**Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и укрепления общественного здоровья» на 2024-2028 годы**

**за 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты.**

 На 2024 год было предусмотрено для реализации программных мероприятий финансирование в размере 52 566 250.68 руб.

 В рамках муниципальной программы по мероприятию «Приобретение препаратов, медицинских изделий и изделий медицинского назначения для проведения профилактических мероприятий» за счет бюджета района приобретены 2 системы аудиоскрининга новорожденных для родильных отделений г. Удачный и п. Айхал, аспираторы для стоматологической поликлиники г. Мирного, туберкулин для проведения профилактических противотуберкулезных мероприятий среди детского населения района.

 В течение 2024 г. продолжалась реализация мероприятий по укреплению кадрового потенциала здравоохранения района. На дополнительные выплаты педагогам отделений ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» в г. Мирный и г. Удачный затрачено 1 594 250 рублей в целях привлечения опытных и высокопрофессиональных преподавателей для повышения качества подготовки средних медработников.

 На дополнительные выплаты медицинским работникам школ, которые являются штатными сотрудниками ГБУ РС (Я) «Мирнинская ЦРБ» и «Айхальская ГБ», затрачено в 2024 году 3 964 601.45 руб. (25 000 руб. в месяц) в целях привлечения и закрепления медицинских работников в школах для организации постоянного медицинского сопровождения учебного процесса.

 На компенсацию расходов льготным категориям населения за приобретение лекарств, не входящих в перечень для отпуска по бесплатным рецептам и на компенсацию реабилитации для участников СВО затрачено 167 407.4 руб.

 В 2024 г. вновь получили звание «Почетный донор Мирнинского района» 2 кадровых донора с единовременной выплатой 15 тыс. руб. за счет средств программы. На сумму 23 415 руб. приобретена наградная продукция для поощрения доноров.

 По 1 500 000 рублей выплачено 20 вновь прибывшим в район врачам. Выплаты в размере 1 000 000 руб. врачи получили за счет бюджета района, 500 000 руб. – за счет компании «АЛРОСА». В результате реализации мероприятия для работы в районе привлечены специалисты в АГБ: Айхал – офтальмолог, 2 педиатра, терапевт, в обособленное подразделение г. Удачный – акушер-гинеколог, 2 педиатра; в МЦРБ – кардиолог, врач УЗД, психиатр-нарколог, терапевт (в Светлинскую ГБ), 2 эндокринолога, офтальмолог, врач лабораторной диагностики, 5 педиатров (1 из них в п. Алмазный).

 Материалы наглядной агитации по профилактике приобретены на сумму 30 028.18 руб.

 На финансирование дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции затрачено 90 288.6 руб.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление районной Администрации от 25.01.2024 г. № 92 | В связи с изменением финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии РСД от 18.12.2023 V-№ 5-9 о бюджете, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» корректировка паспорта программы, раздела 3, механизма реализации (включение информации о НПА по предоставлению выплат педагогическим работникам), целевых индикаторов (в связи с отсутствием финансирования мероприятия по единовременным выплатам врачам) |
| 2 | Постановление районной Администрации от 02.02.2024 г. № 157 | В целях повышения эффективности программных мероприятий, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» корректировка раздела 3 (внутренняя передвижка финансирования между мероприятиями) |
| 3 | Постановление районной Администрации от 28.02.2024 г. № 305 | В целях повышения эффективности программных мероприятий, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», в связи с изменением финансирования мероприятия программы корректировка паспорта программы, механизма реализации (включение информации о НПА по присвоению звания «Почетный донор Мирнинского района», раздела 3, целевых индикаторов (уменьшение значения показателей индикатора 3 в связи с отменой мероприятия по предоставлению лекарственных сертификатов) |
| 4 | Постановление районной Администрации от 04.04.2024 г. № 485 | В связи с изменением финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии РСД от 21.03.2024 V - № 7-4 об уточнении бюджета, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» корректировка паспорта программы, раздела 3, целевых индикаторов (выделение финансирования на единовременные выплаты прибывшим врачам) |
| 5 | Постановление районной Администрации от 12.08.2024 г. № 1229 | В целях повышения эффективности программных мероприятий, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» корректировка раздела 3 (внутренняя передвижка финансирования между мероприятиями), целевых показателей (изменение наименований показателей, уменьшение значения показателей индикатора 3 в связи с уменьшением финансирования, увеличение значения показателей индикатора 4 в целях приведения в соответствие базового и планируемых показателей) |
| 6 | Постановление районной Администрации от 11.10.2024 г. № 1548 | В целях повышения эффективности программных мероприятий, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» корректировка раздела 3, целевых показателей (введение справочных показателей в соответствии с Указом Главы РС (Я) |
| 7 | Постановление районной Администрации от 23.10.2024 г. № 1634 | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», изменениями Устава МР «Мирнинский район», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» замена наименования «муниципальное образование» на «муниципальный район» в муниципальной программе |
| 8 | Постановление районной Администрации от 10.12.2024 г. № 2006 | В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» корректировка раздела 2 и раздела 3 (включение в мероприятие по предоставлению единовременных выплат врачам Мирнинского филиала ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями») |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и укрепления общественного здоровья»**

*(наименование программы)*

**за 2024 год**

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по риеализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток**  |  |
| **План (уточненный план)** | **Исполнение (кассовые расходы)** | **всего** | **в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года** | **Причины отклонений** |
| 1 | Дополнительные выплаты педагогическим работникам Мирнинс кого и Удачнинского отделений ГАПОУ СПО РС (Я) «Якутский медицинский колледж», являющимся жителями Мирнинского района, профильного медицинского класса МБОУ СОШ № 1 | Бюджет МР «Мирнинский район» | 1 600 000 | 1 594 250 | 5 750 |  | В соответствии с табелями учета рабочего времени |
| 2 | Дополнительные выплаты медицинским работникам образовательных организаций МО «Мирнинский район» РС (Я) | Бюджет МР «Мирнинский район» | 4 129 991.22 | 3 964 601.45 | 165 389.77 |  | В соответствии с табелями учета рабочего времени |
| 3 | Предоставление единовременной выплаты врачам, впервые прибывшим на работу в государственные учреждения здравоохранения ГБУ РС (Я) «Мирнинская центральная районная больница», ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница», ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Всего | 45 000 000 | 30 000 000 | 15 000 000 |   | В соответствии с количеством прибывших врачей |
| Бюджет МР «Мирнинский район» | 30 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |   |   |
| Средства АК «АЛРОСА» (ПАО) | 15 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |   |   |
| 4 | Компенсация расходов на приобретение гражданами лекарственных препаратов, не входящих в перечень для льготного обеспечения, а также компенсация затрат на реабилитацию для участников СВО | Бюджет МР «Мирнинский район» | 200 000 | 167 407.4 | 32 592.6 |  | В соответствии с поступившими заявлениями |
| 5 | Приобретение наградной продукции для поощрения доноров | Бюджет МР «Мирнинский район» | 25 000 | 23 415 | 1 585 |  | Экономия по торгам |
| 6 | Присвоение звания «Почетный донор Мирнинского района» с единовременной выплатой | Бюджет МР «Мирнинский район» | 30 000 |  30 000 0 |  0 |  |   |
| 7 | Финансирование заключительной дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции | Бюджет МР «Мирнинский район» | 100 000 | 90 288.6 | 9 711.4 |  | В соответствии с поступившими заявками на дезинфекцию очагов |
| 8 | Приобретение препаратов, медицинских изделий и изделий медицинского назначения для проведения профилактических мероприятий | Бюджет МР «Мирнинский район» | 1 451 231.28 | 1 397 133.3 | 54 097.98 |   | 5 479.98 – экономия по торгам при закупке туберкулина, 48 618 – экономия по тограм при закупке аспираторов |
| 9 | Выпуск материалов наглядной агитации по санитарно-гигиеническому просвещению населения, пропаганде донорства крови и ее компонентов | Бюджет МР «Мирнинский район» | 30 028.18 | 30 028.18 | 0 |  |   |
|    | **ИТОГО:** |  | **52 566 250.68** | **37 297 123.93** | **15 269 126.75** |   |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | **37 566 250.68** | **27 297 123.93** | **10 269 126.75** |   |  |
|  |  | Другие источники (АК «АЛРОСА» (ПАО)) | **15 000 000** | **10 000 000** | **5 000 000** |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Доля выпускников отделений медицинского колледжа в г. Мирный и г. Удачный, устроившихся на работу в ГБУ РС (Я) «Мирнинская ЦРБ» и «Айхальская ГБ» |  | % | 55 |  | 60 | Привлечение выпускников дополнительными мерами социальной поддержки медработников |
| 2 | Охват школ медицинским сопровождением |  | % | 70 |  | 88 | Привлечение медработников дополнительными мерами социальной поддержки |
| 3 | Количество граждан, которым оказана помощь по лекарственному обеспечению |   | Чел. | 41 |  | 42 | В соответствии с поступившими заявлениями |
| 4 | Количество доноров |   | Чел. | 773 |  | 808 |  Увеличение показателя за счет привлечения доноров дополнительными мерами поддержки |
| 5 | Доля очагов туберкулезной инфекции, охваченных дезинфекцией |   | % | 50 |  | 100 | Увеличение показателя за счет финансирования дезинфекции в рамках МП |
| 6 | Количество публикаций в СМИ о ходе реализации программных мероприятий |  | Ед. | 19 |  | 19 |   |
| 7 | Количество врачей, привлеченных для работы в государственных учреждениях здравоохранения Мирнинского района |  | Чел. | 30 |  | 20 | Фактическое количество прибывших врачей |

**Справочно**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование индикатора  | Единица измерения  | Значение |
|  план |  факт |
| 1 | Общая смертность населения | На 1000 населения | 5.8 | 5.8 |
| 2 | Численность медицинских работников (врачи, средний медицинский персонал), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях | Чел. | 750 | 735 |
| 3 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 60 | 78 |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | Значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Доля выпускников отделений медицинского колледжа в г. Мирный и г. Удачный, устроившихся на работу в ГБУ РС (Я) «Мирнинская ЦРБ» и «Айхальская ГБ» | % | Количество выпускников отделений колледжа, устроившихся на работу/количество выпускников отделений колледжа х 1009/15х100 =60 |  | Информация кадровых служб учреждений здравоохранения | Запрос информации учреждений здравоохранения |
| 2 | Охват школ медицинским сопровождением | % | Количество медицинских работников в образовательных организациях Мирнинского района/количество школ х10015/17 х 100=88 |  | Платежные документы МКУ «МРУО» | Запрос на МКУ «МРУО» |
| 3 | Количество граждан, которым оказана помощь по лекарственному обеспечению | Чел. |   |  | Протоколы заседания комиссии по материальной помощи, распоряжения районной Администрации о выплате | Проверка протоколов заседания комиссии по материальной помощи и распоряжений |
| 4 | Количество доноров | Чел. |   |  | Годовые отчеты государственных учреждений здравоохранения | Запрос на руководителей государственных учреждений здравоохранения |
| 5 | Доля очагов туберкулезной инфекции, охваченных дезинфекцией | % | Количество очагов туберкулезной инфекции, в которых проведена дезинфекция/количество выявленных очагов х 1007/7 х 100=100 |  | Акты выполненных работ, информация учреждений здравоохранения о количестве выявленных очагов | Проверка актов выполненных работ, запрос информации в учреждениях здравоохранения  |
| 6 | Количество публикаций в СМИ о ходе реализации программных мероприятий | Ед. |  |  | Средства массовой информации | Мониторинг СМИ |
| 7 | Количество врачей, привлеченных для работы в государственных учреждениях здравоохранения Мирнинского района | Чел. |   |  | Протоколы заседания комиссии по предоставлению единовременных выплат | Проверка протоколов заседания комиссии по предоставлению единовременных выплат, распоряжений о выплатах |