УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

МО «Поселок Чернышевский»

РС (Я) Мирнинского района

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании «Поселок Чернышевский» на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский на 2018 - 2020 годы»

| Наименование программы | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» на 2018- 2020 годы |
| --- | --- |
| Нормативный акт, утверждающий программу | Постановление Администрации муниципального образования «Поселок Чернышевский» №__116_ от 20.11.2017г. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Поселок Чернышевский» |
| Разработчик и координатор программы | МБУ ФОК «Каскад» МО «Поселок Чернышевский» |
| Исполнители программы | МБУ ФОК «Каскад» МО «Поселок Чернышевский» |
| Цель программы | Создание условий, обеспечивающих жителям поселка Чернышевский возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение условий для организации и проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для различных категорий населения поселка. 2. Развитие системы физического воспитания на территории МО «Посёлок Чернышевский», формирование здорового образа жизни у всех слоёв населения, создание условий для развития физической культуры и спорта в поселении. 3. Увеличение числа трудящихся и членов их семей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 4. Рост числа детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях. 5.Увеличение молодежи активно занимающихся спортом за счет развития и улучшения предоставляемого спектра физкультурно-оздоровительных услуг. 6.Укрепление спортивной материально-технической базы учреждения, что, в свою очередь, расширит спектр спортивных услуг, доступных трудящимся, детям и подросткам. 7. Пропаганда занятий физической культурой и спортом среди подрастающего поколения. 8. Формирование потребности в физическом совершенствовании посредством внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, эффективных технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физической культуры и спорта. |
| Сроки реализации программы | 2018 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | 2018 год – 24 084,75 тыс.руб., в т.ч. районный бюджет 480,00 тыс.руб. местный бюджет 23 604,75 тыс.руб. |
|  | 2019 год- 24 714,17 тыс.руб., местный бюджет 24 714,17 тыс.руб. |
|  | 2020год – 25 875,74 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет 25 875,74 тыс.руб. |
| Показатели результативности | 1. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе, детей и подростков до 5% ежегодно. 2. Увеличение загруженности спортивных сооружений от единовременной пропускной способности до 30 процентов.( на 2017 г. – 17%). 3.Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Поселок Чернышевский» до 45 единиц включая соревнования районного масштаба. 4.Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий ВФСК ГТО для максимального вовлечения жителей поселка в общероссийское движение ВФСК ГТО. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Текущий контроль: - представление исполнителями программы - получателями бюджетных средств информации о ходе реализации и финансирования программы Учредителю – до 5 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным; - координационное совещание по реализации программы у учредителя – 1 раз в полгода. Итоговый контроль: - отчет об итогах реализации программы на выездном заседании коллегии при Главе администрации МО «Мирнинский район – ежегодно в период с 2018 г.- 2020 г. |

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

Проводимая в последнее время государственная политика в области физической культуры и спорта направлена на введение мер по укреплению здоровья подрастающего поколения, повсеместному вовлечению детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом, на развитие детско-юношеского спорта. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России.

Составной частью социально-экономической политики администрации муниципального образования «Поселок Чернышевский»  является укрепление материально-технической и спортивной базы массового спорта в муниципальном образовании, создание условий для проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

Данная муниципальная целевая программа призвана обеспечить повышение эффективности использования существующих спортивных объектов МО «Поселок Чернышевский»  за счет увеличения спектра предоставляемых услуг  населению бюджетным учреждением и эффективного использования  бюджетных  средств, направленных   на развитие физической культуры и спорта в поселении.

Сегодня, очевидно, что для развития массового спорта в муниципальном образовании требуется применение комплексного и системного подхода.

Поддержка МО  в данной сфере становится наиболее значимой и заключается в применении программно-целевого метода решения данной приоритетной направления  с привлечением средств из бюджета МО «Поселок Чернышевский» на целевое финансирование:

- содержание бюджетного учреждения;

- организация и проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий, для различных категорий населения (детей, подростков, студентов, трудящихся, старшего поколения, ветеранов спорта);

- укрепление материально-технической базы учреждения.

В результате реализации программных мероприятий  МБУ ФОК «Каскад» будет оснащен современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и улучшить подготовку занимающихся массовыми видами спорта в поселке.

Раздел 2. Анализ причин возникновения проблем

К факторам, сдерживающим развитие  физической культуры и спорта, в настоящее время относится ряд проблем, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение детей и подростков (от 6 до 18 лет)  к регулярным занятиям  физической культурой и спортом;

- низкий показатель числа занимающихся физической культурой и спортом среди всего населения поселка;

-высокий уровень детей и подростков, имеющих хронические заболевания

- низкий объем двигательной активности воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся;

-  отсутствие интереса у основной части населения к  систематическим    занятиям физической культурой и спортом;

- низкий уровень охвата населения физической культурой и спортом, особенно женщин и малообеспеченных слоёв  населения;

- недостаточная сформированность системы ценностей у населения в области физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

- слабая пропаганда ценностей здорового образа жизни и спорта;

- недостаточный уровень работы по воспитанию физической культуры в общеобразовательных учреждениях;

- неудовлетворительное состояние физической культуры на предприятиях, организациях и  учреждениях, отсутствие в трудовых коллективах специалистов по физической культуре и спорту.

Данная программа способствует решению этих проблем, что в конечном итоге повысит доступность, качество и эффективность физкультурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований с различными категориями населения.

Раздел 3. Цели и задачи программы

Понимая, что отрасль «Физическая культура и спорт» является важной составляющей социальной политики, обеспечивающей укрепление здоровья населения и формирование жизненных ценностей и нравственных идеалов людей, приоритетными направлениями работы муниципалитета в сфере реализации муниципальной программы стали:

- развитие массовой физической культуры среди детей, подростков и молодёжи;

- укрепление и развитие материально-технической базы спорта.

- внедрение всероссийского движения ВФСК ГТО на территории поселения.

В соответствии с приоритетами муниципальной программы определены:

Основная цель муниципальной  программы: Создание условий, обеспечивающих жителям поселка  возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни.

Комплексное развитие физической культуры и спорта на территории            п. Чернышевский включает:

- Повышение качества физкультурно-спортивных услуг путем укрепления и развития  современной, развитой материально-технической базы учреждения физической культуры и спорта, муниципального образования «Поселок Чернышевский».

- Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, навыков здорового образа жизни.

- Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом, за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, эффективно используя возможности физической культуры и спорта, формируя здоровый образ жизни при создании условий.

Задачи программы:

- Обеспечение условий для организации и проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для различных категорий населения поселка.

- Развитие системы физического воспитания на территории МО «Посёлок Чернышевский», формирование здорового образа жизни у всех слоёв населения, создание условий для развития физической культуры и спорта в поселении.

- Увеличение числа трудящихся и членов их семей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

- Рост числа детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях.

- Увеличение  молодежи активно занимающихся спортом за счет развития и улучшения предоставляемого спектра физкультурно-оздоровительных услуг.

- Укрепление спортивной материально-технической базы учреждения, что, в свою очередь, расширит спектр спортивных услуг, доступных трудящимся, детям и подросткам.

- Пропаганда занятий физической культурой и спортом среди подрастающего поколения.

- Формирование потребности в физическом совершенствовании посредством внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, эффективных технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физической культуры и спорта.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета.

Распределение объемов финансирования по годам реализации программных мероприятий в разрезе источников представлено в таблице 1.

Таблица № 1

| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | Местный бюджет | 23 604,75 | 24 714,17 | 25 875,74 | 74 194,66 |
| 2 | Районный бюджет | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
|  | Всего по источникам финансирования | 24 084,75 | 24 714,17 | 25 875,74 | 74 674,66 |

Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы производится 1 раз в полугодие на основе использования системы целевых индикаторов. Оценка эффективности программы будет проводиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2017году с установленными значениями на 2018 - 2020 годы.

- Целевые индикаторы и показатели программы

|  | Целевые индикаторы программы | Единица измерения индикатора | Значение базового показателя, 2017 год | Величина индикатора и показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Количество занимающихся физической культурой и спортом | человек | 558 | 585 | 615 | 645 |
| 2 | Загруженность спортивных объектов ( от пропускной способности) | процентов | 17 | 20 | 25 | 30 |
| 3 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | мероприятие | 34 | 37 | 41 | 45 |
| 4 | Мероприятия по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» | мероприятие | 14 | 16 | 20 | 23 |

2. Социальные и экономические выгоды:

Модернизация материально-технического обеспечения учреждения физической культуры и спорта, будет способствовать повышению интереса, дополнительному привлечению населения к занятиям массовым спортом и повышению спортивного мастерства спортсменов.

Наличие разнопрофильных и универсальных площадок позволит значительно расширить и разнообразить формы занятий физической культурой и массовым спортом.

Многофункциональность спортивных объектов позволит увеличить количество часов учебно-тренировочных занятий, проводимых на собственных спортивных площадках, и увеличит возможность проведения соревнований по различным видам спорта от поселковых до Республиканского уровней. Проведение соревнований, спортивных праздников поддерживает интерес жителей поселка к занятиям физической культурой и спортом.

Реализация муниципальной Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить к здоровому образу жизни различные категории населения поселка, повысить уровень подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения поселка.

Администрация МО «Поселок Чернышевский»  оценивает эффективность Программы на основе оценки динамики продвижения к конечным ожидаемым результатам (промежуточная оценка) и оценки полноты выполнения конечных прогнозируемых результатов (конечная оценка).

Раздел 6. План мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта                  в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» на 2018-2020годы»

| 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, строек объектов, направлений расходования средств | Всего | Бюджет МО "Мирнинский район" | Бюджеты МО поселений | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг населению: | 23 604 751,82 |  | 23 604 751,82 |  |
| 1.1 | Предоставление общедоступного бесплатного посещения спортивных объектов для отдельных категорий населения (в рамках исполнения муниципального задания) | 22 962 867,82 |  | 22 962 867,82 |  |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе: | 341 884,00 |  | 341 884,00 |  |
| 1.2.1 | Организация СММ внутри поселения | 136 754,00 |  | 136 754,00 |  |
| 1.2.2 | Участие в СММ, проводимых за пределами поселка | 205 130,00 |  | 205 130,00 |  |
| 1.3 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |
| 2 | Развитие , обновление и обеспечение материально-технической базы учреждения | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Проведение текущих косметических ремонтов помещений спортивных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Реконструкция и строительство спортивных объектов | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | Инвест программа МО "Мирнинский район" |
|  | ИТОГО: | 24 084 751,82 | 480 000,00 | 23 604 751,82 |  |

| 2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, строек объектов, направлений расходования средств | Всего | Бюджет МО "Мирнинский район" | Бюджеты МО поселений | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг населению: | 24 714 175,16 |  | 24 714 175,16 |  |
| 1.1 | Предоставление общедоступного бесплатного посещения спортивных объектов для отдельных категорий населения (в рамках исполнения муниципального задания) | 24 072 291,16 |  | 24 072 291,16 |  |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе: | 341 884,00 |  | 341 884,00 |  |
| 1.2.1 | Организация СММ внутри поселения | 136 754,00 |  | 136 754,00 |  |
| 1.2.2 | Участие в СММ, проводимых за пределами поселка | 205 130,00 |  | 205 130,00 |  |
| 1.3 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |

| 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, строек объектов, направлений расходования средств | Всего | Бюджет МО "Мирнинский район" | Бюджеты МО поселений | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг населению: | 25 875 741,39 |  | 25 875 741,39 |  |
| 1.1 | Предоставление общедоступного бесплатного посещения спортивных объектов для отдельных категорий населения (в рамках исполнения муниципального задания) | 25 233 857,39 |  | 25 233 857,39 |  |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе: | 341 884,00 |  | 341 884,00 |  |
| 1.2.1 | Организация СММ внутри поселения | 136 754,00 |  | 136 754,00 |  |
| 1.2.2 | Участие в СММ, проводимых за пределами поселка | 205 130,00 |  | 205 130,00 |  |
| 1.3 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |