**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2024-2028 годы**

**за 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2024-2028 годы осуществляется по следующим направлениям:

 1. Формирование специализированного жилищного фонда, которое реализуется двумя способами:

1.1. приобретение жилых помещений на вторичном рынке;

1.2. строительство 71 квартирного дома для работников бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я);

2. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;

3. Предоставление финансовой поддержки на оплату первоначального ипотечного взноса работникам бюджетной сферы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» РС (Я), учреждений государственной системы здравоохранения, расположенных на территории Мирнинского района;

4. Компенсация части затрат по аренде жилых помещений;

5. Субсидирование на осуществление полного или частичного погашения сумм основного долга по банковским кредитам, ипотечным кредитам при приобретении, строительстве жилья работникам бюджетной сферы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2024-2028 годы объем финансирования из средств бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) предусмотрен 21 660 167,14 руб. Кассовое исполнение составило 13 155 199,26 руб.

**Приобретение жилых помещений на вторичном рынке.**

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятия «Приобретение жилых помещений на вторичном рынке» на 2024 год составил 2 900 000,00 руб.

В 2024 году в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведена закупочная процедура для обеспечения работников бюджетной сферы Мирнинского района на приобретение однокомнатной квартиры в п. Алмазный для работника МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». Муниципальный контракт подписан, жилое помещение оформлено в муниципальную собственность, цена контракта составила 1 000 000,00 руб.

**Строительство 71 квартирного дома для работников бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я).**

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятия «Строительство 71 квартирного дома для работников бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я)» на 2024 год, составил 10 096 167,14 руб. Кассовое исполнение составило 3 491 199,27 руб.

В 2024 году продолжено строительство 71-квартирного жилого дома в XIV-ом квартале г. Мирного для работников бюджетной сферы. Степень готовности проекта строительства составляет 87 %.

Завершена кладка внутренних и наружных стен, внутренняя отделка на 85%, кровля – на 99%, стяжки с 1 по 9 этажи выполнены на 100%, сети инженерно-технического обеспечения – на 100%, оконные блоки установлены в полном объеме, витражные ограждения лоджий выполнены на 100%, системы инженерно-технического обеспечения на 75%.

Заключен муниципальный контракт № 01163000002240000230001 от 04.03.2024 на выполнение работ по внесению изменений и дополнений (корректировке) проектной, рабочей и сметной документации по объекту: «Строительство 71-квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы в XIV-ом квартале г. Мирный» с ООО «Ростройпроект" на сумму 5 269 118,15 руб. со сроком исполнения 10.06.2024 года. Работа ведется с просрочкой по обязательствам. После приемки работ будет объявлен аукцион на заключение МК для завершения строительства 71-квартирного жилого дома.

Кассовое исполнение за текущий год составило 0,00 руб.

Для поддержания температурного режима в зимний период на объекте «Строительство 71-квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы в XIV-ом квартале г. Мирный» были заключены договоры с энергоснабжающими организациями. ООО «ПТВС» оплачено за теплоэнергию 3 443 072,54 руб., ПАО «Якутскэнерго» за электроэнергию – 962,09 руб. На обеспечение работоспособности тепловых сетей и электротехнического оборудования заключены договоры на техническое обслуживание с МБУ УЭСАЗ «Вилюй» с оплатой в размере 47 164,64 руб.

Плановый срок окончания строительства объекта декабрь 2025 года.

**Предоставление финансовой поддержки на оплату первоначального ипотечного взноса работникам бюджетной сферы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия),**

**органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» РС (Я), учреждений государственной системы здравоохранения,**

**расположенных на территории Мирнинского района.**

В 2024 году с целью устранения дефицита кадров и обеспечения притока квалифицированных кадров в бюджетной сфере (в т.ч. образования, культуры), органах местного самоуправления и здравоохранения предоставлялась субсидия на оплату первоначального ипотечного взноса при приобретении жилого помещения.

В 2024 году было предусмотрено из средств бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) в размере 1 000 000,00 руб.

В отчетном году данной субсидией воспользовался 1 работник бюджетной сферы на сумму 1 000 000 руб.

**Компенсация части затрат по аренде жилых помещений.**

В 2024 году было предусмотрено из средств бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) в размере 6 649 497,15 руб.

В отчетном году предоставлена компенсация части затрат по аренде жилых помещений 50 работникам, на общую сумму 6 649 497,15 руб., из них: данной финансовой поддержкой воспользовались 25 медицинских работников на сумму 3 685 429,49 руб., 23 работника бюджетной сферы на сумму 2 737 067,66 руб., 2 работника АН ДО «Алмазик» на сумму 227 000,00 руб.

**Субсидирование на осуществление полного или частичного погашения сумм основного долга по банковским кредитам, ипотечным кредитам при приобретении, строительстве жилья работникам бюджетной сферы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).**

В 2024 году было предусмотрено из средств бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) в размере 1 014 502,85 руб.

В отчетном году субсидией на осуществление частичного погашения основного долга по ипотечным кредитам на приобретение жилья на вторичном рынке воспользовались 3 работника бюджетной сферы, произведено 3 выплаты на общую сумму 1 014 502,84 руб.

**Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда.**

Помимо оказания финансовой поддержки на улучшение жилищных условий работникам, на постоянной основе проводится работа по предоставлению жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС (Я).

На отчетный период проведено 19 заседаний Единой жилищной комиссии при Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я), рассмотрено 160 заявлений/ходатайств и материалов по предоставлению жилых помещений, из них удовлетворено 144 заявления/ходатайств и предоставлены жилые помещения по договорам найма. Принято 16 решений об отказе в удовлетворении заявления/ходатайств, в связи с отсутствием свободных жилых помещений служебного назначения.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

МП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на 2024-2028 годы» утверждена постановлением районной Администрации от 03.10.2023 № 1368. В течение года были внесены следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление районной Администрации от 26.01.2024 № 102 «О внесении изменений и дополнений в постановление районной Администрации от 03.10.2023 № 1368 «Об утверждении муниципальной программыМО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2024-2028 годы. | Во исполнение решения сессии районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№ 5-9, в связи с изменением объемов финансирования программных лимитов, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 произведена корректировка средств паспорта программы в пункте 7. «Финансовое обеспечение программы», в разделе 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» произведена корректировка средств, предусмотренных из бюджета района. |
| 2 | Постановление районной Администрации от 16.04.2024 № 543 «О внесении изменений и дополнений в постановление районной Администрации от 03.10.2023 № 1368 «Об утверждении муниципальной программыМО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2024-2028 годы. | В связи с уточнением бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) во исполнение решения сессии районного Совета депутатов от 21.03.2024 V-№ 7-4, в связи с изменением объемов финансирования программных лимитов, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 произведена корректировка средств паспорта программы в пункте 7. «Финансовое обеспечение программы», в разделе 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» произведена корректировка средств, предусмотренных из бюджета района, в разделе 4. «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы» и таблице «Источник значений целевых индикаторов» добавлены целевые индикаторы программы и скорректированы значения показателей по причине изменения объемов финансирования программных мероприятий, в паспорт программы строка 6. «Задачи программы» внесены уточнения в части добавления словосочетания «работников бюджетной сферы». |
| 3 | Постановление районной Администрации от 11.07.2024 № 1041 «О внесении изменений и дополнений в постановление районной Администрации от 03.10.2023 № 1368 «Об утверждении муниципальной программыМО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2024-2028 годы. | В связи с уточнением бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я), во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2024 V-№ 10-8, в связи с изменением объемов финансирования программных лимитов, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 произведена корректировка средств паспорта программы в пункте 7. «Финансовое обеспечение программы», в разделе 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» произведена корректировка средств, предусмотренных из бюджета района, в разделе 4. «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы» скорректированы значения показателей по причине изменения объемов финансирования программных мероприятий. |
| 4 | Постановление районной Администрации от 17.07.2024 № 1108 «О внесении изменений и дополнений в постановление районной Администрации от 03.10.2023 № 1368 «Об утверждении муниципальной программыМО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2024-2028 годы. | В связи с уточнением бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я), во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 V-№ 2-7, в связи с изменением объемов финансирования программных лимитов, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 произведена корректировка средств паспорта программы в пункте 7. «Финансовое обеспечение программы», в разделе 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» произведена корректировка средств, предусмотренных из бюджета района. |
| 5 | Постановление районной Администрации от 29.10.2024 № 1664 «О внесении изменений и дополнений в постановление районной Администрации от 03.10.2023 № 1368 «Об утверждении муниципальной программыМО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2024-2028 годы. | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) внесены изменения в наименование муниципальной программы и текст программы в части «муниципальное образование» изменен на «муниципальный район». |
| 6 | Постановление районной Администрации от 21.11.2024 № 1863 «О внесении изменений и дополнений в постановление районной Администрации от 03.10.2023 № 1368 «Об утверждении муниципальной программыМО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2024-2028 годы. | В связи с уточнением бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я), во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 23.10.2024 V-№12-4, в связи с изменением объемов финансирования программных лимитов, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 произведена корректировка средств паспорта программы в пункте 7. «Финансовое обеспечение программы», в разделе 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» произведена корректировка средств, предусмотренных из бюджета района, в разделе 4. «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы» скорректированы значения показателей по причине изменения объемов финансирования программных мероприятий. |
| 7 | Постановление районной Администрации от 26.12.2024 № 2215 «О внесении изменений и дополнений в постановление районной Администрации от 03.10.2023 № 1368 «Об утверждении муниципальной программыМО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2024-2028 годы. | В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)», принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 0695, с целью эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, в связи с внутренней передвижкой, в разделе 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» произведена корректировка средств, предусмотренных из бюджета района, в разделе 4. «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы» скорректированы значения показателей по причине изменения объемов финансирования программных мероприятий. |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2024-2028 годы**

**за 2024 год**

 **Источник финансирования:** средства из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1. | **Мероприятие 1.** Формирование специализированного жилищного фонда | Всего | 12996167,14 | 4636438,31 | **8359728,83** |  |   |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я)  | 12996167,14 | 4636438,31 | **8359728,83** |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке | Всего | 2900000,00 | 1000000,00 | **1900000,00** |  | Недостаточно денежных средств на плановое приобретение жилья в г. Мирном, в связи с повышением стоимости жилья на вторичном рынке. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 2900000,00 | 1000000,00 | **1900000,00** |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство жилых домов, реконструкция объектов капитального строительства для работников бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я) | Всего | 10096167,14 | 3636438,31 | **6459728,83** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 10096167,14 | 3636438,31 | **6459728,83** |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство 71-квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы в XIV-ом квартале г. Мирный, в т.ч. ПИР, в т.ч.: осуществление авторского надзора за строительством, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, осуществление технологического присоединения к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), изыскания, геодезические наблюдения, мерзлотный контроль и техническое обследование, внесение изменений и дополнений (корректировка ПСД),государственная экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости | Всего | 5269118,15 | 0,00 | **5269118,15** |  | Заключен МК на внесение изменений и дополнений (корректировке) проектной, рабочей и сметной документации по объекту: "Строительство 71-квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы в XIV-ом квартале г. Мирный" ООО Ростройпроект" МК № 01163000002240000230001 от 04.03.2024 на сумму 5 269 118,15 руб. со сроком исполнения 10.06.2024 г. Работа ведется с просрочкой по обязательствам. После приемки работ будет объявлен аукцион на заключение МК для завершения строительства 71-кв. жилого дома. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 5269118,15 | 0,00 | **5269118,15** |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Обеспечение сохранности незавершенного строительством объекта «Строительство 71-квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы в XIV-ом квартале г. Мирный» (Оказание услуг по техническому обслуживанию МКД) | Всего | 4081163,20 | 3589273,67 | **491889,53** |  | Запланированы контракты на содержание объекта незавершенного строительством 71-квартирного дома для работников бюджетной сферы в 14-ом квартале на сумму 4 081 163,20 руб., в т.ч.: 1) по теплоснабжению на сумму 3 412 781,00 руб.,2) по электроснабжению на сумму 216 057,60 руб., 3) на охранные услуги январь-апрель 2024 на сумму 152 321,60 руб.,4) на охранные услуги октябрь 2024 - апрель 2025 на сумму 300 000,00 руб. Заключены контракты:1) на теплоснабжение МК 1471-Т от 19.12.2023 на сумму 2 776 360,67 руб. со сроком исполнения 10.05.2024 г. Исполнено на сумму 2 530 813,26 руб. Расторжение на сумму 245 547,41 руб.2) на энергоснабжение (1-6 ценовая категория) МК 01557 от 07.12.2023 на сумму 216 057,60 руб. со сроком исполнения 23.05.2024. Исполнено на сумму 469,83 руб. Возврат средств в бюджет произведен на сумму 183 633,46 руб., расторжение на остаток - 31 954,31 руб.3) на теплоснабжение МК 1471-Т от 26.11.2024 на сумму 1 168 780,86 руб. до 31.12.2024г. В 2024г. оплачено 912 259,28 руб., сумма за декабрь 2024г. оплачена в январе 2025г. в размере 256 521,58 руб.4) на энергоснабжение (1-6 ценовая категория) МК 01557 от 21.10.2024 на сумму 43 505,89 руб. со сроком 30.04.2025г. В 2024г. исполнено на сумму 492,26 руб., сумма за декабрь 2024г. оплачена в январе 2025г. в размере 89,81 руб. Расторжение в 2025г. на сумму 43 505,89 руб.Экономия по договорам электроснабжения сложилась за счет установленных на объекте (71-кв. жил. дом) приборов учета. 5) в январе 2024г. оплачено за декабрь 2023г. за теплоснабжение по МК 1471-Т от 31.10.2023 - 145 239,04 руб. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 4081163,20 | 3589273,67 | **491889,53** |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Теплоснабжение объекта незавершенного строительства 71-квартирного дома для работников бюджетной сферы в 14-ом квартале | Всего | 745885,79 | 47164,64 | **698721,15** |  | Запланированы контракты на общую сумму 745 885,79 руб.:1) на оказание услуг по техническому обслуживанию МКД на сумму 62 168,16 руб.2) на теплоснабжение на сумму 683 717,63 руб.Заключены договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию МКД:1) № 15/12-23 от 26.12.2023 со сроком исполнения 30.04.2024 на сумму 36 868,44 руб. Исполнено на сумму 36 868,44 руб.,2) № 08.10/2024-Д от 14.10.2024 на сумму 24 249,77 руб. Срок исполнения 20.12.2024, договор оплачен на сумму 10 296,20 руб. по фактически оказанным услугам. Расторжение на сумму 13 953,57 руб.Остатки средств возвращены в бюджет. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 745885,79 | 47164,64 | **698721,15** |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 2. | **Мероприятие 2.** Предоставление финансовой поддержки на оплату первоначального ипотечного взноса работникам бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я), органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» РС (Я), учреждений государственной системы здравоохранения, расположенных на территории Мирнинского района. | Всего | 1000000,00 | 1000000,00 | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 1000000,00 | 1000000,00 | **0,00** |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 3. | **Мероприятие 3.** Компенсация части затрат по аренде жилых помещений. | Всего | 6649497,15 | 6649497,15 | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 6649497,15 | 6649497,15 | **0,00** |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 4. | **Мероприятие 4.** Субсидирование на осуществление полного или частичного погашения сумм основного долга по банковским кредитам, ипотечным кредитам при приобретении, строительстве жилья работникам бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я) | Всего | 1014502,85 | 1014502,85 | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 1014502,85 | 1014502,85 | **0,00** |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **21660167,14** | **13300438,31** | **8359728,83** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я)** | **21660167,14** | **13300438,31** | **8359728,83** |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *должность подпись Ф.И.О.*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Количество работников, которым предоставлены служебные жилые помещения специализированного жилищного фондаМР «Мирнинский район» РС (Я) | человек | 75 | 79 | По фактической потребности работников бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я) (заявительный характер). |
| 2 | Количество приобретенных жилых помещений на вторичном рынке | единиц | 2 | 1 | Недостаточно денежных средств на плановое приобретение жилья в г. Мирном, в связи с повышением стоимости жилья на вторичном рынке. |
| 3 | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, в рамках строительства 71 квартирного дома для работников бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я). | единиц | 0  | 0 |  |
| 4 | Количество работников, в отношении которых приняты решения о предоставление финансовой поддержки на оплату первоначального ипотечного взноса работникам бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я), органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» РС (Я), учреждений государственной системы здравоохранения, расположенных на территории Мирнинского района. | человек | 1 | 1 |  |
| 5 | Количество работников, в отношении которых приняты решения о предоставлении субсидии на осуществление полного или частичного погашения сумм основного долга по банковским кредитам, ипотечным кредитам при приобретении, строительстве жилья работникам бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я) | человек | 3 | 3 |  |
| 6 | Количество работников, которым предоставлена частичная компенсация затрат на аренду жилья  | человек | 50 | 50 |  |
| 7 | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий муниципальной программы в средствах массовой информации | единиц | 6 ед. | 7 ед. | Перевыполнение плановых показателей связано с усилением работы в средствах массовой информации.1. <https://www.алмазный-край.рф/notices/24985/>2. <https://www.алмазный-край.рф/notices/24985/>3. <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=25223>4. <https://www.алмазный-край.рф/notices/25578/>5. <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=26212>6. <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=26675>7. <https://www.алмазный-край.рф/notices/26811/> |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Количество работников, которым предоставлены служебные жилые помещения специализированного жилищного фондаМР «Мирнинский район» РС (Я) | человек |  |  | По фактической потребности работников бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я) | Ежеквартальная отчетность в ГАИС «Управление» |
| 2 | Количество приобретенных жилых помещений на вторичном рынке  | единиц |  |  | Муниципальный контракт | Ежеквартальная отчетность в ГАИС «Управление» |
| 3 | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, в рамках строительства 71 квартирного дома для работников бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я) | единиц |  |  | Муниципальный контракт | Ежеквартальная отчетность в ГАИС «Управление» |
| 4 | Количество работников, в отношении которых приняты решения о предоставление финансовой поддержки на оплату первоначального ипотечного взноса работникам бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я), органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» РС (Я), учреждений государственной системы здравоохранения, расположенных на территории Мирнинского района. | человек |  |  | По фактической потребности работников бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я) | Ежеквартальная отчетность в ГАИС «Управление» |
| 5 | Количество работников, в отношении которых приняты решения о предоставлении субсидии на осуществление полного или частичного погашения сумм основного долга по банковским кредитам, ипотечным кредитам при приобретении, строительстве жилья работникам бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я) | человек |  |  | По фактической потребности работников бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я) | Ежеквартальная отчетность в ГАИС «Управление» |
| 6 | Количество работников, которым предоставлена частичная компенсация затрат на аренду жилья  | человек |  |  | По фактической потребности работников бюджетной сферы МР «Мирнинский район» РС (Я) | Ежеквартальная отчетность в ГАИС «Управление» |
| 7 | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий муниципальной программы в средствах массовой информации | ед. |  |  | Сайт [www.алмазный-край.рф](http://www.алмазный-край.рф) | подсчет |

**Первый заместитель Главы**

**Администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширинский Д.А.**

**Координатор:**

**Председатель МКУ «КИО» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куркова Е.А.**