Приложение

- к постановлению районной Администрации

- от «31» октября 2024 года № 1706

Муниципальная программа

муниципального района «Мирнинский район»

Республики Саха (Якутия)

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами»

на 2024-2028 годы

- г. Мирный, 2023 год

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование программы | - Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сроки реализации программы | 2024-2028 гг. |
| 3 | Координатор программы | Финансовое управление Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я) |
| 4 | Исполнители программы | Администрация МР «Мирнинский район» РС (Я) (финансовое управление, управление экономического развития, управление кадров и муниципальной службы, управление по бухгалтерскому учету и контролю, отдел информационных технологий, контрактная служба, управление инвестиционного развития и предпринимательства, отдел внутреннего муниципального финансового контроля и аудита, управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ), МКУ «Мирнинское районное управление образования», МКУ «Межпоселенческое управление культуры», МКУ «Коммунально – строительное управление», МКУ «Комитет имущественных отношений». |
| 5 | Цель (-и) программы | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я). |
| 6 | Задачи программы | - Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я). Повышение эффективности межбюджетных отношений. - Эффективные процедуры бюджетного планирования и совершенствование исполнения бюджета. Внедрение обзоров бюджетных расходов как основы повышения их эффективности. - Совершенствование системы муниципальных программ - Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг - Совершенствование системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Мирнинский район» РС (Я). - Развитие сферы внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита. - Обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов. - Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами. |

| 7 | Финансовое обеспечение программы (руб): | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) (в ред. от 05.02.2024 №169, 10.04.2024 №515) | 1 357 100,0 | 1 031 300,0 | 1 031 300,0 | 1 133 600,0 | 1 133 600,0 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 1 357 100,0 | 1 031 300,0 | 1 031 300,0 | 1 133 600,0 | 1 133 600,0 |

| 8 | Планируемые результаты реализации Программы | Наименование показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Сохранение среднего темпа роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) за три отчетных финансовых года. - Долгосрочная сбалансированность бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) с высоким уровнем долговой устойчивости. - Достижение оптимальной структуры расходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) с учетом приоритетов социально-экономического развития на основе программного метода формирования расходов бюджета. - Совершенствование системы управления муниципальных закупок, направленной на оптимизацию закупочной деятельности. - Повышение качества процесса ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности - Совершенствование нормативного и методического обеспечения внутреннего финансового аудита. - Открытость и доступность бюджетного процесса. |

РАЗДЕЛ 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

  - Анализ состояния сферы социально-экономического развития

Бюджетная политика

Постановлением районной Администрации от 22.10.2018 № 1469 утверждена муниципальная программа по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 -2023 годы (далее – программа). Данная Программа утверждена в целях создания условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

Анализ реализации программы за период 2019-2023 годы характеризуются следующими показателями:

- Увеличение доходной части бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

- Завершение полноценного внедрения программно-целевого метода формирования бюджета.

- Разработка подходов к формированию «модельного» бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

- Качественное формирование и исполнение бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) по расходам, оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов.

- Создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг учреждениями.

- Развитие системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Мирнинский район» РС (Я).

- Создание системы централизованного бухгалтерского учета.

- Развитие сферы муниципального финансового контроля.

- Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

1. Увеличение доходной части бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

Доходная часть бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) формируется в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативно – правовыми актами МР «Мирнинский район» РС (Я) с учетом основных направлений налоговой и бюджетной политики, Методиками прогнозирования поступлений в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я), главными администраторами которых являются: Администрация МР «Мирнинский район» РС (Я), МКУ «Комитет имущественных отношений», МКУ «Мирнинское управление образования», МКУ «Межпоселенческое управление культуры».

Для организации комплексной работы между Администрацией МР «Мирнинский район» РС (Я) и главным администратором налоговых доходов Управлением Федеральной налоговой службы России по РС (Я) подписано соглашение о взаимодействии от 30.12.2021 №607/21.

Основные характеристики доходной части бюджета

МР «Мирнинский район» РС (Я), тыс. руб.

| НАИМЕНОВАНИЕ | 2020 (отчет) | 2021 (отчет) | 2022 (отчет) |
| --- | --- | --- | --- |
| Налоговые доходы, в том числе: | 1 938 592 | 2 087 325 | 2 445 542 |
| Налог на доходы физических лиц | 1 637 435 | 1 694 816 | 2 015 908 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 5 168 | 5 817 | 7 328 |
| Налог на добычу ОПИ | 42 655 | 96 675 | 83 072 |
| Государственная пошлина | 13 364 | 14 323 | 17 496 |
| Налог на совокупный доход, в том числе: | 239 970 | 275 691 | 321 752 |
| налог, взимаемый в связи с применением УСН | 161 413 | 226 640 | 295 418 |
| единый налог на вмененный доход | 74 389 | 19 713 | 470 |
| единый сельскохозяйственный налог | 100 | 104 | 239 |
| налог, взимаемый в связи с применением патента | 4 068 | 29 234 | 25 625 |
| Прочие налоговые доходы |  | 3 | -14 |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 397 441 | 1 673 893 | 333 163 |
| Дивиденды по акциям, находящиеся в собственности муниципального района | 193 754 | 1 350 367 | - |
| Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 100 817 | 96 535 | 96 454 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 19 285 | 22 792 | 22 914 |
| Доходы от перечисления части прибыли МУП | 2 712 | 2 582 | 478 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 24 182 | 110 762 | 141 844 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и от компенсации затрат муниципального района | 39 659 | 82 260 | 59 588 |
| Доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков | 10 693 | 2 736 | 3 768 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 742 | 5 032 | 6 031 |
| Прочие неналоговые доходы | 597 | 827 | 2 086 |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | 2 336 033 | 3 761 218 | 2 778 705 |
| Безвозмездные поступления, в том числе: | 2 418 235 | 2 266 590 | 2 695 029 |
| - безвозмездные поступления из федерального и республиканского бюджетов | 1 994 719 | 1 998 168 | 2 183 096 |
| - безвозмездные поступления из бюджетов МО поселений | 14 834 | 14 369 | 15 446 |
| - прочие безвозмездные поступления | 327 510 | 225 733 | 449 154 |
| - возврат остатков, доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 81 172 | 28 320 | 47 333 |
| Всего доходов | 4 754 268 | 6 027 808 | 5 473 734 |

- Структура доходов бюджета

- МР «Мирнинский район» РС (Я) за 2020 – 2022 годы (отчет)

Структура доходной части бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) состоит из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений (безвозмездные поступлений из федерального, республиканского бюджетов, бюджетов муниципальных образований Мирнинского района, прочие безвохмездные поступления от юридических и физических лиц).

Налоговые доходы.

За период 2020-2022 годов наблюдается увеличение налоговых доходов на 507 млн. руб.

Налог на доходы физических лиц общей структуре собственных доходов занимает наибольший удельный вес, в среднем по годам 63%. Увеличение с 2020 года по 2022 год составило 378 473,0 тыс. руб.

1) Для увеличения поступления НДФЛ с организациями недропользователями нефтегазовой отрасли, ведущими деятельность на территории Мирнинского района, проводятся мероприятия по постановке на налоговый учет в г. Мирный и уплате налога на доходы физических лиц в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) подрядных и субподрядных организаций, ведущих деятельность на территории Мирнинского района:

- работа по предоставлению списков подрядных (субподрядных) организаций недропользователей нефтегазовой отрасли, ведущих деятельность на территории Мирнинского района;

- направление информационных писем подрядным (субподрядным) организациям о необходимости осуществления постановки на налоговый учет обособленного подразделения на территории Мирнинского района, уведомив налоговый орган в порядке, установленным пунктом 2 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации. В письмах отмечается, что постановка на налоговый учет по месту фактической деятельности и перечисление сумм НДФЛ в бюджет по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения не приведет к дополнительным затратам предприятий и организаций;

- направление в УФНС России по РС (Я) списков подрядных (субподрядных) организаций, не уплачивающих НДФЛ в бюджет района, для дальнейшей работы по постановке на налоговый учет, в соответствии с подписанным соглашением от 30.12.2021 №607/21 о взаимодействии Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я) и УФНС России по РС (Я);

- рассмотрение на комиссии по администрированию доходов представителей подрядных (субподрядных) организаций-недропользователей для проведения разъяснительной работы по регистрации обособленных подразделений и уплаты налога на доходы физических лиц по месту фактического ведения деятельности работников.

Результаты проведенной работы:

2020 год.

Поступления от АК АЛРОСА (ПАО), дочерних обществ и подрядных организаций составили 1 628 млн.руб, в том числе НДФЛ 1 023 млн.руб.

Поступления от компаний-недропользователей с подрядными организациями составили 321 млн. рублей, в том числе НДФЛ – 288 млн.руб.

В 2020 году 9 новых организаций стали уплачивать НДФЛ, в том числе: 6 подрядных организаций ООО «ТЮНГД», 2 подрядные организация АК «АЛРОСА» (ПАО), 1 подрядная организация АО «РНГ». Поступление НДФЛ от них составило 9,8 млн.руб.

2021 год.

Поступления от АК «АЛРОСА» (ПАО), дочерних обществ и подрядных организаций составили 2 789 млн.руб, в том числе НДФЛ 1 129 млн.руб.

Поступления от компаний-недропользователей с подрядными организациями составили 414 млн. рублей, в том числе НДФЛ – 288 млн.руб.

В 2021 году зарегистрировано 11 новых подрядных организаций, в том числе: 2 подрядные организации АК «АЛРОСА» (ПАО), 1 подрядная организация ООО «Иркутская нефтяная компания», 2 подрядные организации АО «Ант Япы Санайи ВЕ Тиджарет Аноним Ширкети» (Турция) г. Москва, 4 подрядные организации ООО «Таас - Юрях Нефтегазодобыча», 2 новые организации, не являющиеся подрядными организациями недропользователей. Поступления от новых организаций в составили 4,6 млн. руб., из них НДФЛ 4,5 млн. руб.

2022 год.

Поступления от АК «АЛРОСА» (ПАО), дочерних обществ и подрядных организаций составили 1 825 млн.руб, в том числе НДФЛ 1 290 млн.руб.

Поступления от компаний-недропользователей с подрядными организациями составили 463 млн. рублей, в том числе НДФЛ – 312 млн.руб.

В 2022 году зарегистрировано 18 новых подрядных организаций, в том числе: 2 подрядные организации АК «АЛРОСА» (ПАО), 2 подрядные организации ООО «Иркутская нефтяная компания», 1 подрядная организация ООО «Аэропорт Мирный», 2 подрядные организации ООО «Таас - Юрях Нефтегазодобыча», 11 новых организаций, не являющиеся подрядными организациями недропользователей. Поступления от новых организаций составили 20,1 млн., из них НДФЛ 20,0 млн. руб.

- Продолжилась работа в отношении иностранных граждан, осуществляющих деятельность на территории района по уплате налога на доходы физических лиц при выдаче патента. Для правильности поступления НДФЛ от иностранных граждан проведены мероприятия по проверке реквизитов на информационных стендах в Управлении по вопросам миграции МВД РС (Я) в г. Якутск, платежных документов на оплату НДФЛ в Отделе по вопросам миграции ОМВД РФ по Мирнинскому району. В результате проведенных мероприятий наблюдается рост поступлений:

2020 год – 7 704 тыс. руб.

2021 год – 8 536 тыс. руб.

2022 год – 25 918 тыс. руб.

- Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, поступления в 2022 году составили 57 367 тыс. руб., что на 49 108 тыс. руб. больше, чем поступления за 2021 год. В соответствии с Федеральным законом от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» налог в 2021 году в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) зачислялся по нормативу 4 процента.

Законом Республики Саха (Якутия) от 30.06.2021 2380-З № 671-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» принята законодательная инициатива МР «Мирнинский район» РС (Я) в части увеличения с 01.01.2022 года норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов с 4% до 25% по налогу на доходы физических лиц в части сумм налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. руб.

Налоги на совокупный доход составляют 10% собственных доходов.

Статьей 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1280-З N 111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» передан единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов в размере 100 процентов.

В связи с отменой единого налога на вмененный доход с 01.01.2021 года в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.06.2012 №97-ФЗ (ред. от 02.06.2016 № 178-ФЗ) «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» увеличились поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения. Так увеличение с 2020 года по 2022 год составили 81 782 тыс. руб.

В 2020 году распространение новой коронавирусной инфекции стало одной из основных причин международного экономического и финансового кризиса. В России его последствия сказались на всех отраслях экономики. В первую очередь, на алмазодобывающей, нефтегазодобывающей экспортно-ориентированных отраслях.  В условиях введенных ограничений наиболее уязвимым оказался малый и средний бизнес.

Одними из первых в ряду антикризисных мер, стали поправки в налоговое законодательство, снижающие налоговую нагрузку на бизнес.

Федеральным законом от 08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены поправки, предусматривающие освобождение некоторых категорий налогоплательщиков (субъектов малого и среднего предпринимательства) от уплаты налогов и взносов за второй квартал 2020 года.

В Республике Саха (Якутия) приняты первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Законом Республики Саха (Якутия) от 23.04.2020 2232-З №375-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» принято снижение налоговых ставок до 1% по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере туризма, предоставления гостиничных услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта, бытовых услуг.

Наряду с мерами, принятыми в соответствии с решениями федеральных и региональных властей решениями Мирнинского районного Совета депутатов МР «Мирнинский район» РС (Я) предоставлены дополнительные налоговые и неналоговые послабления:

- решением Мирнинского районного Совета депутатов от 28.04.2020 IV-№15-4 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О налогах и сборах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» принято снижение значения корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход, для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, оказания услуг по временному размещению и проживанию, общественного питания, ветеринарии;

- решением Мирнинского районного Совета депутатов от 28.04.2020 IV-№15-5 «О предоставлении льготы субъектам малого и среднего предпринимательства по аренде муниципального имущества МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), оказавшимся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» принято предоставление льгот субъектам малого и среднего предпринимательства по аренде муниципального имущества МР «Мирнинский район» РС (Я) в размере 100% на период с 17.03.2020 до момента окончания режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия).

В 2021 году связи с отменой с 01.01.2021 года единого налога на вмененный доход установлены пониженные налоговые ставки по УСН для плательщиков, применявших ЕНВД, совмещавших УСН и ЕНВД, в размере 1% УСН «доходы», 5% УСН «доходы-расходы».

В 2022 году внесены изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З N 17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» и направлены на реализацию мер налоговой поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления. На 2022 год снижены налоговые ставки по УСН с объектом «доходы» — до 1% и с объектом «доходы за вычетом расходов» — до 5%. Пониженные ставки не распространялись на организации, осуществляющие закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничную продажу алкогольной продукции, а также на организации и ИП, осуществляющих финансовую и страховую деятельность. Также для всех налогоплательщиков приостановлены требования об отсутствии задолженности по уплате налогов перед государственным бюджетом республики в целях применения региональных налоговых льгот».

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых удельный вес в собственных доходах составляет 2,5%. Законом Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 г. 1280-З N 111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» передан единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов в размере 100 процентов.

На поступление данного вида налога влияет объем добычи полезных ископаемых. Основными плательщиками являются АК «АЛРОСА» (ПАО), ПAO «Газпром», а также ПАО «Газпром», ООО «Карьеры Якутии», ООО «Победит-недра», ООО «Сунтаравтодор», АО «РНГ», ООО «Сюльдюкарнефтегаз», ООО «РНГ Энерго», ООО «РНГ Снабжение», ООО «Истсиб Геологоразведка», ООО «Якутская буровзрывная компания», ООО «Алмаз».

Поступления по годам составили:

2020 год – 42 655,0 тыс. руб.

2021 год – 96 675,0 тыс. руб.

2022 год – 83 072,0 тыс. руб.

В целях пополнения доходной части бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я), координации совместных действий главных администраторов доходов, ответственных лиц координаторов по закрепленным налоговым доходам работает комиссия по администрированию доходов. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально с участием главного администратора налоговых доходов – УФНС России по РС (Я), а также координаторов, закрепленных за каждым видом налогов постановлением районной Администрации от 22.01.2020 № 0045 «Об администрировании доходов бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)».

Основными задачами комиссии являются:

- Подготовка мероприятий и предложений, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

- Обеспечение исполнения бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

- Разработка мероприятий по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, повышению уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

- Управление, координация и контроль за ходом реализации мероприятий по увеличению собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

- Контроль за состоянием недоимки по платежам.

- Повышение качества администрирования доходов местного бюджета.

- Взаимодействие с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Мирнинского района.

В рамках работы комиссии проводятся мероприятия:

1. С организациями недропользователями по постановке на налоговый учет в г. Мирный и уплате налога на доходы физических лиц в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) подрядных и субподрядных организаций, ведущих деятельность на территории Мирнинского района:

- работа по предоставлению списков подрядных (субподрядных) организаций, ведущих деятельность на территории Мирнинского района;

- направление информационных писем подрядным (субподрядным) организациям о необходимости осуществления постановки на налоговый учет обособленного подразделения на территории Мирнинского района, уведомив налоговый орган в порядке, установленным пунктом 2 статьи 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. В письмах отмечается, что постановка на налоговый учет по месту фактической деятельности и перечисление сумм НДФЛ в бюджет по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения не приведет к дополнительным затратам предприятий и организаций;

- направление в УФНС России по РС (Я) списков подрядных (субподрядных) организаций, не уплачивающих НДФЛ в бюджет района, для дальнейшей работы по постановке на налоговый учет, в соответствии с подписанным соглашением от 30.12.2021 №607/21 о взаимодействии Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я) и УФНС России по РС (Я);

- рассмотрение на комиссии по администрированию доходов представителей подрядных (субподрядных) организаций-недропользователей для проведения разъяснительной работы по регистрации обособленных подразделений и уплаты налога на доходы физических лиц по месту фактического ведения деятельности работников.

2. По сокращению недоимки по местным налогам с анализом проблем поступления каждого доходного источника.

3. Проведение мониторинга поступления НДФЛ от АК «АЛРОСА» ПАО, налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в разрезе плательщиков, упрощенная система налогообложения в разрезе видов ОКВЭД.

4. Работа по продвижению законодательных инициатив МР «Мирнинский район» РС (Я).

Неналоговые доходы.

За последние три отчетные года наблюдается неравномерное поступление неналоговых доходов. В 2021 году рост поступлений по отношению к 2020 году составил 1 276 452 тыс. руб., в 2022 году по отношению к 2021 года снижение поступлений составило 1 340 730 тыс. руб.

Основное отклонение по дивидендам по акциям, находящимся в собственности муниципального района. Так в 2020 году поступление составило 193 754 тыс. руб., в 2021 году 1 350 367 тыс. руб., в 2022 году дивиденды по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) не поступали. В соответствии с заочным голосованием Наблюдательного совета Компании АК «АЛРОСА» (ПАО) от 25.05.2022 по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2021 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты» было рекомендовано дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять) в 2022 году (письмо исх. от 03.06.2022 № 1583).

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах городских поселений в 2021 и 2022 года наблюдается снижение на 4 282 тыс. руб. в связи с поступлением платежей за 4 квартал 2019 года в январе 2020 года. Главными администраторами являются муниципальные образования поселений района. В данном направлении координирует работу поселений МКУ «Комитет имущественных отношений».

В 2022 году проведена государственная оценка в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков на территории Республики Саха (Якутия). В соответствии с Приказом Росреестра от 04.08.2021 № П/0336 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке» изменен подход к определению кадастровой стоимости земельных участков, предполагающий уравнивание стоимости 1 кв.м. земельного участка независимо от категории земель (населенные пункты/ земли промышленности). Применение нового подхода привело к существенному увеличению кадастровой стоимости земельных участков категории земель промышленности (за чертой населенных пунктов) МР «Мирнинский район» РС (Я), МО «Поселок Айхал», МО «Поселок Алмазный», МО «Ботуобуйинский наслег», МО «Чуонинский наслег», МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» и уменьшению кадастровой стоимости земельных участков категории земель населенных пунктов (в черте населенных пунктов) по МО «Город Мирный», МО «Город Удачный», МО «Поселок Чернышевский», МО «Поселок Светлый».

МО поселений, МКУ «Комитет имущественных отношений» проведена работа с АК «АЛРОСА» (ПАО), основной бюджетообразующей организацией, по установлению ставок арендной платы за земельные участки,  в размерах, обеспечивающих общий уровень платежей за земельные участки на уровне 2023 год с учетом применения коэффициента дефлятора.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2021-2022 годах наблюдается увеличение по отношению к 2020 году на 3 629 тыс. руб. Главным администратором является МКУ «Комитет имущественных отношений». Расчет доходов осуществляется в соответствии с заключенными договорами аренды имущества, находящегося в собственности МР «Мирнинский район» РС (Я), на основании рыночной оценки, решений представительного органа МР «Мирнинский район» РС (Я) о предоставлении преференций, решений Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я) о реструктуризации.

За период 2020-2022 годы МКУ «Комитет имущественных отношений» проведены следующие мероприятия по эффективному администрированию неналоговых доходов:

- в целях увеличения поступлений по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности МР «Мирнинский район» РС (Я), на межселенной территории и на территории сельских поселений ежегодно к размеру арендной платы за использование земельных участков применяется поправочный коэффициент, учитывающий показатель инфляции на текущий финансовый год;

- работа по взысканию дебиторской задолженности по неналоговым доходам в судебном порядке: 2020 год подано 32 исковых заявления, 2021 год – 34 исковых заявления, 2022 год – 26 исковых заявления;

- работа со Службой судебных приставов по обеспечению поступления в бюджет сумм по исполнительным листам. Поступление по состоянию на 31.12.2022 составило 1 804 098,31 руб., в том числе по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество в сумме 1 329 981,43 руб., по взысканию задолженности по возмещению расходов за коммунальные услуги в сумме 474 116,88 руб.;

- продолжилась подготовка досудебной работы по 2 должникам;

- работа с арендаторами земельных участков по поступлению арендной платы в бюджет района за земельные участки, находящиеся в собственности МР «Мирнинский район» РС (Я), на межселенной территории и на территории сельских поселений путем направления уведомлений, претензионных писем должникам: 2020 год - в количестве 63 ед., 2021 год – 46 ед., 2022 год – 80 ед.;

- работа с должниками по взысканию задолженности арендной платы за имущество путем направления уведомлений, претензионных писем арендаторам: 2020 год - в количестве 85 ед., 2021 год – 47 ед., 2022 год – 85 ед.;

- организованы и проведены совещания комиссии по неналоговым доходам, поступающих в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я), с участием МО «Город Мирный», МО «Город Удачный», МО «Поселок Айхал», МО «Поселок Алмазный», МО «Поселок Светлый», МО «Поселок Чернышевский», в том числе с рассмотрением отчетов об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по администрированию арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в разрезе МО городских поселений.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за период 2021-2022 годов наблюдается увеличение поступлений на 117 662 тыс. руб.

Координатором по плате за негативное воздействие на окружающую среду является МКУ «Коммунально-строительное управление». Проводится работа с главным администратором дохода Управлением Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) в части достоверности расчета платы за НВОС. Управлением Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) ежеквартально предоставляется реестр платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

В 2022 году по отношению к 2020 году увеличение поступлений по основным плательщикам составило: ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча» на 88 462,6 тыс. руб., АО «РНГ» на 16 021,5 тыс. руб. По итогам проведенного анализа представленной информации компаний-недропользователей и Управления Росприроднадзора Республике Саха (Якутия) увеличилась плата за НВОС у ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча» и АО «РНГ» за сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа в соответствии со ст. 28.1. ФЗ от 10.01.2022 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» недропользователи обязаны внедрять наиболее применять наилучшие доступные технологии направленные на комплексное предотвращение негативного воздействие на окружающую среду.) Таким образом, получается, что при запуске производства и выходе на плановую мощность нефтедобывающие компании первоначально вносят значительные платежи. Однако, в процессе доустановки оборудования бессажевого горения на факельных установках и запуску технологии по обратной закачке попутного газа в пласты плата за негативное воздействие значительно снизится.

В адрес предприятий недропользователей направляются запросы рекомендательного характера о включении в договоры подряда пункты о необходимости постановки объектов негативного воздействия в реестр и присвоения им категории негативного воздействия, а также необходимости уплаты НВОС, в случае возникновения обязанности.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2022 денежные средства поступающие в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, платежей при добровольном возмещении такого вреда, а также административных штрафов в области охраны окружающей среды и природопользования и природопользования целевым образом направляются на природоохранные мероприятия в соответствии с планом природоохранных мероприятий, утвержденным уполномоченным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

В связи с новым принципом зачисления штрафов в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 15.04.2019 № 62-ФЗ), штрафы поступают в тот бюджет, который осуществляет финансовое обеспечение органа, налагающего штраф. Поступления за 2020 год составили 5 742 тыс. руб., за 2021 год 5 032 тыс. руб., за 2022 год 2 086 тыс. руб.

Наибольший удельный вес занимают штрафы Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия), штрафы главным администратором которых является Администрация МР «Мирнинский район» РС (Я), в том числе: за нарушение бюджетного законодательства, за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов.

В целях собираемости неналоговых доходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) постановлением районной Администрации от 16.03.2020 № 0303 (в ред. от 11.02.2021 № 229) создана и работает комиссия по неналоговым доходам, поступающим в бюджет муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

Основными задачами Комиссии являются:

- подготовка мероприятий и предложений, направленных на увеличение неналоговых доходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я);

- обеспечение исполнения бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) по неналоговым доходам;

- мониторинг уровня собираемости неналоговых доходов;

- повышение качества администрирования неналоговых доходов;

- анализ неналоговых поступлений в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я);

- рассмотрение и вынесение решений и рекомендаций в соответствии с Порядком взыскания, реструктуризации, списания задолженности, по неналоговым доходам, поступающим в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным Постановлением районной Администрации от 26.12.2017 №1646;

- разработка мероприятий по выявлению резерва доходной части бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) при возможном увеличении процентных ставок по аренде земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности МР «Мирнинский район» РС (Я);

- принятие комплекса мер по погашению задолженности по неналоговым платежам в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) и недопущению ее роста;

- оценка эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях увеличения неналоговых доходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я), снижение задолженности по арендным платежам;

- рассмотрение вопросов по предоставлению льготы и ее размера по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности МР «Мирнинский район» РС (Я), за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на межселенных территориях и на территории сельских поселений Мирнинского района;

- рассмотрение вопросов по предоставлению муниципальной преференции и ее размера по арендной плате за пользование муниципальным имуществом.

Оценка эффективности предоставления преференций и учета выпадающих доходов по неналоговым платежам при бюджетном планировании и оценки эффективности бюджетных расходов.

МКУ «Комитет имущественных отношений» в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по неналоговым доходам бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) от 25.10.2017 №1335 (в ред. Пост. от 07.05.2018 №0616, от 04.08.2020 №1093, от 03.08.2022 №1108) проводится оценка эффективности предоставляемых льгот.

По результатам проведённой оценки эффективности выявлено, что неэффективных льгот, предоставленных за 2020-2022 годы нет.

Предоставление имущественной поддержки в виде льготы по арендной плате за муниципальное имущество МР «Мирнинский район» РС (Я) регулируется:

- «Порядком и условиями предоставления во владение и (или) в пользование муниципального имущества  МР «Мирнинский район» РС (Я), включенного в перечень муниципального имущества МР «Мирнинский район» РС (Я), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2016 III-№21-28;

- «Положением о предоставлении муниципальной преференции в виде льготы по арендной плате за муниципальное имущество муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», утвержденным решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.03.2017 III-№22-40.

Целями предоставления муниципальной преференции в виде льготы по арендной плате являются:

- обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- развитие образования и науки;

- проведение научных исследований;

- защита окружающей среды;

- сохранение, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- развитие культуры, искусства и сохранения культурных ценностей;

- развитие физической культуры и спорта;

- обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства;

- производство сельскохозяйственной продукции;

- социальное обеспечение населения;

- охрана труда;

- охрана здоровья граждан;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

  - поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

  - поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход.

- определяемых другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Предоставление преференции за аренду муниципального имущества позволяет муниципальному району «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) применить дополнительные меры имущественной поддержки, направленные на активизацию экономической деятельности, сохранение  уровня занятости,  укрепления финансового положения хозяйствующих субъектов, в том числе малого и среднего предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности для экономики Мирнинского района, а также сохранение объектов аренды для  дальнейшего использования и пополнения бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

Преференция предоставляется арендаторам муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества МР «Мирнинский район» РС (Я), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки отвечающим критериям, обозначенным в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (постановление районной Администрации от 17.10.2019 № 1463 «Об утверждении Перечня муниципального имущества МР «Мирнинский район» РС (Я), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»).

За период 2020-2022 годы в целях поддержки дошколького образования, образовательной деятельности и науки, развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей, информационного обслуживания населения, деятельности в области спорта, отдыха и развлечений, обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены преференции:

в рублях

| № п/п | Арендатор | Объект | Сумма льготы в 2020г | Сумма льготы в 2021г | Сумма льготы в 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медиакомпания «Алмазный край» | ул. Советская д.6 (офис) | 868 759,50 | - | - |
| 2 | СТ «Алмазтехмонтаж» УКС АК «АЛРОСА» (ПАО) | ул. Московская, д.16 (общежитие) | 124 555,50 | - | - |
| 3 | ЦПК АК «АЛРОСА» (ПАО) | ул. Московская, д.26 (учебно-курсовой комбинат) | 94 320,00 | - | - |
| 4 | ИП Попко Елена Владимировна | п. Айхал, ул. Кадзова, д.2, пом.2.1 (многофункциональное использование) | 198 915,20 | 99 457,60 | - |
| 5 | ООО «Хлебзавод» | ул. Индустриальная, д.3, часть посещения №5 (многофункциональное использование) | 1 524 005,25 | 863 786,37 | 203 567,49 |
| Всего: |  |  | 2 810 555,45 | 963 243,97 | 203 567,49 |

За период 2020-2022 годы в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, оказавшимся в зоне риска в связи распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности и принимаемых мер по предупреждению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Мирнинского района, в виде имущественной льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом по действующим и вновь заключаемым договорам аренды:

в рублях

| № п/п | Арендатор | Объект | Сумма льготы в 2020г | Сумма льготы в 2021г | Сумма льготы в 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Попко Елена Владимировна | п. Айхал, ул. Кадзова, д.2, пом.2.1 (многофункциональное использование) | 185 654,19 | - | - |
| 2 | ООО «Хлебзавод» | ул. Индустриальная, д.3, часть посещения №5 (многофункциональное использование) | 1 168 220,63 | - | - |
| 3 | ООО «Профмед» | ул. Индустриальная, д.3, Медицинский центр (нежилое помещение) | 641 165,65 | - | - |
| 4 | ООО «Торговый Дом «Ликом» | ул. Индустриальная, д.3, пом. №16 (склад) | 1 005 355,04 | - | - |
| 5 | ИП Пицевич Олег Вячеславович | ул. Индустриальная, д.3, пом. №18 | 326 562,13 | - | - |
| 6 | ИП Холоднюк Снежана Васильевна | ул. Индустриальная, д.3, пом. №10 | 1 731 958,27 | 368 211,60 | 1 227 372,00 |
| 7 | ИП Федченко Виталий Владимирович | ул. Индустриальная, д.3, пом. №11,12 | 342 529,60 | - | - |
| 8 | ИП Асхаева Галина Илларионовна | ул. Советская, д.13, корп.1 (помешение) | 106 950,14 | - | - |
| 9 | ИП Мурадян Сергей Альбертович | ш. Кирова (здание сауны) | 551 026,42 | 438 870,60 | - |
| Всего: |  |  | 6 059 422,07 | 807 082,20 | 1 227 372,00 |

Целями предоставления льгот по арендной плате за земельные участки являются сдерживание роста тарифов на авиабилеты, э/энергию, на услуги дошкольных образовательных учреждений, на пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, на розничную торговлю фармацевтическими товарами (в том числе изготовление аптеками лекарственных средств) и на услуги культурно – спортивной деятельности.

Льготы предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.01.2008 № 26 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена», решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2016 III - № 21-15 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы, льготах по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности МО «Мирнинский район» РС (Я), за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на межселенных территориях и на территории сельских поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия)», постановлением районной Администрации от 25.10.2017 № 1335 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)».

Льготы по арендной плате за земельные участки за период 2020-2022 года предоставлены:

- для системообразующих предприятий Республики Саха (Якутия), перечень которых установлен решением Правительства Республики Саха (Якутия): АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «АЛРОСА-Газ»;

- для граждан и юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также для организаций, занимающихся видами экономической деятельности, имеющих социально-экономическое значение для МР «Мирнинский район» РС (Я) (постановление районной Администрации от 24.10.2018 № 1479 «Об утверждении перечня социально значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; постановление районной Администрации от 22.02.2019 № 0317 «Об утверждении перечня субъектов малого, среднего предпринимательства, и организаций, имеющих социально – экономическое значение для МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»;

- ОО Мирнинское районное общество охотников и рыболовов, СХППЖК «Сандалы», ООО «Айхалтрансгаз».

Льготы по аренде земли могут быть установлены следующим категориям граждан:

- участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников ВОВ;

- инвалиды 1 и 2 групп, в отношении земельных участков, используемых для целей, не связанных с коммерческой, предпринимательской деятельностью;

- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

- члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов и органов уголовно-исправительной системы, потерявших кормильца при исполнении им служебных обязанностей;

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»;

- неработающие пенсионеры, в отношении земельных участков, используемых для целей, не связанных с коммерческой, предпринимательской деятельностью;

- военнослужащие, призванные Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и включенных в списки воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и проживающие совместно с ними члены семьи;

- военнослужащие, проходящие (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих (принимавших) участие с 24.04.2022 в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и проживающие совместно с ними члены семьи;

- граждане, заключившие в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач и исполняющие (исполнявших) служебные обязанности с 24.02.2022 в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, и проживающие совместно с ними члены семьи.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления составили: 2020 год – 2 418 235,0 тыс. руб., 2021 год – 2 266 590,0 тыс. руб., 2022 год – 2 695 029,0 тыс. руб.

- Безвозмездные поступления из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с Законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия).

- Безвозмездные поступления из бюджетов МО поселений поступают в соответствии с подписанными Соглашениями о передаче отдельных бюджетных полномочий финансового органа МО поселений финансовому органу Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я).

- Прочие безвозмездные поступления поступают в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) на основании подписанных Соглашений с АК «АЛРОСА» (ПАО) и организациями нефтегазового комплекса на социально-экономическое развитие МР «Мирнинский район» РС (Я). С организациями нефтегазового комплекса ежегодно проводятся коллегии при Главе района по вопросам сотрудничества.

За период 2020-2022 годы компаниями-недропользователями в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) перечислены средства:

в тыс. руб.

| Наименование организации | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| АК «АЛРОСА» (ПАО) | 322 513,7 | 203 132,8 | 445 503,8 |
| АО «РНГ» | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| ООО «Сюльдюкарнефтегаз» | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» |  | 20 500,0 | - |
| ООО «Саханефть» | - | - | 350,0 |
| ООО «Иркутская нефтяная компания» | - | - | 500,0 |
| ООО «Газпром недра» | - | - | 700,0 |
| Итого | 325 613,7 | 225 732,8 | - 153,8 |

Ежегодно АК «АЛРОСА» (ПАО) перечисляются средства на: текущий и капитальный ремонт объектов учреждений образования и культуры, на персональную доплату к заработной плате работникам образовательных организаций, учреждениям дополнительного образования в сфере искусств, на софинансирование муниципальных программ. Кроме того, поступили средства от  АК «АЛРОСА» (ПАО):

2020 год - целевое финансирование МП «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» в сумме 200 000,0 тыс. руб., на субсидии жилищным организациям для улучшения состояния и содержания жилого фонда в сумме 38 700,0 тыс. руб.

2021 год - на строительство Дворца детства 115 300,0 тыс. руб., на реализацию МП «Развитие культуры и архивного дела» в целях поддержки и развития театрального искусства в Мирнинском районе.

2022 год - на питание школьников 5-11 классов 153 500,0 ты. руб., на дополнительную компенсацию расходов по оплате проезда в отпуск работникам учреждений образования 66 090,0 тыс. руб., на приобретение оборудования для Дворца детства АК «Алроса» (ПАО) 100 000,0 тыс. руб.

Направление расходования средств компаниями-недропользователями нефтегазового комплекса:

АО «РНГ» - на текущий ремонт «СОШ №9» с.Тас-Юрях.

ООО «Сюльдюкарнефтегаз»:

в 2020 г. – на выполнение работ по ремонту здания детского сада № 5 «Семицветик»;

в 2021 г. – на текущий ремонт МКОУ «Средняя общеобразовательная школа – этнокультурный центр № 10» с.Сюльдюкар;

в 2022 г. – на подготовку площадки под установку новой насосной станции с.Сюльдюкар, на приобретение оборудования помещений «Точка роста» МКОУ «Средняя общеобразовательная школа – этнокультурный центр № 10» с.Сюльдюкар.

ПАО «Сургутнефтегаз»:

в 2020 г. – на текущий ремонт здания детского сада № 5 «Семицветик»;

в 2021 г. – на текущий ремонт «СОШ № 8» г. Мирный;

в 2022 г. – на приобретение искусственной ели с комплектом украшений для с.Арылах.

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» - 2021 г. – 10 000,0 тыс. руб. на приобретение медицинского оборудования для Мирнинской центральной районной больницы, 10 000,0 руб. на капитальный ремонт актового зала «СОШ № 9», 500,0 тыс. руб. на приобретение подарков для ветеранов ВОВ.

ООО «Саханефть» - 2023 г. помощь в приобретении товарно-материальных ценностей для обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов МО «Чуонинский наслег», помощь МКУ «СОШ №9 им. Р.В. Лонкунова» в с. Тас-Юрях МО «Ботуобуйинский наслег».

ООО «Иркутская нефтяная компания» - 2023 г. на оснащение кабинета начальной военной подготовки МКУ «СОШ № 6» с. Арылах МО «Чуонинский наслег».

ООО «Газпром недра» - 2023 г. на приобретение теплицы, сопутствующего инвентаря для МО «Ботуобуйинский наслег».

- Завершение полноценного внедрения программно-целевого метода формирования бюджета

  - Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период (2-й этап):

Целью разработки долгосрочного бюджетного прогноза является оценка основных бюджетных параметров на долгосрочную перспективу, определение ключевых направлений реализации налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде. Основным из документов формирования бюджетного прогноза является Стратегия социально-экономического развития Мирнинского района на период до 2030 года. Стратегия социально-экономического развития Мирнинского района является документом, определяющим долгосрочные цели и ожидаемые результаты деятельности Администрации муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) по созданию благоприятного социально-экономического климата в Мирнинском районе.

Реализация Стратегии Мирнинского района разделена на 4 этапа:

-	I этап – 2018-2019 годы;

-	II этап – 2020-2022 годы;

-	III этап – 2023-2025 годы;

-	IV этап – 2026-2030 годы.

По первому этапу Стратегии в План мероприятий было включено 290 мероприятий. Основные показатели по двум этапам реализации Стратегии социально-экономического развития:

По итогам I этапа (2018-2019 годы) введено в эксплуатацию – 11 объектов (7 – в 2018 г., 4 – в 2019 г.).

На конец второго этапа (2020-2022 годы) в План мероприятий включено чуть более 400 мероприятий (включено – 5 мероприятий в 2020 году, 129 мероприятий в 2021 году, 36 мероприятий в 2022 году), из которых по итогам II этапа введено в эксплуатацию – 1 объект в 2022 году, итого по этапу – 4 объекта (2 – в 2020 г., 1 – 2021 г.,): строительство школы на 275 учащихся в п. Алмазном,

строительство карьера на месторождении трубки «Заря» в 2020 году, распределительный газопровод в п. Дорожный в 2021 году, Строительство сельской бани в с. Тас-Юрях в 2022 году.

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетный прогноз на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития МР «Мирнинский район» РС (Я) на соответствующий период. Целью разработки долгосрочного бюджетного прогноза является оценка основных бюджетных параметров на долгосрочную перспективу, определение ключевых направлений реализации налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде, анализ основных рисков, влияющих на сбалансированность бюджета, и выработка механизма их минимизации.

Бюджетный прогноз формируется в соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2018 III - №32-8 «О формировании бюджетного прогноза муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы», постановлением районной Администрации от 26.06.2018 № 0890 «Об утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период». В течении трех лет (2020,2021,2022) бюджетный прогноз утверждался постановлениями районной Администрации от 26.12.2018 № 1956, от 11.02.2022 года №13.

Внесение изменений и дополнений в бюджетный прогноз производится в соответствии с бюджетным законодательством на основании решений Мирнинского районного Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете МР «Мирнинский район» РС (Я) на очередной финансовый год и плановый период.

Во исполнение требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, проекты решений сессии Мирнинского районного Совета депутатов о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы, на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы подготовлены и представлены в контрольно-счетную Палату, Мирнинский районный Совет депутатов в установленные сроки не позднее 15 ноября.

Расширен горизонт финансового планирования: осуществлен переход к утверждению бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и МО поселений на очередной финансовый год и на плановый период на три года;

2.2. Совершенствование перечня муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я).

В 2020 году действовало 34 программы, новых программ в 2020 году разработано не было.

В 2021 году действовало 34 программы, новых программ в 2021 году разработано не было.

В 2022 году действовало 34 программы, разработаны новые программы:

- МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023-2027 годы»;

- МП «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2023-2027 годы».

В течение года осуществлялся контроль за реализацией муниципальных программ на основе ежеквартальной и ежегодной отчетности координаторов программ. Формы отчетности унифицированы, предоставляются в установленные сроки.

В течение анализируемых трех лет ведется регулярный контроль за внесением изменений и дополнений в муниципальные программы в соответствии с бюджетом МР «Мирнинский район» РС (Я) согласно статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В течение финансового года ведется контроль за регистрацией вносимых изменений и дополнений в муниципальные программы в федеральную базу данных ГАС «Управление».

Программные расходы бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) за отчетные периоды 2020-2022 гг. (тыс.руб.)

| Наименование | 2020 (отчет) | 2021 (отчет) | 2022 (отчет) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные программы, всего | 4 448 413,9 | 4 335 749,7 | 5 361 866,3 |
| МП «Доступность дошкольного образования» на 2019 - 2023 годы | 692 265,8 | 598 301,8 | 663 391,8 |
| МП «Развитие системы общего образования на 2019 - 2023 годы» | 2 327 849,0 | 2 206 459,9 | 2 510 697,3 |
| МП «Доступное дополнительное образование» на 2019 - 2023 годы | 273 025,4 | 409 110,9 | 634 067,7 |
| МП «Дополнительное образование в детских школах искусств по видам искусств» на 2019 - 2023 годы | 236 103,6 | 267 636,1 | 301 443,4 |
| МП «Психолого - педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса на 2019 - 2023 годы» | 34 987,0 | 39 336,5 | 43 091,4 |
| МП «Воспитание здорового поколения на основе духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических ориентиров» на 2019 - 2023 годы | 1 305,3 | 0,0 | 7 600,6 |
| МП «Развитие культуры и архивного дела» на 2019 - 2023 годы | 64 008,0 | 72 901,9 | 89 099,9 |
| МП «Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на 2019 - 2023 годы | 632,0 | 614,3 | 5 265,1 |
| МП «Развитие библиотечного дела» на 2019 - 2023 годы | 86 780,4 | 108 964,9 | 116 482,6 |
| МП «Развитие музейного дела» на 2019 - 2023 годы | 312,5 | 148,7 | 408,9 |
| МП «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы» | 88 776,1 | 107 638,0 | 95 219,9 |
| МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023-2027 годы» | 3 318,7 | 2 704,3 | 2 855,9 |
| МП «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период 2019 - 2023 годов» | 16 725,4 | 12 824,3 | 17 123,8 |
| МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района» на 2019 - 2023 годы | 10 764,8 | 15 721,4 | 29 873,6 |
| МП «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2023-2027 годы» | 30 258,5 | 18 159,9 | 15 636,1 |
| МП «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019 - 2023 годы» | 229 314,6 | 74 585,9 | 89 211 |
| МП «Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019 - 2023 годы» | 3 442,3 | 3 322,5 | 3 093,5 |
| МП «Управление муниципальной собственностью на 2019 - 2023 годы» | 159 632,5 | 131 979,3 | 186 061,7 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе» на 2019 - 2023 годы | 37 063,9 | 7 957,5 | 100 571,8 |
| МП «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2023 годы | 26 976,8 | 18 650,0 | 41 116,9 |
| МП «Поддержка общественных и гражданских инициатив на 2019-2023 годы» | 2 850,0 | 1 150,0 | 5 545,0 |
| МП «Мирнинский район, доброжелательный к детям» на 2019 - 2023 годы | 5 056,4 | 5 956,5 | 11 793,3 |
| МП «Социальные меры реабилитации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | 52 366,1 | 38 383,7 | 61 610,9 |
| МП «Молодежь Мирнинского района» на 2019 - 2023 годы | 2 898,1 | 2 933,3 | 6 985,7 |
| МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан на 2019 - 2023 годы» | 12 822,2 | 24 832,9 | 48 273,7 |
| МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2019-2023 годы» | 5 889,3 | 5 840,9 | 6 597,3 |
| МП «Обеспечение общественной безопасности, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Мирнинского района» на 2019-2023 годы | 1 322,3 | 660,0 | 1 055,4 |
| МП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019 - 2023 годы | 24 593,3 | 31 529,6 | 65 378,3 |
| МП «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019 - 2023 годы | 3 529,3 | 1 245,8 | 3 250,0 |
| Программа по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)" на 2019-2023 годы | 825,8 | 500,0 | 825,8 |
| МП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2019-2023 годы | 3 990,8 | 65 784,6 | 66 669,3 |
| МП «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе» на 2019 - 2023 годы | 1 507,0 | 1 564,9 | 1 195,1 |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы» | 1 425,1 | 33 510,5 | 106 084,7 |
| МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2025 годы» | 5 795,6 | 24 838,8 | 24 289,0 |

С 2020 года по 2022 год наблюдался рост расходной части на 20%. Исходя из анализа исполнения бюджета трех последних финансовых лет по отраслям наблюдается ритмичное исполнение.

Доля программных расходов в 2020-2022 годах составила 85% от общего объема расходов бюджета. В МР «Мирнинский район» РС (Я) бюджетно - финансовая система в последние годы развивается с учетом процессов реформирования системы управления муниципальными финансами. Так, в бюджетный процесс введены элементы бюджетирования, ориентированного на результат, и в течение трех последних лет с 2020-2022 достигнуты следующие положительные результаты:

- приняты большинство нормативных правовых актов, необходимых для организации бюджетного процесса, отвечающего новым требованиям бюджетного законодательства;

- реализация трехлетнего планирования бюджета;

- сформирована нормативно-правовая база для повышения доступности и качества муниципальных услуг, обеспечение ежеквартального контроля за выполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий;

- успешно работает АИС «Web – Торги – КС» по осуществлению муниципальных закупок;

- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса посредством размещения на официальном сайте муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) о бюджете МР «Мирнинский район» РС (Я), отчетов об исполнении бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

2.3. Проведение экспертизы проектов новых муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ – МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным Постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695, процедура согласования включает следующие этапы:

-   заключение УЭР в срок до 10 рабочих дней;

-	заключение КПУ на предмет осуществления расходных обязательств, отнесенных к полномочиям МР «Мирнинский район» РС (Я);

-	заключение Контрольно-счетной Палаты в сроки, установленные стандартами Контрольно-счетной Палаты;

-	проведение процедуры общественного обсуждения.

Вновь разработанных муниципальных программ в 2020, 2021 годах на экспертизу не поступало. В 2022 году экспертиза проведена по двум проектам новых муниципальных программ:

- МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023-2027 годы»;

- МП «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2023-2027 годы».

В 2023 году муниципальные программы, утвержденные на 2019-2023 годы, прекращают свое действие и разрабатываются новые муниципальные программы с горизонтом планирования до 2028 года.

2.4. Проведение оценки эффективности муниципальных программ.

За 2020 год по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ признано: 30 программ получили высокую степень эффективности (88% от общего количества); 4 программы – среднюю степень (12%). Неэффективные программы отсутствуют.

За 2021 год по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ признано: 28 программ получили высокую степень эффективности (82% от общего количества); 6 программы – среднюю степень (18%). Неэффективные программы отсутствуют.

За 2022 год по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ из 34 муниципальных программ с высокой степенью эффективности 22 программ (65%), средней степенью эффективности 12 программ (35%), низкой степенью эффективности программы отсутствуют.

Оценка эффективности муниципальных программ за 2020-2022 годы

|  | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая степень эффективности | 30 | 28 | 22 |
| Средняя степень эффективности | 4 | 6 | 12 |
| Неэффективные программы | - | - | - |
| Всего | 34 | 34 | 34 |

2.5. Проведение серии кустовых семинаров для бухгалтерских, экономических служб муниципальных учреждений муниципальных образований поселений Мирнинского района.

2020 год. В 2020 году (ноябрь) был проведен онлайн-семинар Министерством финансов Республики Саха (Якутия) совместно с ООО ЦПР «Партнер» г. Красноярск, на тему «Подготовка к сдаче финансовой отчетности за 2020 год, Основные изменения в законодательстве о бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности в 2020 году (введение новых федеральных стандартов 2020-2021 годов, практика их применения, в котором приняли участие все бухгалтера муниципальных учреждений.

2021 год. В 2021 году (апрель) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (СВФУ) проведен онлайн-семинар на тему «Актуальные изменения в бухгалтерском учете, отчётности, классификации в 2021 году» для учреждений бюджетной сферы с целью оказания практической помощи по ведению бухгалтерского учета и своевременному предоставлению достоверной финансовой отчетности в период внедрения соответствующих стандартов. Материалы семинара доведены до всех муниципальных учреждений.

В октябре компанией «Кейсистемс» проведен бесплатный вебинар на тему «Составление и сбор отчетности за 3 квартал 2021 года в ПК «Свод-СМАРТ». В плане вебинара рассматривались вопросы по особенности составления и предоставления бюджетной отчетности за 3 квартал 2021 года, изменения в законодательстве, новые возможности ПК «Свод-СМАРТ». В вебинаре приняли участия все муниципальные учреждения района.

В соответствии с пунктом 146 Плана основных республиканских мероприятий на 2021 год, утвержденного распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.12.2020 №1285-р Министерством финансов Республики Саха (Якутия) совместно с Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова – Региональное представительство Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка на территории Республики Саха (Якутия) в ноябре 2021 года проведен ежегодный семинар-совещание-конференция (в оффлайн-формате) на тему «Особенности годовой отчетности 2021 года и формирование учетной политики учреждений на 2022 год с учетом предстоящих изменений в законодательстве». Материалы семинара доведены до всех муниципальных учреждений.

- Разработка подходов к формированию «модельного» бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

  - Разработка новых форм сбора информации (свода РРС, справочной таблицы по финансированию полномочий).

Реестром расходных обязательств является документ, используемый при составлении проекта бюджета с указанием перечня законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

Проводится работа по заполнению справочников расходных обязательств, по привязке расходных обязательств к группам полномочий путем присвоения кода соответствующей группы, по внесению информации в  блоки объемов финансирования (объемы финансирования, объемы финансирования без учета бюджетных инвестиций, оценка стоимости полномочий, оценка стоимости полномочий без учета бюджетных инвестиций, методика оценки стоимости полномочий),  по заполнению реестра  расходных обязательств МР «Мирнинский район» РС (Я) и МО поселений в ПК «Смарт-ПРО» за отчетный  годы, текущий года и плановые периоды.

Постановлением районной Администрации от 25.07.2019 № 1130 утвержден Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и реестров расходных обязательств муниципальных образований поселений Мирнинского района.

Реестр расходных обязательств муниципального района представляется финансовым органом МР «Мирнинский район» РС (Я) в Министерство финансов РС(Я) в порядке и сроки, установленные Министерством финансов РС(Я).

3.2.Разработка подходов к расчету «модельного» бюджета.

1.В 2021 году представители от Мирнинского района приняли участие в работе Межведомственной рабочей группы по совершенствованию методики расчета органами местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, утвержденную Законом Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 523-З №1091-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений».

В ходе работы Администрацией МР «Мирнинский район» РС (Я) направлены предложения для включения в расчет оценки расходных обязательств на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения городских и сельских поселений следующие расходы:

- по содержанию муниципального имущества, в том числе: на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений и коммунальных услуг объектов, находящихся в муниципальной собственности;

- на передаваемые полномочия бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений;

- на социально-экономическое развитие муниципальных образований поселений (разработка проектно - сметных документаций, проектно – изыскательских работ, строительство объектов муниципальной собственности);

- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения, установка дорожных знаков;

- на оплату взносов в Фонд капитального ремонта.

По итогам работы межведомственной рабочей группы приняты отдельные предложения Мирнинского района:

- Норматив расходов на оплату коммунальных услуг на очередной год (в действующей методике расходы на оплату коммунальных услуг учитывался по итогам инвентаризации реестра расходных обязательств в среднем за три последних отчетных года).

- По направлению «дорожная деятельность» показатель установить от протяженности дорог местного значения и норматив расходов считать, как среднее арифметическое значение за три последних отчетных года по поступлению акцизов на нефтепродукты на 1 км дороги местного значения (в действующей методике расходы по направлению «дорожная деятельность» учитывались, как среднее арифметическое значение за три последних отчетных года по поступлению акцизов на нефтепродукты).

- На укрепление материальной базы местных бюджетов (на социально-экономическое развитие муниципальных образований поселений) 10% от норматива расходов городских и сельских поселений (в действующей данные расходы методике не учитывались).

- Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2021 2423-З № 757-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений» утверждена новая Методика расчета субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления муниципальный районов Республики Саха (Якутия) из  государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений по принципу «модельного бюджета».

Данной Методикой при выравнивании бюджетной обеспеченности поселений учитывается следующее:

- Расходные обязательства на прочие расходы местных бюджетов по направлениям расходных обязательств определяются по следующим видам расходов:

  - расходы на осуществление текущих расходов местных бюджетов по направлениям  расходных обязательств (общегосударственные, культура и спорт, благоустройство, дорожная деятельность, прочие расходы) определяются, как 90 процентов от норматива расходов городских и сельских поселений на осуществление расходов местных бюджетов в расчете на показатели приведения по итогам инвентаризации реестра расходных обязательств за отчетный год с учетом корректирующих коэффициентов, принимаемых постановлением районной Администрации.

  - расходы на укрепление материальной базы местных бюджетов определяются, как 10 процентов от норматива расходов городских и сельских поселений на осуществление расходов местных бюджетов, принимаемого решением местных администраций муниципальных районов.

- По направлению «дорожная деятельность» показатель установлен от протяженности дорог местного значения и норматив расходов и считается, как среднее арифметическое значение за три последних отчетных года по поступлению акцизов на нефтепродукты на 1 км дороги местного значения.

- При расчете дотации на выравнивание учитываются следующие критерии:

- численность постоянного населения на 1 января текущего года по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия);

- доходный потенциал, который включает налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог, единый сельскохозяйственный налог, неналоговые доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (без учета аренды муниципального имущества);

- расходы на фонд оплаты труда и коммунальные услуги;

- коэффициенты, установленные постановлением районной Администрации от 06.12.2021 № 1864 «Об установлении норматива расходов и корректирующих коэффициентов на осуществление прочих расходов местных бюджетов при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений»:

- повышающий коэффициент для поселений, имеющих в составе 2 и более населенных пункта;

- коэффициент удаленности от районного центра;

- коэффициент расселения;

- коэффициент по техническим категориям автомобильных дорог.

Сравнение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

за 2020-2022 годы

тыс.руб

| Наименование МО | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Откл 2022/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Поселок Чернышевский» | 64 499 | 67 005 | 85 006 | + 18 001 |
| МО «Поселок Светлый» | 30 265 | 29 439 | 38 992 | + 9 553 |
| МО «Поселок Алмазный» | 11 093 | 9 568 | 12 543 | + 2 975 |
| МО «Чуонинский наслег» | 21 437 | 17 554 | 24 584 | + 7 030 |
| МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 15 154 | 11 505 | 13 337 | + 1 832 |
| ВСЕГО: | 142 448 | 135 071 | 174 462 | + 39 391 |

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований в 2022 году по отношению к 2020 связано с изменением Методики расчета субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления муниципальным районам Республики Саха (Якутия) из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений по принципу «модельного бюджета». В 2022 году по отношению к 2021 году наблюдается увеличение объемов средств на 39 391,0 тыс.руб.

- Качественное формирование и исполнение бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) по расходам, оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов.

Структура расходов бюджета за 2020 год

В структуре расходов бюджета за 2020 год наибольший удельный вес занимают расходы в области образования 66%, социальной политики 3%, культуры 3%, общегосударственные расходы 11%.

Структура расходов бюджета за 2021 год

В структуре расходов бюджета за 2021 год наибольший удельный вес занимают расходы в области образования 69%, социальной политики 3%, культуры 4%, общегосударственные расходы 11%.

Структура расходов бюджета за 2022 год

В структуре расходов бюджета за 2022 год наибольший удельный вес занимают расходы в области образования 67%, социальной политики 5%, культуры 3%, общегосударственные расходы 11%.

4.1. Обеспечение ежеквартального контроля за выполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий.

Обеспечение ежеквартального контроля за выполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий. В случае невыполнения муниципального задания проведение корректировки показателей муниципального задания с соответствующим сокращением субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  Заслушивание и обсуждение выполнения муниципальных заданий подведомственными учреждениями на уровне заместителя Главы района с целью контроля выполнения муниципальных заданий и выявления неэффективного использования средств.

В течение года контроль за выполнением муниципальных заданий проводится в порядке и в сроки, установленные Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных автономных и бюджетных учреждений МР «Мирнинский район» РС (Я) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

|  | 2020 год, исполнение муниципального задания к годовому плану,% | 2021 год, исполнение муниципального задания к годовому плану,% | 2022 год исполнение муниципального задания к годовому плану,% |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУ «УЭСАЗ «Вилюй» |  |  |  |
| Автотранспортное обслуживание | 96,54 | 90,6 | 93,8 |
| Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| МАУ «ЦРПиЗТ» |  |  |  |
| консультирование (юридические лица, СМП) | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| консультирование (физ.лица) | 98,0 | 100,0 | 100,0 |
| оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| направление для получения профессионального обучения | 45,1 | 105,0 | 95,6 |
| конференции, семинары | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| организация мероприятий (семинары) обучение «Основам предпринимательской деятельности» | 96,0 | 100,0 | 100,0 |
| организация мероприятий (выставки) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Учреждения ДШИ |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ, реализация дополнительных, общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области культуры | 99,6 | 99,5 | 100,0 |
| Учреждения образования |  |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального, среднего, общего образования по показателям |  |  |  |
| - начальное общее образование | 98,4 | 100,1 | 99,9 |
| - основное общее образование | 99,6 | 100,1 | 100,0 |
| - среднее общее образование | 98,5 | 99,7 | 100,0 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 96,3 | 92,7 | 95,1 |
| Реализация персонифицированного финансирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 97,5 | 97,0 | 97,2 |
| Психолого-медико-педагогическое обследование | 108,0 | 99,7 | 106,1 |
| Психолого-педагогическое консультирование | 100,8 | 100,6 | 100,0 |
| Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно- спортивной направленности | 92,6 | 95,0 | 106,0 |
| Реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта | 93,1 | 95,0 | 97,0 |

В течение трех анализируемых лет муниципальные задания учреждениями выполнены в пределах допустимых отклонений от установленных показателей.

4.2. Проведение оценки эффективности расходов капитального характера.

Мероприятия осуществляются на постоянной основе. Строительство, реконструкция объектов, включенных в Инвестиционную программу, осуществляется строго при наличии проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы.

При принятии решения о необходимости строительства объекта, первоначально рассматривается вся база типовой проектной документации, признанной экономически эффективной документацией повторного использования. Разработка нового проекта только при отсутствии подходящего аналогичного проектного решения.

Технологии быстровозводимых конструкций применяются во всех случаях, где применение данных конструкций допускается.

В соответствии с Порядком формирования и реализации Инвестиционной программы МР «Мирнинский район» РС (Я) в первоочередном порядке финансирование выделяется на завершение ранее начатых объектов капитального строительства.

Ежеквартально муниципальными учреждениями представляется отчетность по объектам незавершенного строительства (далее –ОНС).

При подготовке к сдаче годовой отчетности проводится инвентаризация ОНС, по итогам которой в соответствии с п.2 распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 21.04.2020 №378-р «О плане поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в Республике Саха (Якутия)» информация представляется в Министерство экономики Республики Саха (Якутия), в Счетную Палату Республики Саха (Якутия) по снижению объемов и ОНС.

Исполнение расходов по Инвестиционной Программе

МР «Мирнинский район РС (Я) за 2020-2022 годы

тыс.руб

| Объекты | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство объекта: «Школа на 275 учащихся в поселке Алмазный Мирнинского района», в том числе за счет средств государственного бюджета РС(Я) | 236 055,5 233 694,9 |  |  |
| ПИР «Строительство корпуса спортивного зала МБОУ «Политехнический лицей» | 1 427,8 |  |  |
| Строительство объекта вспомогательного назначения: «Строительство (реконструкция) пристроя пищеблока МБОУ «Политехнический лицей» | 2 591,4 |  |  |
| Корректировка проектно-сметной документации, выполнение проектно-изыскательских работ, разработка дизайн-проекта | 780,5 |  | 2 000,0 |
| ПИР «Реконструкция здания МБОУ «СОШ № 1» г. Мирный» (Строительство второго корпуса здания с переходной галереей) |  | 1 119,1 |  |
| Корректировка проектно-сметной документации: «Система приточной вентиляции пищеблока здания МБОУ «Политехнический лицей» | 211,9 | 300,0 | 299,7 |
| Строительство открытого плоскостного сооружения (школьная спортивная площадка) на территории МКОУ «СОШ № 9» им.Р.В Лонкунова | 28 320,8 |  |  |
| Реконструкция гаражного бокса по адресу: г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3 корп. 2 под автомобильную мойку на 4 поста | 7 177,1 |  |  |
| Строительство центра дополнительного образования детей (Дворец Детства) на базе незавершенных строительством корпусов НАК и КЦ ПТИ (Ф) ЯГУ |  | 78 255,6 | 104 680,6 |
| Строительство 71-квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы в XIV-ом квартале г. Мирный |  | 50 448,0 | 43 237,6 |
| Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | 5 640,0 | 5 640,0 | 9 400,0 |
| Строительство спортивного стадиона МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» в г. Удачный, в том числе за счет средств государственного бюджета РС(Я) |  |  | 64 440,0 55 418,4 |
| ИТОГО | 282 205,0 | 135 762,7 | 224 057,9 |

4.3. Принятие мер, направленных на сокращение объемов дебиторской и кредиторской задолженности.

Согласно постановлению районной Администрации создана рабочая комиссия по инвентаризации кредиторской задолженности, где по итогам 9 месяцев, финансового года оценивается эффективность управления кредиторской задолженностью, проводится работа по сокращению дебиторской задолженности, равномерности расходования бюджетных средств. Просроченная кредиторская задолженность на отчетные даты на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023 отсутствует.

При подготовке к инвентаризации дебиторской, кредиторской задолженности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений главные распорядители бюджетных средств (ГРБС), проводят инвентаризацию дебиторской, кредиторской задолженности в отношении подведомственных учреждений:

МКУ «КИО» - 1 подведомственное учреждение;

МКУ «МУК» - 8 подведомственных учреждений;

МКУ «МРУО» - 22 подведомственных учреждений.

По итогам проведенной инвентаризации дебиторской, кредиторской задолженности составляются протоколы, с решением комиссии о принятии дебиторской, кредиторской задолженности.

Муниципальные образования поселений инвентаризацию дебиторской, кредиторской задолженности проводят в отношении своих подведомственных учреждений:

Администрация МО п. Чернышевский – 2 подведомственных учреждений;

Администрация МО п. Светлый – 2 подведомственных учреждений;

Администрация МО «Чуонинский наслег» - 1 подведомственное учреждение;

Администрация МО «Ботуобуйинский наслег» - 2 подведомственных учреждений;

Администрация МО «Садынский национальный наслег» - 1 подведомственное учреждение;

Администрация МО п. Алмазный - подведомственных учреждений нет.

Всего подлежат инвентаризации 25 учреждений Мирнинского района.

По итогам проведенных заседаний инвентаризационной комиссии, выносится решение о принятии дебиторской, кредиторской задолженности, составляются протоколы, содержащие порученческие пункты, которые в текущем году подлежат исполнению. На постоянной основе ведется контроль исполнения порученческих пунктов протоколов.

2020 год составлено 34 протокола (в т.ч. по итогам девяти месяцев);

2021 год составлено 34 протокола (в т.ч. по итогам девяти месяцев);

2022 год составлено 34 протокола (в т.ч. по итогам девяти месяцев).

Всего по итогам инвентаризации дебиторской, кредиторской задолженности за периоды 2020 - 2022 годы составлено 102 протокола.

В целях эффективного расходования бюджетных средств и обеспечения контроля за просроченной дебиторской, кредиторской задолженностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) Постановлением районной Администрации от 21.04.2023 № 529 «Об установлении лимитов по просроченной дебиторской, кредиторской задолженности для муниципальных казенных, бюджетныхи автономных учреждений МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» установлены лимиты по просроченной дебиторской, кредиторской задолженности в размере не более 0,05% годовой суммы расходов учреждений, без учета расходов от приносящей доход деятельности.

4.4. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств МР «Мирнинский район» РС (Я), их ежегодного рейтинга.

Оценка проводилась по четырем главным распорядителям бюджетных средств (Администрация муниципального района, МКУ МРУО, МКУ МУК, МКУ КИО) и также отдельно по подведомственным учреждениям (Администрация муниципального района - 7 учреждений, МКУ «КИО» - 2 учреждения, МКУ «МУК» - 8 учреждений, МКУ «МРУО» - 25 учреждений). По итогам оценки сформирован рейтинг качества финансового менеджмента объектов мониторинга:

В соответствии с пунктом 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.11.2019 № 1031 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению мониторинга качества финансового менеджмента» издан Приказ финансового органа от 17.04.2020 №11 «О Порядке проведения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого финансовым органом и главными администраторами средств бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я)». Настоящий Порядок регламентирует проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого финансовым органом и главными администраторами средств бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

На основании расчета показателей качества финансового менеджмента сформированы отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента и рейтинг качества финансового менеджмента объектов мониторинга, сформированный по четырем группам: высокое, хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное качество финансового менеджмента.

Отчеты о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, форма сведений о качестве финансового менеджмента размещены на официальном сайте муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (www.алмазный - край.рф).

Итоги оценки рейтинга качества финансового менеджмента

объектов мониторинга за период 2021-2022 гг.

| Наименование ГРБС | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рейтинговая оценка (R) | Уровень оценки* | Рейтинговая оценка (R) | Уровень оценки* | Рейтинговая оценка (R) | Уровень оценки |
| Администрация МР «Мирнинский район» РС (Я) | 0,55 | удовлетворительный | 0,77 | хороший | 0,83 | хороший |
| Мирнинский районный Совет депутатов | - | - | - | - | 0,96 | высокий |
| Контрольно-счетная Палата | - | - | - | - | 0,94 | высокий |
| МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 0,82 | хороший | 0,78 | хороший | 0,80 | хороший |
| МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 0,69 | удовлетворительный | 0,65 | удовлетворительный | 0,78 | хороший |
| МКУ «Комитет имущественных отношений» | 0,81 | хороший | 0,73 | хороший | 0,74 | хороший |
| Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС | 0,72 | Х | 0,73 | Х | 0,84 | Х |
| *(высокий - 90-100% хороший -70-90%; удовлетворительный - 50-70%; неудовлетворительный - менее 50%) |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с пунктом 8 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения единого подхода проведения оценки качества финансового менеджмента подписаны Соглашения о передаче полномочий финансовому органу главными распорядителями бюджетных средств МР «Мирнинский район» РС (Я) по проведению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных им муниципальных учреждений с МКУ «МРУО», МКУ «МУК», МКУ «КИО».

4.5. Разработка нормативно-правового акта по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (по мере необходимости) в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Размер базовых нормативов затрат, корректирующих коэффициентов, а также нормативные затраты утверждены и актуализируются на постоянной основе

1. МБУ «УЭСАЗ «Вилюй»:

- Приказ от 12.01.2022 № 1 «Об утверждении базовых нормативов муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации и содержанию административных зданий «Вилюй» муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия);

- Приказ от 30.09.2022 № 77 «О внесении изменений в приказ муниципального казенного учреждения «Комитет имущественных отношений» от 12.01.2022 № 1 «Об утверждении базовых нормативов муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации и содержанию административных зданий «Вилюй» муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»;

- Приказ от 23.12.2022 № 104 «О внесении изменений в приказ муниципального казенного учреждения «Комитет имущественных отношений» от 12.01.2022 № 1 «Об утверждении базовых нормативов муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации и содержанию административных зданий «Вилюй» муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»;

2. МАУ «ЦРПЗиТ»:

- Постановление районной Администрации от 24.08.2021 № 2137 «О внесении изменений в постановление от 11.12.2015 №1783 «Об утверждении базовых нормативов на оказание муниципальных услуг МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма».

- Постановление районной Администрации от 18.07.2022 № 1021 «О внесении изменений в Постановление районной Администрации от 11.12.2015 №1783 «Об утверждении базовых нормативов на оказание муниципальных услуг МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма»

3. МКУ МРУО - Постановление районной Администрации от 17.03.2016 №0269 «Об утверждении требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении автономных и бюджетных учреждений МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)». По каждому подведомственному учреждению МКУ «МРУО» издан приказ об утверждении муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов.

4.  МКУ МУК - Постановление районной Администрации от 17.03.2016 №0269 «Об утверждении требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении автономных и бюджетных учреждений МР «Мирнинский район» РС (Я)». Приказ МКУ «МУК» от 27.12.2021 №128 «Об утверждении базовых нормативов и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг ДШИ на 2022-2024 годы», Приказ МКУ «МУК» от 28.03.2022 №20 «О внесении изменений в Приказ МКУ «МУК» от 27.12.2021 №128 «Об утверждении базовых нормативов и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг ДШИ на 2022-2024 годы», Приказ МКУ «МУК» от 24.06.2022 №57 «О внесении изменений в Приказ МКУ «МУК» от 27.12.2021 №128 «Об утверждении базовых нормативов и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг ДШИ на 2022-2024 годы», Приказ МКУ «МУК» от 29.09.2022 №109 «О внесении изменений в Приказ МКУ «МУК» от 27.12.2021 №128 «Об утверждении базовых нормативов и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг ДШИ на 2022-2024 годы», Приказ МКУ «МУК» от 29.11.2022 №136 «О внесении изменений в Приказ МКУ «МУК» от 27.12.2021 №128 «Об утверждении базовых нормативов и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг ДШИ на 2022-2024 годы», Приказ МКУ «МУК» от 27.12.2022 №174 «О внесении изменений в Приказ МКУ «МУК» от 27.12.2021 №128 «Об утверждении базовых нормативов и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг ДШИ на 2022-2024 годы».

4.6. Оптимизация расходов бюджета по приобретению оборудования и материальных запасов в размере не менее 5% ежегодно.

При формировании бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) на 2020 и плановый период 2021-2022 годы бюджетные ассигнования выделены с учетом уменьшения на 5% по приобретению оборудования и материальных запасов по отношению к 2019 году. Также в течении года оптимизированы расходы по приобретению оборудования и материальных запасов по программным и непрограммным расходам бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).  Решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2020 IV-№16-7 утверждена оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов муниципальных учреждений в сумме 3 275,3 тыс.руб.

При формировании бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) на 2021 и плановый период 2022-2023 годы бюджетные ассигнования выделены с учетом уменьшения по приобретению оборудования и материальных запасов по отношению к 2020 году.

При формировании бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) на 2022 и плановый период 2023-2025 годы бюджетные ассигнования выделены с учетом уменьшения по приобретению оборудования и материальных запасов по отношению к 2021 году.

4.7. Минимизация финансирования за счет бюджетных средств культурно-массовых мероприятий, форумов, конференций. Участие в государственных программах Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), в Национальных проектах Российской Федерации и региональных проектах Республики Саха (Якутия) для получения финансирования на конкурсной основе.

Решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2020 IV-№16-7 утверждена оптимизация расходов на проведение культурно-массовых мероприятий по отраслям «Культура», «Физическая культура и спорт», «Молодежная политика», «Образование», расходы по проезду в отпуск с учетом расчетной (реальной) потребности, командировочные расходы (проживание, проезд, суточные). Обеспечение привлечения внебюджетных источников. Разделение закупок по мероприятиям на приобретение авиабилетов, автотранспортных услуг, наградной продукции.

Постановлением районной Администрации от 04.12.2020 №1801 утвержден План антикризисных мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов МР «Мирнинский район» РС (Я), назначены ответственные исполнители по реализации Плана мероприятий.

Сложившаяся ситуация на фоне снижения поступлений доходов в бюджет потребовала пересмотра всех бюджетных обязательств и расстановки приоритетов в расходовании средств бюджета. При формирование расходной части проекта бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов распределение по направлениям расходов осуществлено с учетом оптимизации по следующим направлениям:

- проведение культурно-массовых мероприятий по отраслям «Культура», «Физическая культура и спорт», «Молодежная политика», «Образование»;

- капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности;

- расходы Инвестиционной программы (капитальные вложения на новое строительство объектов с учетом сроков ввода объектов);

- расходы по проезду в отпуск с учетом расчетной (реальной) потребности;

- командировочные расходы (проживание, проезд, суточные);

- приобретение материальных запасов и основных средств.

В сложившихся условиях, обязательными к применению выходят принципы приоритизации, оптимизации расходов и повышения эффективности расходования бюджетных средств. В соответствии с утвержденной бюджетной политикой необходимо обеспечить 100% исполнение по следующим расходам: фонд оплаты труда с начислением, налоговые платежи, оплата коммунальных услуг, проезд в отпуск работников муниципальных учреждений, обязательства по социальным выплатам.

Координаторами муниципальных программ обеспечивается участие в национальных проектах, в федеральных проектах, в региональных проектах, в государственных программах Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), конкурсах и грантах для получения дополнительного финансирования на конкурсной основе по направлениям деятельности.

По итогам 2022 года в рамках реализации национальных и региональных проектов общий объём полученного/подтверждённого финансирования составил 2 443 334 тыс. рублей.

По итогам 2022 года участие в конкурсах, грантах с реализацией мероприятий на территории Мирнинского района позволило привлечь финансирования в объёме 920 841,0 тыс. рублей.

Суммарный общий объем дополнительного финансирования в рамках реализации национальных проектов и участия в конкурсах и грантах на территории Мирнинского района по состоянию на 2022 год составил 3 364 175 тыс. рублей.

Федеральный проект «Жильё».

Обеспечение жильём молодых семей.

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы РС(Я) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы» в соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) от 01.04.2020 №65 «О мерах по обеспечению жильем молодых семей в Республике Саха (Якутия)». Государственным заказчиком и ответственным исполнителем является Министерство строительства Республики Саха (Якутия). В рамках вышеуказанного мероприятия, в соответствии с утвержденными Правилами, софинансирование осуществляется из федерального, республиканского, районного бюджетов и бюджетов МО поселений Мирнинского района.

Мероприятие обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

В рамках федерального проекта «Жилье» на территории Мирнинского района реализуются следующие отдельные мероприятия государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:

- выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока;

- меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 года.

Мероприятие «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока» осуществляется путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилья.

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 года, осуществляются путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилья.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: переселение из аварийного жилищного фонда.

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы РС(Я) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы». Источники финансирования программы – средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Приобретение жилых помещений или осуществление выплат собственникам жилых помещений осуществляет ГКУ РС(Я) «Дирекция жилищного строительства РС(Я)». Выплата возмещения производится собственнику жилого помещения на основании заключенного соглашения в размере, установленном в отчете об оценке стоимости жилья.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Направлениями проекта «Формирование комфортной городской среды» являются благоустройство общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов. В 2022 году выделены денежные средства муниципальным образованиям «Город Мирный», МО «Город Удачный», МО «Посёлок Айхал» по 4 500 000,00 руб. на благоустройство дворовых территорий. Кроме того, продолжились работы по благоустройству зоны отдыха на р. Ирелях г. Мирный в рамках выделенного финансирования в 2020 году. Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 № 444 утверждена новая государственная программа РС(Я) «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» на период 2023-2027 годы. Выделение финансирования на благоустройство дворовых территорий с 2023 года будет производиться только в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» на основании конкурсного отбора.

Федеральный проект «Чистая вода».

В рамках данного проекта реализуются мероприятия по повышению качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий.

На территории Мирнинского района в рамках данного проекта планируется реализовать проект «Строительство централизованной системы водоснабжения с устройством водоочистной станции и сооружений с. Арылах» в 2023-2024 годах.       Учитывая объем и сложность проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоснабжения с устройством водоочистной станции и водозаборных сооружений МО «Чуонинский наслег» предусмотрено в 2023 г. средств в размере 40 000 000,0 руб.

Проект «1000 дворов на Дальнем Востоке.

В рамках государственной программы РС(Я) «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» в 2022 году бюджетам городских и сельских поселений, являющихся победителями конкурсного отбора проектов благоустройства дворовых территорий и мини-парков, выделено 111 000 000,0 руб. рублей. Заказчиком выступило Управление архитектуры и градостроительства Республики Саха (Якутия).

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы».

В рамках данной программы производится конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии «Агростартап». Претендовать на отбор могут физические лица и организации, ведущие личное подсобное хозяйство либо занимающиеся сельским хозяйством.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планировалось выполнить ремонт на автомобильной дороге Ленск – 1242-й км а/д «Вилюй» в Мирнинском и Ленском районе. Заказчиком выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), оператором является ГКУ «Управление автомобильных дорог» РС(Я).

4.8. Соблюдение требований Положения «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» РС (Я).

Денежное вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» РС (Я) осуществляется строго в соответствии с утвержденным Положением и Порядками установления выплат.

5. Создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг учреждениями.

5.1. Работа в Единой информационной системы «Электронный бюджет» по ведению реестра участников бюджетного процесса юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, по ведению данных о  бюджетном процессе.

В соответствии с приказом Минфина России 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» в интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» размещается:

- об участниках бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их обособленных подразделениях;

- о юридических лицах, не являющихся участниками бюджетного процесса, и их обособленных подразделениях муниципальных автономных и бюджетных учреждениях;

- муниципальных унитарных предприятиях.

Перечень основной информации, содержащейся в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: код организации, основной государственный регистрационный номер, сведения о наименовании организации, сведения об идентификационном номере налогоплательщика и коде причины постановки на учет, сведения о форме собственности и организационно-правовой форме организации, сведения о месте нахождения организации на территории Российской Федерации, сведения о публично-правовом образовании, учредившем организацию, информация о видах деятельности организации, информация о руководителе организации (лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица), информация об организации в соответствии с общероссийскими классификаторами, сведения о бюджете, способ образования юридического лица, сведения о правопреемстве, сведения о лицевых счетах, открытых организации в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах муниципальных образований, тип организации, полномочия организации.

Информация Сводного реестра является общедоступной. Регулярно проводится актуализация информации и вносятся изменения об учреждениях Мирнинского района.

Сведения о количестве участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса МР «Мирнинский район» РС (Я):

Казенные учреждения 9;

Бюджетные учреждения 15;

Автономные учреждения 10;

Главные распорядители бюджетных средств 6;

Муниципальные унитарные предприятия 2

5.2. Обеспечение планирования доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности муниципальных учреждений образования и культуры исходя из заданий и увеличения доли финансирования затрат учреждений за счет средств, поступающих от оказания ими платных услуг.

Постановлением районной Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я) от 29.06.2020 № 0883 утвержден перечень услуг предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности муниципальных учреждений образования и культуры

Поступления за 2020-2022 года от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Мирнинского района

тыс.руб

|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования | 26 328,7 | 34 123,7 | 55 536,7 |
| Учреждения культуры | 1 734,8 | 2 528,9 | 3 019,8 |
| МБУ «УЭСАЗ «Вилюй» | 12 789,9 | 12 586,3 | 10 584,1 |
| МАУ «ЦРПЗиТ» | 8 767,3 | 10 009,4 | 10 736,4 |
| Итого | 49 620,7 | 59 248,3 | 79 877,0 |

Из проведенного анализа видно, что происходит положительная динамика по поступлениям от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Мирнинского района.

За 2020-2022 проводился ведомственный контроль за муниципальными учреждениями за поступлением доходов от оказания платных услуг с включением в план проведения проверок ревизий по исполнению плана доходов от оказания (по мере необходимости) платных услуг муниципальными учреждениями.

За отчетные периоды платные образовательные услуги оказывались всеми образовательными учреждениями, за исключением МКОУ «СОШ №10» с. Сюльдюкар.

Наиболее востребованными услугами остаются:

- подготовка детей в первый класс;

- репетиторство по предметам;

- услуги психолога и логопеда;

- изучение иностранных языков.

Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг, регулируются Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг».

Постановлением районной Администрации от 05.05.2011 № 289 утвержден реестр муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых (исполняемых) Администрацией и муниципальными учреждениями МР «Мирнинский район» РС (Я), в котором содержится 60 муниципальных услуг.

На официальном сайте муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) размещены сведения о муниципальных услугах, предоставляемых на территории Мирнинского района в следующих сферах:

- образование;

- защита прав несовершеннолетних граждан, совершеннолетних недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, опека и попечительство;

- имущественные и земельные отношения;

- жилищные правоотношения;

- градостроительная деятельность;

- культура, архивное дело;

- спорт.

С целью повышения качества и доступности услуг оказания муниципальных услуг между Администрацией Мирнинского района заключено Соглашение о взаимодействии с ГАУ «МФЦ РС (Я)», в соответствии с которым граждане и представители организаций могут обратиться в ТОСП ГАУ «МФЦ РС (Я)» в г. Мирный («Мои документы») за получением следующих услуг:

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;

- выдача и продление разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства;

- выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений;

- предоставление земельного участка, находящегося в собственности МР «Мирнинский район» РС (Я) и из земель, расположенных на межселенных территориях Мирнинского района, без проведения торгов;

- предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности МР «Мирнинский район» РС (Я) или из земель, расположенных на межселенной территории Мирнинского района в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ.

Одним из направлений оптимизации услуг населению является работа по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, цель которой - обеспечение доступности информации для граждан, взаимодействие различных структур и ведомств между собой и с населением посредством современных информационных ресурсов.

Для жителей Мирнинского района на официальном сайте муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха (Якутия) (www.e-yakutia.ru) организована подача электронных заявлений для получения муниципальных услуг, оказываемых Администрацией района и муниципальными учреждениями МР «Мирнинский район» РС (Я).

Организация работы муниципальных учреждений в ГИС «Государственные муниципальные платежи». Контроль за размещением информации.

Основная цель построения ГИС ГМП – создание единого источника сведений о начисленных и оплаченных платежах за предоставление муниципальных услуг и платежах в бюджетную систему Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в ГИС ГМП предоставляют информацию органы местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения по перечню доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации «налоговые и неналоговые доходы».

МКУ «Комитет-имущественных отношений»

- аренда земельных участков, аренда имущества, прибыль МУПов, дивиденды по акциям, принадлежащим муниципальному району;

- доходы от оказания информационно-консультационных услуг, плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, прочие доходы от оказания платных услуг (работ), доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;

- продажа земельных участков, продажа имущества, плата за увеличение площади земельных участков;

- штрафы и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

МКУ «Мирнинское районное управление образования»

- доходы от оказания платных услуг (летний лагерь, воскресная школа), прочие доходы от компенсации затрат (питание).

МКУ «Межпоселенческое управление культуры»

– доходы от оказания платных услуг МКУ «МИБС» (ксерокопирование, ламинирование, брошюрование, сканирование, печать с электронного носителя, запись на электронный носитель, проведение мероприятий в читальных залах библиотек, набор титульных листов дипломных работ, выполнение тематического Запроса с использованием ресурсов интернет, отправка электронной почты сотрудником библиотеки);

– доходы от оказания платны услуг Архива (оказание платных услуг физическим и юридическим лицам (срочное исполнение запросов, выдача архивных копий, выписок документов, упорядочение документов на договорных началах, выдача дубликатов архивных документов), хранение документов на договорной основе).

Контрактная служба

– штрафы за неисполнение контракта по Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление архитектуры и градостроительства

– государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;

– предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Администрация МР «Мирнинский район» РС (Я)

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов;

- денежные взыскания, штрафы, санкции, возмещение ущерба.

За 2020 год по рейтингу в Республике Саха (Якутия) Мирнинский район по взаимодействию с ГИС ГМП занимает 3 место – «зеленая зона». По данным анализа степени взаимодействия участников с ГИС ГМП на 01.01.2021 года показатель рейтинга МР «Мирнинский район» РС (Я)составил 99,65%.

За 2021 год по рейтингу в Республике Саха (Якутия) Мирнинский район по взаимодействию с ГИС ГМП занимает 9 место – «зеленая зона». По данным анализа степени взаимодействия участников с ГИС ГМП на 01.01.2022 года показатель рейтинга МР «Мирнинский район» РС (Я) составил 97,75%.

За 2022 год по рейтингу в Республике Саха (Якутия) Мирнинский район по взаимодействию с ГИС ГМП занимает 8 место – «желтая зона». По данным анализа степени взаимодействия участников с ГИС ГМП на 01.01.2023 года показатель рейтинга МР «Мирнинский район» РС (Я) составил 94,2%.

6.Развитие системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Мирнинский район» РС (Я).

6.1. Общая координация и контроль по централизации закупок для муниципальных нужд через уполномоченный орган Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я). Мониторинг цен на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Усиление контроля за установлением начальной максимальной цены контракта.

- Централизация закупок для нужд заказчиков МР «Мирнинский район» РС (Я) и МО поселений осуществляется через уполномоченный орган Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я) (Контрактная служба).

- В ведении уполномоченного органа находятся 56 заказчиков, из которых 6 администраций муниципальных образований поселений, 9 их подведомственных учреждений, 22 учреждения образования, 8 учреждений культуры, другие – 11 в том числе 2 унитарных предприятия при осуществлении капитальных вложений. Из 56 учреждений: 45 учреждений осуществляют закупки в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон о контрактной системе), а 11 учреждений осуществляют закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 3 частично.

- Все конкурентные закупки учреждений МР «Мирнинский район» РС (Я) и МО поселений и их подведомственными учреждениями, с которыми заключены соглашения проходят через уполномоченный орган Администрации района. Данные закупки до размещения в Единой информационной сети (www.zakupki.gov.ru) (далее –ЕИС) проходят согласование в Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я). Также по учреждениям МР «Мирнинский район» РС (Я) согласование проходят и закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В ходе согласования проводится проверка соответствия нормам Закона о контрактной системе, целесообразность и необходимость осуществления закупки, мониторинг цены на предмет не завышения.

- В начале 2017 года в муниципальных учреждениях Мирнинского района внедрена автоматизированная система непрерывного контроля муниципальных закупок с интеграцией процессов размещения заказов и исполнения бюджета – АИС «WEB-Торги-КС». Данная АИС внедрена для обеспечения эффективного контроля расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения закупок, исполнения контрактов посредством интеграции с ЕИС для размещения информации о размещении закупок. С помощью АИС «WEB-Торги-КС» осуществляется размещение конкурентных закупок и закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) т.е. осуществляется полный электронный документооборот посредством сети интернет.

- В целях повышение гласности и прозрачности закупок совместно с ЭТП «РТС-тендер» была разработана «Витрина закупок Мирнинского района» это вкладка на официальном сайте муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (алмазный-край.рф), в котором отражаются все размещенные закупки уполномоченного органа, также закупки учреждений работающих по Федеральному закону от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и АН ДОО «Алмазик».

За 2021-2023 года всего уполномоченным органом:

За 2020 год размещено 405 конкурентных закупок, из них:

- 398 аукционов в электронной форме на общую сумму 935 166 233,24 рублей. Сумма заключённых контрактов по итогам АЭФ – 874 333 420,04 рублей, экономия составила 60 832 813,20 рублей (1.5%);

- 2 запросов котировок на сумму 926 666,00 рублей. Сумма заключённых контрактов по итогам ЗК - 894 500 рублей и экономия составила 32 166 рублей (3,4 %).

- 5 открытых конкурса на общую сумму 42 822 926 рублей, 1 из которых совместный для двух МУПов. Сумма заключённых контрактов по итогам ОК 41 497 199,55 рублей, экономия составила 1 325 726,45 рублей.

Проверено и согласовано 4 373 закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 279 643 820,98 рубля.

За 2021 год размещено 344 конкурентные закупки, из них:

- 339 аукционов в электронной форме на общую сумму 492 137 661,71 рублей. Сумма заключённых контрактов по итогам АЭФ – 405 783 246,40 рублей, экономия составила 86 354 415,31 рублей;

- 2 запроса котировок на сумму 2 424 100,00 рублей. Сумма заключённого контракта по итогам ЗК – 2 424 100,00 рублей.

- 3 открытых конкурса на общую сумму 1 658 775,51 рублей, 1 из которых совместный для двух муниципальных унитарных предприятий. Сумма заключённых контрактов по итогам ОК 1 200 000,00 рублей, экономия составила 458 775,51 рублей.

Проверено и согласовано 4 472 закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 296 329 720,13 рублей.

За 2023 год размещено 516 конкурентных закупок, из них:

- 502 аукциона в электронной форме на общую сумму 875 475 936,33 рублей. Количество заключённых контрактов по итогам АЭФ 417 на сумму 625 965 185,82 рублей, экономия составила 65 791 922,24 рублей. Из них 89 аукционов проведено за МО поселений и их подведомственные учреждения на общую сумму - 315 320 991,22 рублей).

- 13 запроса котировок на сумму 11 367 930,08 рублей. Сумма заключённого контракта по итогам ЗК – 11 037 967,48 рублей. Экономия составила – 329 962,60 рублей.

- 1 открытый конкурс на сумму 70 516,78 рублей для двух муниципальных унитарных предприятий. Сумма заключённых контрактов по итогам ОК 50 000,00 рублей, экономия составила 20 516,78 рублей.

Проверено и согласовано 4 344 закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 397 980 581,42 рублей.

Сравнительный анализ закупок за 2020-2022 годы

В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального Закона РФ от 05.04.2012  № 5 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. В целях соответствия данной нормы для контрактных управляющих Мирнинского района ежегодно проводится централизованное обучение в сфере закупок (повышение квалификации), с приглашением преподавателей в г. Мирный. С получением дипломов о повышении квалификации.

Всего за 2020-2022 года прошли обучение по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» -179 специалистов с получением дипломов о повышении квалификации. Обучение дополнительно проводились еще по нормам Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» всего за данный период обучение прошли 29 специалистов. Также в течении года проводятся онлайн вебинары и силами специалистов контрактной службы через видео-конференц связи.

6.2. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательных актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и иных нормативно – правовых актов МР «Мирнинский район» РС (Я) о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им казенных и бюджетных учреждений.

В целях эффективного расходования бюджетных средств с 2018 года работает межведомственная комиссия по эффективности муниципальных закупок, основной задачей которой является повышение эффективности расходования бюджетных средств при осуществлении закупок муниципальными заказчиками и предотвращение возможных нарушений в сфере закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). На межведомственной комиссии рассматриваются закупки с замечаниями и начальной максимальной ценой контракта свыше 5 миллионов рублей. Всего за 2020-22 года проведено 173 заседаний комиссии и экономия по итогам комиссии составила более 35 млн. руб.

Также уполномоченным органом проводятся проверки по заключенным контрактам на предмет эффективности осуществления закупок. Всего за 2020-23 года проверено 193 закупки из них: признаны эффективными 171, неэффективными 25, частично эффективными 19.

Таким образом, за период 2020 - 2022 гг. проведен большой спектр работ по выстраиванию системы управления закупками, автоматизации и информационно-аналитической поддержке для эффективного расходования бюджетных средств и приведение закупок Мирнинского района к основным принципам Закона о контрактной системе это обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

6.3. Приобретение пользовательских прав на программный комплекс «WEB – Торги – КС» (продление лицензии), консультирование, сопровождение, администрирование.

На оказание услуг по обслуживанию автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части расширения функциональных возможностей по планированию и проведению муниципальных закупок с предоставлением неисключительных прав на использование программ для ЭВМ в составе автоматизированной системы

Заключены муниципальные контракты:

на 2020 год № 01163000002190005740002 от 30.12.2019 с ООО «Кейсистемс-Якутия» на сумму 825 800,0 руб;

на 2021 год №01163000002200003810001 от 25.12.2020 с ООО «Кейсистемс-Якутия» на сумму 825 800,0 руб;

на 2022 год №01163000002210003230001от 27.12.2021 с ООО «Кейсистемс-Якутия» на сумму 825 800,0 руб.

6.4. Осуществление муниципального финансового контроля в сфере закупок согласно части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в сфере закупок за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика.

Количество документов, прошедших контроль в ПК «Web-торги» за 2020-2022 годы

|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| План-график закупок | 1795 | 1858 | 2058 |
| Извещение | 1030 | 908 | 1097 |
| Сведения о контракте | 1939 | 1499 | 1656 |
| ИТОГО | 4764 | 4265 | 4811 |

Количество документов, прошедших контроль в ЕИС за 2020-2022 годы

| Наименование документа | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| План-график закупок | 1659 | 1627 | 1830 |
| Информация о контракте | 1947 | 1732 | 1825 |
| Проекты контрактов | 1525 | 4 | 14 |
| Информация об исполнении, расторжении контракта |  |  | 5181 |
| Итого | 4131 | 3363 | 8850 |

7. Создание системы централизованного бухгалтерского учета

7.1. Разработка и согласование методологии создания и внедрения единой централизованной информационной системы учета и отчетности.

Во исполнение Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и совершенствования долговой политики МР «Мирнинский район» РС (Я), в целях совершенствования организационной структуры и повышения эффективности работы по всем направлениям в МКУ МРУО издано постановление районной Администрации от 02.08.2019 №1168 «О централизации бухгалтерского учета учреждений образования МР «Мирнинский район» РС (Я) (без образования нового юридического лица), в редакции постановления районной Администрации от 13.12.2019 №1810.

Проведена централизация бухгалтерского учета учреждений образования МР «Мирнинский район» РС (Я):

Выведены из организационной структуры с 01.11.2019:

- ОУиО г.Удачный;

- ОУиО п.Айхал;

- ОУиО п. Чернышевский;

- ОУиО п. Светлый.

- с 01.01.2020 – в г. Мирном.

Введена в состав отдела централизованной бухгалтерии МКУ «МРУО» новая структурная единица – группа учета:

- с 01.11.2019 – в г. Удачном, п. Айхал, п.Чернышевский, п.Светлый;

- с 01.01.2020 в структуру МКУ «МРУО» введено новое структурное подразделение «Юридический отдел»;

- с 01.01.2020 переименовано структурное подразделение «Отдел кадров и юридической работы» в «Отдел кадров»

Внесены изменения в штатные расписания МКУ МРУО, утверждена организационная структура МКУ «МРУО», штатная расстановка МКУ МРУО на 2019-2020 годы, утвержден План (дорожная карта) централизации бухгалтерского учета учреждений образования.

7.2. Проведение обучающих семинаров для бухгалтеров муниципальных учреждений Мирнинского района по концептуальным и методологическим вопросам централизации учета и отчетности.

2020 год. В течение 2020 года управлением бухгалтерского учета и контроля на постоянной основе оказывалась консультационная помощь работникам бухгалтерских служб казенных, бюджетных и автономных учреждений по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. В целях повышения квалификации специалистов бухгалтерских служб с применением дистанционных технологий обучаются (100% охват) все бухгалтеры муниципальных учреждений МР «Мирнинский район» РС (Я) по разным направлениям бухгалтерского учета. Также обучаются специалисты бухгалтерских служб муниципальных учреждений поселений Мирнинского района. Срок обучения с 01.06.2020 по 31.05.2021, обучение по 19 направлениям в сфере экономического, бухгалтерского, кадрового направления. 123 специалистам было назначено обучение, 102 получили дипломы о переподготовке, удостоверения о повышении квалификации, аттестаты профессионального бухгалтера.

2021 год.  В течение 2021 года управлением бухгалтерского учета и контроля на постоянной основе оказывалась консультационная помощь работникам бухгалтерских служб казенных, бюджетных и автономных учреждений по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. В целях повышения квалификации специалистов бухгалтерских служб с применением дистанционных технологий обучаются (100% охват) все бухгалтеры муниципальных учреждений МР «Мирнинский район» РС (Я) по разным направлениям бухгалтерского учета. Также обучаются специалисты бухгалтерских служб муниципальных учреждений поселений Мирнинского района,

2022 год. С 16-18 ноября 2022 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (СВФУ) проведен III республиканский семинар-совещание «Все изменения в учете 2022 года. Подготовка и сложные вопросы годовой отчётности. Электронный документооборот» для специалистов бухгалтерских служб государственных и муниципальных учреждений, главных распорядителей бюджетных средств и финансовых органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности за 2022 год. Управлением ФНС России по РС(Я) 27.12.2022 проведен семинар по внедрению института Единого налогового счета и Единого налогового платежа.

С 27 по 28 декабря 2022 компанией «Кейсистемс» проведен бесплатный вебинар на тему «Актуальные вопросы составления и сбор отчетности и особенности составления бухгалтерской и бюджетной отчетности за 2022 год в ПК «Свод-СМАРТ».

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» проведена профпереподготовка главных бухгалтеров казенных, бюджетных учреждений: «Составление и предоставление отчетности».

8.Развитие сферы муниципального финансового контроля

  - Совершенствование нормативного и методического обеспечения внутреннего финансового аудита.

Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и вступившими в силу изменениями в федеральные стандарты внутреннего финансового аудита (приказ Минфина России от 01.09.2021 №120н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности» и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита», приказ Минфина России от 22.05.2020 №91н (ред. от 01.09.2021), приказ Минфина России от 05.08.2020 №160н (ред. от 01.09.2022), приказ Минфина России от 21.11.2019 №196н (ред. от 01.09.2022), приказ Минфина России от 18.12.2019 №237н (ред. от 01.09.2021), приказ Минфина России от 21.11.2019 №195н (ред. от 01.09.2021) в 2021 году и 2022 году в утвержденный ведомственный (внутренний) акт, обеспечивающий осуществление внутреннего финансового аудита (постановление районной Администрации от 14.10.2020 №1509) внесены изменения от 29.06.2021 №1009,  от 28.10.2022 №1516, от 25.11.2022 №1664.

Планирование аудиторских мероприятий осуществлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, методическими рекомендациями по формированию отдельных документов, используемых при осуществлении внутреннего финансового аудита с учетом:

- возможности осуществления внутреннего финансового аудита в соответствии с принципами внутреннего финансового аудита и с учетом требований федеральных стандартов внутреннего финансового аудита;

- степени обеспечения ресурсами, которые способны влиять на качество осуществления внутреннего финансового аудита, включая временные, трудовые, финансовые и иные ресурсы;

- необходимости создания резервов времени и трудовых ресурсов на проведение внеплановых аудиторских мероприятий исходя из данных предшествующих лет (за 1 - 2 года);

- времени на профессиональное развитие субъекта внутреннего финансового аудита, в целях поддержания и повышения уровня квалификации;

- информации поступившей от главного администратора бюджетных средств по итогам проверки органа контроля, указанной в акте, предписании;

- информации, содержащейся в реестре бюджетных рисков, в том числе о значимых бюджетных рисках, их оценки и определение значимости;

- информации о достоверности бюджетной отчетности;

- информации о соответствии порядка ведения бюджетного учета единой методологии;

- информации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, проведенного в отношении главного администратора (администратора) бюджетных средств, реализации мер по минимизации бюджетных рисков, а также результатах ранее проведенных аудиторских мероприятий.

Плановые аудиторские мероприятия проведены в:

- 2020 году в:

- Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я);

- МКУ «Управление сельского хозяйства» МР «Мирнинский район» РС (Я)  (на основании соглашения о передаче полномочий);

- МКУ «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» РС (Я) (на основании соглашения о передаче полномочий);

- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МР «Мирнинский район» РС (Я)  (на основании соглашения о передаче полномочий).

- 2021 году в:

- Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я);

- МКУ «Управление сельского хозяйства» МР «Мирнинский район» РС (Я)  (на основании соглашения о передаче полномочий);

- МКУ «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» РС (Я) (на основании соглашения о передаче полномочий);

- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МР «Мирнинский район» РС (Я) (на основании соглашения о передаче полномочий);

- Мирнинском районном Совете депутатов МР «Мирнинский район» РС(Я) (на основании соглашения о передаче полномочий).

- 2022 году в:

- Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я);

- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МР «Мирнинский район» РС (Я) (на основании соглашения о передаче полномочий).

- Мирнинском районном Совете депутатов МР «Мирнинский район» РС (Я) (на основании соглашения о передаче полномочий).

В 2022 году проведено внеплановое аудиторское мероприятие в Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я), на основании решения руководителя главного администратора бюджетных средств.

| № | Наименование | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество плановых мероприятий | 4 | 11 | 6 |
| 2 | Количество внеплановых аудиторских мероприятий | - | - | 1 |

Внутренний финансовый аудит осуществлялся с целью:

- оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего финансового контроля;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- повышения качества финансового менеджмента.

За период 2020 - 2022 гг. цели и задачи внутреннего финансового аудита, установленные в программах аудиторских мероприятий, были достигнуты и решены.

С целью предотвращения нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторских мероприятий субъектам бюджетных процедур, даны предложения и рекомендации о необходимости принятии мер по повышению надежности внутреннего финансового контроля и повышению качества финансового менеджмента, а также по улучшению информационного взаимодействия между субъектами бюджетных процедур при выполнении ими бюджетных процедур, своевременном внесении изменений в нормативные акты Учреждения. На постоянной основе проводится консультативная, разъяснительная работа с руководителями учреждений, главными бухгалтерами, об усилении ответственности должностных лиц учреждений и своевременном повышении квалификации. Своевременно осуществляется доведение информации об изменениях в законодательстве до Глав муниципальных образований Мирнинского района, руководителей, должностных лиц муниципальных учреждений.

В сроки, установленные федеральными стандартами и порядком информация о результатах аудиторских мероприятий за 2020 - 2022 гг. доведена до Главы района, руководителей учреждений.

Субъектам бюджетных процедур являющимися руководителями структурных подразделений главного администратора (администратора) бюджетных средств, в отношении деятельности которых (в части организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетных процедур) получена информация о выявленных (реализованных) бюджетных рисках, о нарушениях и (или) недостатках направлены заключения, а также разработаны предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента и (или) исходя из цели и задач аудиторского мероприятия.

С учетом проведенного анализа обращений в 2020 году и 2021 году от руководителей учреждений, от специалистов за разъяснениями, за методической помощью с 2022 года, ежеквартально на постоянной основе проводятся обучающие семинары (совещания), с главными администраторами бюджетных средств, с администраторами бюджетных средств, с главами МО поселений, с ответственными должностными лицами (МКУ «МРУО», МКУ «МУК», МКУ «КИО» МКУ «КСУ», МКУ «УСХ», МКУ «ЕДДС») на актуальные темы.

На совещаниях (семинарах) рассмотрены вопросы:

- по порядку проведения внутреннего финансового контроля и осуществления внутреннего финансового аудита, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- о недостатках и замечаниях, при осуществлении внутреннего финансового контроля и аудита, выявленных в результате контрольных мероприятий Контрольно-счетной Палаты МР «Мирнинский район» РС(Я);

- по порядку осуществления внутреннего финансового аудита в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом внесенных изменений в федеральные стандарты);

- по порядку осуществления (проведения) аудиторских мероприятий, в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности (основные ошибки и недостатки при проведении).

  - Совершенствование осуществления внутреннего муниципального    финансового контроля и контроля в сфере закупок.

| Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов (субъектов) контроля | 23 | 17 | 24 |
| Количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе: | 51 | 34 | 26 |
| в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ | 24 | 20 | 13 |
| в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ | 24 | 17 | 10 |
| в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (совместно с Контрактной службой Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я)) | 3 | 4 | 4 |
| Объем проверенных средств, тыс.руб | 488 688,1 | 231 887,5 | 419 982,4 |
| Сумма нарушений, тыс.руб. | 5 047,8 | 1 046,3 | 3 765,3 |
| Восстановлено (с учетом переходящих), тыс.руб. | 366,1 | 1 026,6 | 4 110,4 |
| Количество направленных представлений (предписаний) | 2 | 9 | 8 |

В 2020, 2021 годах высокое количество проведенных контрольных мероприятий обосновывается большим количеством внеплановых проверок в связи с обращениями заказчиков по согласованию контрактов с единственным поставщиком.

С июля 2020 года в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Утвержденные ранее постановлениями Порядок и Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Администрацией МР Мирнинский район» РС (Я) признаны утратившими силу от 25.06.2020 № 0861, 0862.

С вступлением в силу с июня 2021 года приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2020 № 340 «Об утверждении форм документов, оформляемых органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» оформление результатов контрольных мероприятий стало осуществляться в соответствии утвержденными формами.

Отчетность органа контроля составляется с учетом методических рекомендаций по составлению и представлению отчетности о результатах контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденных приказом Минфина России от 01.12.2021 № 540.

В целях исключения причин и условий, способствовавших совершению нарушений, недопущения нарушений законодательства Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативно-правовых актов МР «Мирнинский район» РС (Я) в дальнейшей деятельности учреждений, проводятся следующие мероприятия:

- проводится разъяснительная работа с руководителями, главными бухгалтерами, контрактными управляющими объектов контроля о недопустимости нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, о необходимости усиления контроля за целевым, эффективным использованием бюджетных средств, об усилении ответственности должностных лиц учреждений и повышении квалификации специалистов финансовых и контрактных служб учреждений. Указанные мероприятия проводятся регулярно при обращении Глав муниципальных образований Мирнинского района, руководителей, специалистов муниципальных учреждений, при поступлении информации о возможных нарушениях, а также по итогам каждого контрольного мероприятия;

- ежеквартально проводятся совещания с участием Глав муниципальных образований Мирнинского района, руководителей, специалистов муниципальных учреждений по вопросам осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, а также по типовым нарушениям, выявленным органом контроля.

9. Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

  - Организация работы по размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в структурированном виде с использованием системы «Электронный бюджет».

Во исполнение приказа Минфина России от 28.12.2016 №243н «О составе и порядке размещения информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» издано приказ финансового органа 17.01.2020 №04 «О составе и порядке размещения информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции от 17.11.2021 № 21). Ведется работа по размещению информации в справочниках в программном комплексе «Электронный бюджет» по Приказу Минфина России от 28.12.2016 №243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

Финансовым управлением Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я) проведена работа по размещению на едином портале бюджетной системы общих сведений о публично-правовых образованиях, формирующих и исполняющих бюджеты, муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения и иные акты и документы муниципального образования, регламентирующие отношения в бюджетной и налоговой сфере:

На едином портале бюджетной системы Российской Федерации размещается:

  - общая информация о бюджетной системе и бюджетном устройстве Российской Федерации:

  - информация о порядке рассмотрения и утверждения закона (решения) о бюджете;

проект закона (решения) о бюджете, закон (решение) о бюджете, проект закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете, закон (решение) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете;

  - информация о муниципальном финансовом контроле;

  - информацию о кодах классификации доходов бюджетов, кодах источников финансирования дефицитов бюджетов, кодах классификации операций сектора государственного управления, кодах классификации расходов бюджетов;

  - перечень главных администраторов доходов бюджетов, закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов, перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов;

  - информацию о порядках применения бюджетной классификации Российской Федерации.

  - порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период;

  - проект бюджетного прогноза, бюджетный прогноз, изменения в бюджетный прогноз Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (при наличии) на долгосрочный период;

  - информацию о порядках формирования и использования бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, дорожного фонда субъекта Российской Федерации, муниципального дорожного фонда;

  - информацию об основах исполнения бюджетов;

  - информацию о составлении, внешней проверке, рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности;

  - информацию о расходах бюджетов;

  - информацию о доходах бюджетов;

  - информация о сбалансированности бюджетов;

  - информация о государственном (муниципальном) финансовом контроле.

По результатам мониторинга Министерства финансов Республики Саха (Якутия) размещения информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в структурированном виде с использованием системы «Электронный бюджет» по приказу 243н за 2022 год:

МР «Мирнинский район» РС (Я) – 100%

МО поселений Мирнинского района – 100%.

9.2. Проведение мероприятий по повышению финансовой    грамотности населения Мирнинского района.

В целях совершенствования и координации деятельности по повышению финансовой грамотности населения Мирнинского района по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, мероприятий муниципальной программы по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов МР «Мирнинский район» РС (Я)  на 2019 - 2023 годы, Постановлением районной Администрации от 16.08.2021 № 1237 создан Координационный совет по повышению финансовой грамотности населения Мирнинского района. Основными задачами совета являются:

а) разработка системного подхода по вопросам повышения финансовой грамотности населения Мирнинского района;

б) координация деятельности и обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, управлений Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я), учреждений образования и культуры Мирнинского района, банковских структур и иных организаций, реализующих мероприятия в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг;

в) определение приоритетных направлений развития политики района в отношении повышения финансовой грамотности населения Мирнинского района и защиты прав потребителей финансовых услуг.

В состав Координационного совета входят управления и отделы Администрации района, МКУ «Мирнинское районное управление образования», МКУ «Межпоселенческое управление культуры», представители налоговой службы, Пенсионного фонда, банковских структур (ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), АКБ «Алмазэргиэнбанк»).

На постоянной основе проводится информационно-разъяснительные мероприятия путем создания раздела «Финансовая грамотность» на официальном сайте муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (алмазный-край.рф) с регулярным размещением актуальной информации в вопросах формирования и исполнения бюджета и иных аспектов деятельности органов государственной, муниципальной власти, банковских структур, других организаций.

Создаются обучающие видеоролики о противодействии мошенникам. Регулярное распространение их в СМИ и социальных сетях.

Ежегодно утверждается план мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Мирнинского района.

Уроки финансовой грамотности проводятся во всех школах Мирнинского района, во внеурочной деятельности и как модуль предмета «Обществознание».

В рамках мероприятий по повышению финансовой грамотности населения проводятся недели финансовой грамотности  МКУ «МИБС».

На постоянной основе проводится работа по информированию населения о способах организации собственного дела, в том числе о регистрации в качестве «самозанятого» путем размещения информации на официальном сайте районной Администрации, а также рассылки в социальных сетях.

9.3.Формирование бюджета для граждан.

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) путем обеспечения информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете в доступной и понятной для граждан форме, в соответствии с Методическими рекомендациями по предоставлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 № 145н, Постановлением районной Администрации от 29.03.2023 № 390 утвержден Порядок составления и публикации информации о бюджете МР «Мирнинский район» РС (Я) и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме.

Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения бюджета, источниками доходов бюджета, обоснованиями бюджетных расходов, планируемых и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

Бюджет для граждан составляется и публикуется, основываясь на принципах: достаточности, понятности, достоверности, актуальности, доступности, своевременности.

На официальном сайте Администрации муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (www. алмазный край.рф) размещен «Бюджет для граждан МР «Мирнинский район» РС (Я), на постоянной основе в течении финансового года внесены изменения в соответствии с решением представительного органа о внесении изменений и дополнений в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я).

1.2. Характеристика имеющейся проблемы

По итогам реализации мероприятий действующей муниципальной программы «Программа по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы», необходимо отметить следующие наиболее существенные проблемные аспекты, послужившие причиной для разработки данной Программы:

- В связи со сложным экономическим положением, введением санкций со стороны недружественных стран в отношении Российской Федерации, которые существенно повлияли в том числе на АК «АЛРОСА» (ПАО), в 2022 АК «АЛРОСА» (ПАО) было принято решение о невыплате дивидендов.

Поскольку дивиденды АК «АЛРОСА» (ПАО) составляют существенную долю доходной части бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я), возникает риск несбалансированности бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

- Влияние санкций на деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО): компания столкнулась со сложностью импортозамещения техники для подземных горных работ техники. Существующая напряжённая экономическая мировая ситуация может негативно повлиять на деятельность компаний, ориентированных на экспорт.

- Демографическая ситуация и отрицательная миграция создают дополнительные кадровые риски;

- В связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» возникает риск кассовых разрывов в бюджете для оплаты расходных обязательств МР «Мирнинский район» РС (Я). Данная норма введена с 01.01.2023 года по созданию единого налогового счета и единого налогового платежа.

- Чрезмерная консолидация доходов на уровне государственного бюджета Республики Саха (Якутия) создает риски для сокращения значимых инициатив и проектов органов местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 2.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1.	Цели и задачи Программы

Основной целью Программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» на 2024-2028 годы является создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

Основные задачи Программы:

- Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я). Повышение эффективности межбюджетных отношений.

- Эффективные процедуры бюджетного планирования и совершенствование исполнения бюджета. Внедрение обзоров бюджетных расходов как основы повышения их эффективности.

- Совершенствование системы муниципальных программ

- Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг.

- Совершенствование системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Мирнинский район» РС (Я).

- Развитие сферы внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

- Обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов.

- Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация мероприятий по повышению эффективности управления муниципальными финансами является приоритетной задачей в социально-экономическом развитии Мирнинского района.

Регулирование целевого направления программы осуществляется на основании следующих основных нормативно-правовых актов:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З № 17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)»;

- Закон Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1280-З № 111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)»;

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 21.08.2022 №2573 «О развитии Мирнинского района до 2030 года».

2.2.	Общий порядок реализации Программы

Задача 1: Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я). Повышение эффективности межбюджетных отношений

Мероприятие 1: Достижение целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Мирнинского района на период до 2030 года, Указом Главы Республики Саха (Якутия)

Стратегия социально-экономического развития Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года является документом стратегического планирования, определяющим принципы реализации социально-экономической политики в Мирнинском районе, миссию, цели, приоритеты, задачи, потенциальных проектов построения устойчивой социо-эколого-экономической системы на территории Мирнинского района к 2030 году.

Продолжение проведения мониторинга основных показателей социально-экономического развития Мирнинского района

Стратегия Мирнинского района включает в себя 5 стратегических приоритетов:

I. Развитие человеческого капитала;

II. Формирование экономики знаний;

III. Создание комфортной среды проживания;

IV. Сохранение природы для будущих поколений;

V. Повышение эффективности и открытости управления территорией.

Определены следующие стратегические цели развития Мирнинского района до 2030 года:

- развитая диверсифицированная экономика, предоставляющая возможности каждому для реализации своего потенциала и повышения благосостояния;

- безопасная комфортная городская среда и благоустроенные сельские территории за счет комплексного строительства и реконструкции коммунальной, жилищной и транспортной инфраструктуры;

- первозданная природа - наследие будущих поколений;

- опережающее развитие социальной инфраструктуры, отвечающей лучшим современным стандартам;

- цифровое безбарьерное пространство.

В 2022 году были подписаны два знаковых для Мирнинского района документа, касающиеся социально-экономического развития района – Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 21.08.2022 №2573 «О развитии Мирнинского района до 2030 года» и распоряжение Правительства РС(Я) о плане мероприятий по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия).

Реализация Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О развитии Мирнинского района на период до 2030 года» – качественное улучшение жизни населения и перспектива развития района.

План мероприятий содержит 215 мероприятий, охватывающих все поселения района, а также все основные сферы – образование, культуру, спорт, комфортную среду.

Мероприятие 2: Формирование бюджетного прогноза.

Целью разработки долгосрочного бюджетного прогноза является оценка основных бюджетных параметров на долгосрочную перспективу, определение ключевых направлений реализации налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде, анализ основных рисков, влияющих на сбалансированность бюджета, и выработка механизма их минимизации.

Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза МР «Мирнинский район» РС (Я) на долгосрочный период.

Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик консолидированного бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие консолидированный бюджет, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз МР «Мирнинский район» РС (Я) на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципального района на соответствующий период.

Бюджетный прогноз МР «Мирнинский район» РС (Я) на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития МР «Мирнинский район» РС (Я)  на соответствующий период и принятого решения о бюджете МР «Мирнинский район» РС (Я) без продления периода его действия.

Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза МР «Мирнинский район» РС (Я) на долгосрочный период установлен постановлением районной Администрации от 26.06.2018 № 0890 в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе МР «Мирнинский район» РС (Я).

Бюджетный прогноз МР «Мирнинский район» РС (Я) на 2022-2027 годы утвержден постановлением районной Администрации от 11.01.2022 №13, на постоянной основе вносятся изменения бюджетного прогноза МР «Мирнинский район» РС (Я) в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете.

Продолжение работы по формированию и утверждению бюджета муниципального района «Мирнинский район» РС (Я) и МО поселений на очередной финансовый год и на плановый период на три года;

Мероприятие 3: Организация мероприятий по увеличению доходной части бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

В целях повышения качества администрирования по налогам и неналоговым доходам, формирующим доходную часть бюджета, продолжится работа по следующим мероприятиям:

1. Организация комплексной работы с Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Саха (Якутия) по повышению налоговой грамотности и дисциплины;

2. Работа комиссии по администрированию доходов МР «Мирнинский район» РС (Я).

3. Увеличение НДФЛ за счет выявления подрядных (субподрядных)  организаций недропользователей нефтегазовой отрасли, ведущих деятельность на территории Мирнинского района, для постановки на учет обособленного подразделения в Мирнинском районе, как стационарного рабочего места, если оно создано на срок более одного месяца.

4. Проведение коллегий по вопросам сотрудничества и участия в социально-экономическом развитии Мирнинского района с организациями- недропользователями нефтегазовой отрасли.

5. Проведение мониторинга поступления НДФЛ от АК «АЛРОСА» (ПАО).

6. Продолжение работы по уточнению базы плательщиков, которые вносят платежи за негативное воздействие на окружающую среду (в разрезе населенных пунктов). Работа с главным администратором дохода Управлением Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) в части достоверности расчета платы за НВОС.

7. Продолжение работы с органами государственной власти Республики Саха (Якутия), депутатами Государственной Думы Российской Федерации от Республики Саха (Якутия) по постановочным вопросам:

- о корректном зачислении налога на доходы физических лиц с пособий по временной нетрудоспособности по месту фактической работы;

- о возврате применения коэффициента 2 для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- о снятии установленного ограничения по размеру арендной платы в отношении земельных участков предоставленных для размещения объектов, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами.

8. Проведение мероприятий по эффективному администрированию неналоговых доходов, в том числе работа с МО поселений по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.

9. Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по неналоговым доходам бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

Мероприятие 4: Совершенствование механизма финансовой поддержки муниципальных образований поселений Мирнинского района в целях обеспечения сбалансированности бюджетов.

Взаимодействие с органами государственной власти Республики Саха (Якутия) по вопросам предоставления из государственного бюджета: субвенции по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субсидии бюджетам муниципальных районов, возврата в бюджет остатков межбюджетных трансфертов, потребность в которых подтверждена. Продолжение дальнейшей работы с Министерством финансов РС(Я) по внесению предложений в Методику расчета субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления муниципальный районов Республики Саха (Якутия) из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений.

Совершенствование методов предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) бюджетам городских и сельских поселений Мирнинского района в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) бюджетам городских и сельских поселений Мирнинского района и Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из МР «Мирнинский район» РС (Я) бюджетам городских и сельских поселений Мирнинского района, в том числе в связи с низким доходным потенциалом и обязательствами по решению вопросов местного значения независимо от объема собственных ресурсов.

Кроме предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) следует отметить иные механизмы поддержки муниципальных образований поселений, такие как:

- предоставление бюджетных кредитов из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) бюджетам муниципальных поселений района на срок до трех лет на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, на покрытие временного кассового разрыва, финансирование отдельных расходов местных бюджетов;

- управление остатками средств на едином счете местного бюджета путем привлечения на единый счет местного бюджета и возврата привлеченных средств.

Мероприятие 5: Участие в государственных программах Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), в Национальных проектах Российской Федерации и региональных проектах Республики Саха (Якутия) для получения финансирования на конкурсной основе.

Необходимо продолжить работу по обеспечению участия в национальных проектах, в федеральных проектах, в региональных проектах, в государственных программах Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), конкурсах и грантах для получения дополнительного финансирования на конкурсной основе по направлениям деятельности.

На территории Мирнинского района реализуются следующие национальные проекты Российской Федерации:

-	Национальный проект «Жилье и городская среда»;

-	Национальный проект «Демография»;

-	Национальный проект «Здравоохранение»;

-	Национальный проект «Образование»;

-	Национальный проект «Цифровая экономика РФ»;

-	Национальный проект «Экология»;

-	Национальный проект «Культура»;

-	Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»;

Необходимо продолжить взаимодействие с муниципальными образованиями поселений, оказанию методического сопровождения, а также контроль процесса подготовки полного пакета документов для участия в заявочной кампании всеми муниципальным образованиям поселений и МР «Мирнинский район» РС (Я) для получения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Мероприятие 6: Организация работы по эффективному управлению муниципальным долгом.

Поддержание безопасного уровня и структуры муниципального долга постоянный мониторинг долговой нагрузки на бюджет, сохранение уровня отсутствия муниципального долга

Ведение муниципальной долговой книги путем внесения сведений об объеме долговых обязательств МР «Мирнинский район» РС (Я) по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация в соответствии с нормативными правовыми актами МР «Мирнинский район» РС (Я).

Задача 2: Эффективные процедуры бюджетного планирования и совершенствование исполнения бюджета. Внедрение обзоров бюджетных расходов как основы повышения их эффективности.

Мероприятие 1. Организация мероприятий по качественному планированию расходов.

При формировании основных параметров бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) на очередной финансовый год определяются приоритеты и основные направления бюджетной и долговой политики. Реалистичность доходов и расходов бюджета обеспечивается в результате планирования их на основе прогноза социально-экономического развития Мирнинского района.

Актуальность планирования бюджетных расходов с позиции повышения их эффективности в последние годы возрастает. Качественное планирование бюджетных расходов способствует повышению рациональности распределения имеющихся финансовых ресурсов, последующей эффективности их использования.

Для повышения качества планирования при формировании бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я), от главных распорядителей бюджетных средств требуется строгое соблюдение требований действующего законодательства и муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок составления, утверждения и ведения документов, составленных и оформленных в соответствии с установленными требованиями:

- проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными, автономными учреждениями МР «Мирнинский район» РС (Я), сформированные с учетом фактического исполнения показателей муниципального задания на текущую дату;

- проекты планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений МР «Мирнинский район» РС (Я);

- проекты бюджетных смет и обоснований (расчетов) плановых сметных показателей казенных учреждений и органов местного самоуправления;

- проекты планов графиков закупок муниципального учреждения;

- проекты смет по муниципальным программам.

Достоверность прогнозируемых расходов гарантируется ежегодной инвентаризацией расходных обязательств в ходе составления реестра расходных обязательств. Соответствие расходных обязательств полномочиям органов местного самоуправления, оптимальное распределение бюджетных средств является основой устойчивости бюджетной системы.

Анализ действующих и принимаемых обязательств дает возможность гарантированного обеспечения в полном объеме действующих обязательств, отраженных в реестре расходных обязательств, а также определяет формирование конкретных направлений принимаемых обязательств в соответствии с целями и направлениями социально-экономического развития Мирнинского района.

Главным распорядителям бюджетных средств необходимо продолжить работу по повышению организации планирования действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, по инвентаризации действующих расходных обязательств с целью выявления неэффективных бюджетных расходов и переориентации их на другие цели.

Мероприятие 2: Передача муниципальными образованиями поселений отдельных бюджетных полномочий муниципальному району «Мирнинский район» РС (Я).

В период 2019 по 2023 годы МР «Мирнинский район» РС (Я) в соответствии с решением представительных органов городских и сельских муниципальных образований со сроков на 5 лет были переданы отдельные бюджетные полномочия:

- выполнение функций финансового органа;

- выполнение функций контрольного органа;

- выполнение функций в области градостроительной деятельности;

- выполнение функций в области индивидуального жилищного строительства

- организация библиотечного обслуживания и обеспеченности библиотечных фондов

На сегодняшний день опыт Мирнинского района по передаче полномочий отдельных бюджетных полномочий городских и сельских поселений муниципальному району доказал свою эффективность. Удалось значительно сэкономить местные финансы, а также повысить качество управления бюджетным процессом.

Продолжить работу по взаимодействию с муниципальными образованиями поселений по передаче отдельных бюджетных полномочий муниципальному району «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы.

Мероприятие 3: Организация работы за качественным освоением субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

Соблюдение координаторами установленных нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия) и соглашениями целей, порядков, условий представления и расходования средств, меры ответственности по целевому использованию выделенных из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том числе обеспечение полного софинансирования за счет средств местных бюджетов расходных обязательств, исполняемых за счет средств субсидий, в установленном размере;

Персональный контроль за качественным освоением субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Мероприятие 4: Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств МР «Мирнинский район» РС (Я), их ежегодного рейтинга.

Мониторинг в отношении главных распорядителей бюджетных средств МР «Мирнинский район» РС (Я) проводится путем анализа и оценки исполнения выполняемых главными распорядителями бюджетных средств             бюджетных полномочий, в том числе результатов выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по выполнению бюджетных процедур.

Мероприятие 5: Внедрение обзоров бюджетных расходов.

В качестве одного из инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечивающих их приоритизацию в соответствии с целями социально-экономической политики, планируется внедрение в систему управления муниципальными финансами обзоров бюджетных расходов.

Под обзорами бюджетных расходов понимается систематический анализ базовых (постоянных) расходов бюджета, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, выбор и практическую реализацию наиболее приемлемого из них.

Целью проведения обзоров бюджетных расходов является не оптимизация бюджетных расходов сама по себе, а высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач.

Существенно и то, что обзоры бюджетных расходов не заканчиваются разработкой предложений в части мер экономии, а подразумевают обязательную реализацию этих предложений (или их части) при формировании бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) на очередной финансовый год и плановый период (по возможности также при внесении изменений в бюджет).

Успешное внедрение обзоров бюджетных расходов требует закрепление нормативно-правовыми актами целей и задач проведения обзоров, полномочий участников, формирование механизмов организации и координации их деятельности, определение типов обзоров, их включение в бюджетный процесс, а также обеспечение стандартизации проведения обзоров на основе разработки и утверждения методической базы.

Платежи за энергоресурсы достаточно высокие, их объем в структуре расходов муниципальных учреждений постоянно растет, и все это происходит в условиях ограниченности финансовых ресурсов. При этом снижение расходов за потребление энергоресурсов- источник дополнительных средств на решение текущих задач функционирования бюджетных организаций, повышения качества оказания муниципальных услуг. Муниципальные учреждения являются постоянными и крупными потребителями коммунальных услуг. Расходы на коммунальные услуги занимают значительный удельный вес в плане финансово-хозяйственной деятельности. Объектом проведения бюджетного обзора в 2024-2028 годы установить расходы на коммунальные услуги муниципальных учреждений. Основными мерами снижения расходов на коммунальные платежи в муниципальных учреждениях определить:

•	Оплата ежемесячно по фактически потребленным данным тепло и водосчетчиков;

•	Оплата ежемесячно по данным счетчиков за фактически потребленную электроэнергии;

Основная цель: Обеспечение эффективного использования энергоресурсов, разработка и внедрение мероприятий по снижению расходов тепловой, электрической энергии в целях оптимизации бюджетных расходов.

Мероприятие 6. Контроль за предоставлением субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий в соответствии с приказом Минфина России от 29.09.2021 №138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», автоматизация процесса формирования и ведения реестра соглашений.

Задача 3. Совершенствование системы муниципальных программ

Мероприятие 1: Реализация муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я).

Разработка новых муниципальных программ на 2024 – 2028 годы в соответствии с Постановлением районной Администрации, проведение экспертизы проектов новых муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года.

Проведение экспертизы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я) путем подготовки экспертных заключений управлением экономического развития, контрольно-правовым управлением, контрольно-счетной Палатой МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695.

Мероприятие 2: Проведение оценки эффективности муниципальных программ

Повышение эффективности составления отчета о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый период для представления в управление экономического развития Администрации района ответственным – координаторам муниципальных программ, проведение оценки эффективности муниципальных программ за отчетный   финансовый год, проведение совещания при Главе района по реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.

Задача 4. Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг

Мероприятие 1: Обеспечение планирования доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности муниципальных учреждений, увеличение доли финансирования затрат учреждений за счет средств, поступающих от оказания ими платных услуг.

Усиление контроля за муниципальными учреждениями за поступлением доходов от оказания платных услуг с включением в план проведения проверок ревизий по исполнению плана доходов от оказания (по мере необходимости) платных услуг муниципальными учреждениями, расширение спектра услуг и направления полученных доходов, в том числе на укрепление материально-технической базы.

В рамках реализации настоящей Программы необходимо продолжить работу по разработке комплекса мероприятий, направленных на увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления, повышение их доступности для заявителей.

Мероприятие 2: Обеспечение ежеквартального контроля главными распорядителями бюджетных средств за выполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий.

Анализ и контроль выполнения муниципальных заданий и выявления неэффективного использования средств производится главными распорядителями бюджетных средств: МКУ «Мирнинское районное управление образования», МКУ «Межпоселенческое управление культуры», МКУ «Комитет имущественных отношений», Администрацией МР «Мирнинский район» РС (Я). Заслушивание и обсуждение выполнения муниципальных заданий подведомственными учреждениями на уровне Администрации района с целью контроля выполнения муниципальных заданий и выявления неэффективного использования средств.

Мероприятие 3: Организация работы муниципальных учреждений в ГИС «Государственные муниципальные платежи» (ГИС ГМП)

Контроль за показателями рейтинга Мирнинского района в ГИС ГМП, координация работы органов местного самоуправления района и МО поселений, муниципальных казенных учреждений по обеспечению своевременного и полного размещения начислений, получению информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание муниципальных услуг, являющихся источниками формирования неналоговых доходов бюджетов местных бюджетов.

ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам получать актуальную информацию о своих обязательствах перед бюджетом. Повышает дисциплину администрирования начислений в части своевременности и полноты направления в ГИС ГМП информации о начисленных платежах в бюджет и обеспечить рейтинг Мирнинского района, отражающийся в ГИС ГМП на уровне 94,19% по состоянию на 01.01.2023 г. Стабильность и постоянное совершенствование системы позволяет использовать ее возможности в целях подтверждения факта уплаты налогов в бюджет.

Задача 5. Совершенствование системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Мирнинский район» РС (Я).

Мероприятие 1: Общая координация и контроль по централизации закупок для муниципальных нужд через уполномоченный орган Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я).

Контроль и координация путем согласования всех договоров в Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я), также проведением совместных закупок по оказанию услуг по техническому обслуживанию приборов учёта энергоресурсов и воды, автотранспортным услугам, приобретению учебников, организации мероприятий.

Мероприятие 2. Проведение мониторинга цен на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Усиление контроля за установлением начальной максимальной цены контракта.

Проведение мониторинга цен на закупки товаров, работ и услуг путем согласования всех договоров и контрактов с Уполномоченным органом на недопущение завышенных цен.

Мероприятие 3. Контроль за своевременным осуществлением закупок заказчиками МО поселений по предоставленным из бюджета района межбюджетным трансфертам, расходам по Инвестиционной программе МР «Мирнинский район» РС (Я), Плану капитальным и текущим ремонтам объектов муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС (Я).

Осуществление контроля за своевременным осуществлением конкурсных процедур, закупок заказчиками МО поселений.

Мероприятие 4. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательных актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и иных нормативно – правовых актов МР «Мирнинский район» РС (Я) о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им казенных и бюджетных учреждений.

Осуществление контроля на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки путем продолжения работы по проверке подведомственных муниципальных учреждений соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Мероприятие 5. Приобретение пользовательских прав на программный комплекс «WEB–Торги–КС» (продление лицензии), консультирование, сопровождение, администрирование.

Продолжение работы муниципальных учреждений Мирнинского района в программном комплексе «WEB–Торги–КС», заключение контракта на продление лицензии и оказанию услуг по сопровождению, консультированию, администрированию.

Расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Задача 6. Развитие сферы внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Мероприятие 1. Совершенствование нормативного и методического обеспечения внутреннего финансового аудита.

Проверка наличия у главных администраторов (администраторов) бюджетных средств ведомственных (внутренних) актов, регламентирующих организацию и осуществление внутреннего финансового аудита, на соответствие федеральным стандартам внутреннего финансового аудита. Контроль и анализ за выполнением бюджетных процедур (операций) субъектами бюджетных процедур за осуществлением и организацией (обеспечения выполнения) ими внутреннего финансового контроля. С учетом оценки выявленных бюджетных рисков осуществлять планирование аудиторских мероприятий.

Мероприятие 2. Совершенствование осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.

Осуществление контрольной деятельности в соответствии с федеральными стандартами. Применение риск-ориентированного подхода при планировании контрольной деятельности.

Мероприятие 3. Муниципальный финансовый контроль в сфере закупок согласно части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Повышение эффективности осуществления финансового контроля на постоянной основе в сфере закупок за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, информации об исполнении, расторжении контракта. Внесение изменений в сведения о бюджетных обязательствах в программном комплексе «WEB – Торги – КС».

Проведение автоматизированного контроля финансового обеспечения и идентификационного кода закупки, проверка сведений об исполнении и расторжении контракта средствами единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)

Задача 7.	 Обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов.

Мероприятие 1: Совершенствование бухгалтерского учета. Цифровизация бюджетного учета с использованием облачных технологий, создание единой электронной системы формирования учетных данных.

В целях совершенствования бухгалтерского учета необходимо провести ряд следующих мероприятий:

- обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность;

- предотвратить возникновение бюджетных рисков, связанных с достоверностью данных учета и отчетности.

Организация работы по цифровизации бюджетного учета с использованием облачных технологий, создание единой электронной системы формирования учетных данных:

- использование электронного документооборота (в первую очередь, первичными учётными документами) с применением профессиональных автоматизированных информационных систем с возможностью использования электронной подписи в соответствии с Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»;

- внедрение облачных технологий в целях защиты потери данных, автоматического обновления программы 1С, доступности приложений и данных для получения оперативных данных для управленческих решений.

Мероприятие 2. Совершенствование функций предварительного контроля.

Предварительный финансовый контроль осуществляется до совершения финансовых операций и направлен на предотвращение нарушений финансовой дисциплины и недопущение незаконных действий.

Необходимо продолжить работу по санкционированию оплаты денежных обязательств, контроль за:

- непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;

- соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;

- соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;

- наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

Продолжение работы по предварительному контролю при кассовом обслуживании муниципальных учреждений МР «Мирнинский район» РС (Я)  и МО поселений за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации указанному в платежном документе. Контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, подлежащих к оплате. Проведение учета операций на лицевых счетах местных бюджетов по межбюджетным трансфертам, предоставляемым из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое значение, расчетно-кассовое обслуживание счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение учреждения, работа по учету операций с наличными средствами (дебетовые карты).

Продолжение работы по вновь внедренного механизму - обеспечение казначейского сопровождения по договорам (соглашениям), контрактам (договорам), заключаемым на сумму 50 000,0 тыс.руб. и более предоставляемых из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я).

Казначейское сопровождение является гибким инструментом контроля, способствующим созданию условий для использования средств исключительно на цели, установленные при их предоставлении из бюджетов, и сокращения дебиторской задолженности.

Принятие мер, направленных на сокращение объемов дебиторской и кредиторской задолженности.

Недопущение увеличения объема просроченной дебиторской и кредиторской задолженности выше уровня аналогичного периода прошлого года путем проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений МР «Мирнинский район» РС (Я)  и МО поселений, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по итогам девяти месяцев, отчетного финансового года.

Мероприятие 3: Использование интегрированных информационно-аналитических систем для процесса исполнения бюджета, сбора и свода отчетности

В настоящее время в Мирнинском районе построена автоматизированная система: «Бюджет-СМАРТ», WEB-Торги КС», «Свод-СМАРТ», Проект-Смарт ПРО», «1С: Предприятие», «1С:Зарплата и кадры».

Продолжение использования интегрированных информационно-аналитических систем позволяет применять принципы унификации учета и отчетности в соответствии с законодательством, централизации необходимой нормативно-справочной информации для получения в дальнейшем сводной аналитической отчетности, повышение прозрачности учета, обеспечение оперативного доступа для главных распорядителей бюджетных средств к информации о финансово-хозяйственной деятельности каждого подведомственного учреждения в программном комплексе «Свод-СМАРТ».

Проведение централизованных обучающих мероприятий для сотрудников бухгалтерских служб муниципальных учреждений с привлечением ведущих экспертов в области бюджетного (бухгалтерского) учета.

Лишь при условии максимальной автоматизации процессов, применения самых передовых технологий, упрощения административных и технических процедур возможно решить одну из важных задач - повышения оперативности и эффективности принятия управленческих решений.

Задача 8.	Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

Мероприятие 1. Организация работы по размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в структурированном виде с использованием системы «Электронный бюджет».

Организация работы по размещению финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в структурированном виде с использованием системы «Электронный бюджет», работа по размещению информации в справочниках в программном комплексе «Электронный бюджет» по Приказу Минфина России от 28.12.2016 №243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

Мероприятие 2: Проведение мероприятий по повышению финансовой    грамотности населения Мирнинского района.

Продолжение работы по информационно-разъяснительным мероприятиям с регулярным размещением актуальной информации в вопросах формирования и исполнения бюджета и иных аспектов деятельности органов государственной, муниципальной власти, банковских структур, других организаций на официальном сайте муниципального района «Мирнинский район» республики Саха (Якутия) (алмазный-край.рф).

Создание, распространение в средствах массовой информации и социальных сетях обучающих видеороликов о противодействии мошенничеству. Продолжение работы по проведению уроков финансовой грамотности во всех школах Мирнинского района, во внеурочной деятельности и как модуль предмета «Обществознание». Реализация данного мероприятия осуществляется путем выплат стимулирующего характера физическим лицам - учащимся общеобразовательных учреждений (участникам мероприятий):

- занимающих призовые места в региональных, всероссийских олимпиадах по финансовой грамотности;

- реализующих проекты школьного инициативного бюджетирования.

Мероприятие 3: Формирование бюджета для граждан.

Продолжение совершенствования формата и формирование информационно-справочного материала «Бюджет для граждан» на официальном сайте муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях соблюдения принципа открытости и прозрачности управления бюджетным процессом.

В данном направлении необходимо обеспечить своевременную актуализацию материалов по параметрам бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я), а также сведений о ходе исполнения бюджета. Это позволит в понятной, доступной и наглядной форме информировать граждан о структуре, динамике и исполнении бюджета.

При формировании информации о бюджете для граждан учитывать результаты опроса мнения граждан (заинтересованных пользователей) направленного на выявление приоритетной для граждан информации, планируемой к представлению в составе бюджета, а также опроса мнения граждан (заинтересованных пользователей) о содержании опубликованного бюджета, понятности и достаточности представленной информации мнения граждан (заинтересованных пользователей).

Финансирование мероприятий, за исключением мероприятия 5 задачи 5, мероприятия 2 задачи 8 не требуется.

Исполнителями мероприятий являются структурные подразделения Администрация МР «Мирнинский район» РС (Я) (финансовое управление, управление экономического развития, управление кадров и муниципальной службы, управление по бухгалтерскому учету и контролю, отдел информационных технологий, контрактная служба, управление инвестиционного развития и предпринимательства, отдел внутреннего муниципального финансового контроля и аудита, управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ), МКУ «Мирнинское районное управление образования», МКУ «Межпоселенческое управление культуры», МКУ «Коммунально – строительное управление», МКУ «Комитет имущественных отношений».

РАЗДЕЛ 3.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами»

на 2024 – 2028 годы

(рублей)

| № | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Использование интегрированных информационно-аналитических систем для процесса исполнения бюджета, сбора и свода отчетности | Всего | 1 257 100,0 | 931 300,0 | 931 300,0 | 1 033 600,0 | 1 033 600,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС (Я) | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 1 257 100,0 | 931 300,0 | 931 300,0 | 1 033 600,0 | 1 033 600,0 |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Приобретение пользовательских прав на программный комплекс «WEB – Торги – КС» (продление лицензии), консультирование, сопровождение, администрирование | Всего | 1 215 800,0 | 931 300,0 | 931 300,0 | 1 033 600,0 | 1 033 600,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС (Я) | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 1 215 800,0 | 931 300,0 | 931 300,0 | 1 033 600,0 | 1 033 600,0 |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Предоставление неисключительного права на использование (лицензии) модуля «Казначейское сопровождение» программного комплекса «Бюджет-СМАРТ» | Всего | 41 300,0 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС (Я) | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 41 300,0 | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
| 2. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Мирнинского района | Всего | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС (Я) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  | Итого по программе: | Всего | 1 357 100,0 | 1 031 300,0 | 1 031 300,0 | 1 133 600,0 | 1 133 600,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС (Я) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) | 1 357 100,0 | 1 031 300,0 | 1 031 300,0 | 1 133 600,0 | 1 133 600,0 |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4.

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» на 2024– 2028 годы

(наименование программы)

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовое значение индикатора* | Планируемое значение индикатора по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | Задача 1: Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я). Повышение эффективности межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение плана по налоговым доходам бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | % | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Исполнение плана по неналоговым доходам бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | % | 102,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Исполнение плана по неналоговым доходам бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), получаемым в виде арендной платы за земельные участки, доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов | % | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 1.4. | Темп снижения доли просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам бюджета муниципального района в объеме неналоговых доходов за отчетный финансовый год. | % | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 1.5. | Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
|  | Задача 2: Эффективные процедуры бюджетного планирования и совершенствование исполнения бюджета. Внедрение обзоров бюджетных расходов как основы повышения их эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Привлечение дополнительных доходов в виде субсидий, межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за участие и достижения в федеральных, региональных конкурсах | руб. | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 |
| 2.2. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и их подведомственных учреждений, их ежегодного рейтинга (да -1, нет-0) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Освоение средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, республиканского бюджета* | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Задача 3. Совершенствование системы муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наличие утвержденной методики оценки эффективности реализации муниципальных программ (да -1, нет-0) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 86,6 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Задача 4. Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Прирост объема доходов муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 4.2. | Доля муниципальных учреждений, муниципальные задания которых считаются выполненными в полном объеме, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, с учетом допустимых отклонений от установленных показателей объема муниципальной работы, услуги | % | 100 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|  | Задача 5. Совершенствование системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Мирнинский район» РС (Я) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур, в общем объеме закупок | % | 81,4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5.2. | Количество проверок муниципальных контрактов муниципальных казенных и бюджетных учреждений на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки | ед | 88 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | Задача 6. Развитие сферы внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение разъяснительных мероприятий по устранению типовых нарушений для муниципальных учреждений и МО поселений | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Задача 7. Обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Соблюдение лимита по просроченной дебиторской, кредиторской задолженности в размере не более 0,05% годовой суммы расходов учреждений, без учета расходов от приносящей доход деятельности (да -1, нет-0) | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.2. | Использование электронного документооборота (в первую очередь, первичными учётными документами) с применением профессиональных автоматизированных информационных систем с возможностью использования электронной подписи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.3. | Внедрение облачных технологий в целях защиты потери данных, автоматического обновления программы 1С, доступности приложений и данных для получения оперативных данных для управленческих решений | ед | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |
|  | Задача 8. Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий Программы в средствах массовой информации, в том числе: | ед | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8.1. | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления решения о местном бюджете, а также отчетов о его исполнении за I квартал, полугодие, 9 месяцев, годового отчета | ед | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8.2. | Размещение на официальном сайте муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) бюджета для граждан в электронном виде | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8.3. | Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и проекту отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с установленным порядком | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

*Примечание: Базовое значение индикатора указывается за 2023 год.

Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача 1: Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я). Повышение эффективности межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение плана по налоговым доходам бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) | % | U1.1. = А/В | А – фактическое исполнение налоговых доходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) В – плановые назначения налоговых доходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) | Отчет об исполнении бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) за отчетный финансовый год | Мониторинг (анализ) показателей |
| 1.2. | Исполнение плана по неналоговым доходам бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) | % | U1.2. = А/В | А – фактическое исполнение неналоговых доходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) В – плановые назначения неналоговых доходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) | Отчет об исполнении бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) за отчетный финансовый год | Мониторинг (анализ) показателей |
| 1.3. | Исполнение плана по неналоговым доходам бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я), получаемым в виде арендной платы за земельные участки, доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов | % | U1.3. = А/В | А – фактическое исполнение доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района В – плановые назначения неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района | Отчет об исполнении бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) за отчетный финансовый год | Мониторинг (анализ) показателей |
| 1.4. | Темп снижения доли просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам бюджета муниципального района в объеме неналоговых доходов за отчетный финансовый год. | % | U1.4 = (А1/ B1) / (А/ B) | А1 – объем просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам муниципального района на 01 число предшествующему отчетному периоду; А – объем просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам муниципального района на отчетную дату; B1 – объем неналоговых доходов бюджета муниципального района предшествующему отчетному периоду; B – объем неналоговых доходов бюджета муниципального района в отчетном периоде | Отчет об исполнении бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) за отчетный финансовый год за предшествующий период, отчет об исполнении бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) за отчетный финансовый год | Мониторинг (анализ) показателей |
| 1.5. | Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | U1.5. = А / B, | А – объем долговых обязательств муниципального района на 1 января текущего финансового года; B – объем доходов бюджета района в отчетном финансовом году (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов в связи с передачей полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений) | Отчет об исполнении бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) за отчетный финансовый год | Мониторинг (анализ) показателей |
|  | Задача 2: Эффективные процедуры бюджетного планирования и совершенствование исполнения бюджета. Внедрение обзоров бюджетных расходов как основы повышения их эффективности. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Привлечение дополнительных доходов в виде субсидий, межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за участие и достижения в федеральных, региональных конкурсах | руб | U2.1.= А | А – сумма субсидий, межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за участие и достижения в федеральных, региональных конкурсах | Отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОКУД 0503317) | Мониторинг (анализ) показателей |
| 2.2. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и их подведомственных учреждений, их ежегодного рейтинга | ед. |  |  | Официальный сайт муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) www.алмазный-край.рф | Мониторинг (анализ) показателей |
| 2.3 | Освоение средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, республиканского бюджета* | % | U2.3. = А / B | А – сумма произведенных расходов за счет средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, республиканского бюджета B – сумма фактических поступлений за счет средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, республиканского бюджета | Отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОКУД 0503317), отчета об использовании межбюджетных трансфертов (ОКУД 0503324) | Мониторинг (анализ) показателей |
|  | Задача 3. Совершенствование системы муниципальных программ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наличие утвержденной методики оценки эффективности реализации муниципальных программ | ед. |  |  | Нормативно-правовые акты МР «Мирнинский район» РС (Я) | Мониторинг (анализ) |
| 3.2. | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | % | U.3.2 = А / B | А – фактический объем расходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я), формируемых в рамках программ; B – фактический объем расходов бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) | Отчет об исполнении бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) за отчетный финансовый год | Мониторинг (анализ) показателей |
|  | Задача 4. Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Прирост объема доходов муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности | % | U.4.1 = А / B | А – объем доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности предшествующему отчетному периоду; B – объем доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности в отчетном году | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ОКУД 0503737) | Мониторинг (анализ) показателей |
| 4.2 | Доля муниципальных учреждений, муниципальные задания которых считаются выполненными в полном объеме, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, с учетом допустимых отклонений от установленных показателей объема муниципальной работы ,услуги | % | U.4.2= А / B | А – количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание; B – количество муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | Отчет о выполнении муниципального задания (ОКУД 0506501) | Мониторинг (анализ) показателей |
|  | Задача 5.Совершенствование системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Мирнинский район» РС (Я). |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур, в общем объеме закупок | % | U5.1. = А/ B, | А – количество закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур; B – количество закупок, проведенных путем конкурентных процедур | Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ», ПК «Web-торги-КС», «РТС-Тендер» | Мониторинг (анализ) показателей |
| 5.2. | Количество проверок муниципальных контрактов муниципальных казенных и бюджетных учреждений на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки | ед. | U5.2. = А | А – количество проверок | План проверок | Проверка на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки |
| Задача 6. Развитие сферы внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение разъяснительных мероприятий по устранению типовых нарушений для муниципальных учреждений и МО поселений | ед. | U6.1. = А | А – количество проведенных мероприятий | План проведения совещаний | Проведение мероприятия |
|  | Задача 7. Обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов. |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Соблюдение лимита по просроченной дебиторской, кредиторской задолженности в размере не более 0,05% годовой суммы расходов учреждений, без учета расходов от приносящей доход деятельности | руб. | U7.1 = А<В*0,0005 | А – сумма просроченной дебиторской, кредиторской задолженности, B – сумма расходов учреждений, без учета расходов от приносящей доход деятельности | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ОКУД 0503169, 0503769) | Мониторинг (анализ) показателей |
| 7.2. | Использование электронного документооборота (в первую очередь, первичными учётными документами) с применением профессиональных автоматизированных информационных систем с возможностью использования электронной подписи | % | U7.2 = А / B | А – количество муниципальных учреждений, которыми используется электронный документооборот; B – количество муниципальных учреждений, ведущих бухгалтерский учет | Сбор данных | Мониторинг (анализ) показателей |
| 7.3. | Внедрение облачных технологий в целях защиты потери данных, автоматического обновления программы 1С, доступности приложений и данных для получения оперативных данных для управленческих решений | ед | U7.3 = А | А – количество муниципальных учреждений, внедривших облачные технологии | Сбор данных | Мониторинг (анализ) показателей |
|  | Задача 9. Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий Программы в средствах массовой информации, в том числе: | ед | U8.= U8.1+ U8.2+ U8.3 | U9 - количество размещенной информации в СМИ | Количество опубликованной информации в СМИ | Подсчет количества опубликованного информационного материала: |
| 8.1. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления решения о местном бюджете, а также отчетов о его исполнении за I квартал, полугодие, 9 месяцев, годового отчета | ед. | U8.1 = А | А – количество размещенной информации в СМИ | Официальный сайт муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) www.алмазный-край.рф | Мониторинг (анализ) показателей |
| 8.2 | Размещение на официальном сайте муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) бюджета для граждан в электронном виде | ед | U8.2 = А | А – количество размещенной информации в СМИ | Официальный сайт муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) www.алмазный-край.рф | Мониторинг (анализ) показателей |
| 8.3 | Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и проекту отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с установленным порядком | ед | U8.3 = А | А – количество проведенных публичных слушаний | Официальный сайт муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) www.алмазный-край.рф | Мониторинг (анализ) показателей |

Увеличение количества плановых мероприятий, в связи с передачей полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита главному администратору бюджетных средств подведомственными учреждениями (администраторами бюджетных средств).

Уменьшение количества плановых аудиторских мероприятий, в связи с вступлением в силу приказа Минфина России от 01.09.2021 №120н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности» и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита», а так же принятием решения подведомственными учреждениями (администраторами бюджетных средств) о применении упрощенного способа осуществления внутреннего финансового аудита.