**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Общественная безопасность, профилактика терроризма и экстремизма»**

**на 2024-2028 годы»**

**за 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В рамках реализации муниципальной программы были выполнены работы по содержанию (проведение регламентных работ по техническому обслуживанию), в том числе приобретение и замена комплектующих аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Мирном Мирнинского района, в том числе в рамках соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) бюджету городского поселения «Город Мирный» Республики Саха (Якутия) (расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с ФЗ-44).

Администрацией ГП «Город Мирный», в пределах выделенных межбюджетных трансфертов из бюджета МР «Мирнинский район» в сумме 660 000,00 рублей, выполнены следующие мероприятия:

1. Заключены и исполнены муниципальные контракты № 277-ПУ от 14.12.2023 г., срок исполнения контракта по 31.03.2024 г. и № 79-ПУ от 15.04.2024 г., с ООО «Информационные Технологии» на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город».
2. Заключен муниципальный контракт № 103-ПУ от 08.05.2024 г. с ООО «Информационные Технологии» на сумму 327 500,00 рублей на проведение ремонтных работ системы оповещения АПК «Безопасный город».

Общий объем финансирования муниципальной программы «Общественная безопасность, профилактика терроризма и экстремизма» на 2024-2028 годы» за 2024 год составил 660 000,00 рублей, из них освоено 100%.

Заседания Антитеррористической комиссии МР «Мирнинский район» РС (Я) проводились согласно утвержденному плану. В плановом порядке были проверены объекты с массовым пребыванием людей согласно план-графику, утвержденному председателем Антитеррористической комиссии Мирнинского района.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление районной администрации от 09.12.2024 №1991 | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 и во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 23.10.2024 V-№ 12-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№ 5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» произведена корректировка финансовых средств:  - строка 7 паспорта «Финансовое обеспечение программы»;  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы». |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Общественная безопасность, профилактика терроризма и экстремизма» на 2024-2028 годы»**

(наименование программы)

**за 2024 год**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) на 23.10.2024 г. | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Организация работы по обеспечению безопасности жителей населенных пунктов Мирнинского района от угроз террористического и экстремистского характера. | Всего | 660000,0 | 660000,0 | **0** | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» | 660000,0 | 660000,0 | **0** | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Межбюджетные трансферты по содержанию (проведение регламентных работ по техническому обслуживанию), в том числе приобретение и замена комплектующих аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Мирный | Всего | 660000,0 | 660000,0 | **0** | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» | 660000,0 | 660000,0 | **0** | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | Всего | **660000,0** | 660000,0 | **0** | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» | 660000,0 | 660000,0 | **0** | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |

Согласовано с финансовым управлением: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исп.: Мобу, Заболотный Р.Н., р.т. 4-97-68

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица  измерения** | **Значение целевого индикатора** | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | ед. | 12 | 12 |  |
| 2 | Количество преступлений экстремистской и террористической направленности | ед. | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля учащихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества учащихся | % | 45 | 50 |  |
| 4 | Количество публикаций в СМИ и (или) в социальных сетях муниципального района, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | ед. | 8 | 9 | <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=24940>  <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?PAGEN_1=17> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=25034> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=25221> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=25415> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=25436> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=25459> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=25534> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=25963> |
| 5 | Количество преступлений, совершенных на улицах населенных пунктов | количество уголовных дел | 118 | 106 |  |
| 6 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, обеспеченных системой уличного видеонаблюдения (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 3 |  |
| 7 | Количество публикаций о реализации мероприятий муниципальной программы в СМИ и (или) социальных сетях | ед. | 3 | 3 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| **№№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **единица измерения** | **Расчет показателя целевого индикатора** | | **Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **формула расчета** | **буквенное обозначение переменной**  **в формуле расчета** | **источник исходных данных** | **метод сбора исходных данных** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | ед. |  |  | Внутренняя отчетность мобилизационного управления Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я) | подсчет |
| 2 | Количество преступлений экстремистской и террористической направленности | ед. |  |  | Статистические данные ОМВД России по Мирнинскому району | запрос по итогам года |
| 3 | Доля учащихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества учащихся | % |  |  | Сведения МКУ «МРУО» | подсчет |
| 4 | Количество публикаций в СМИ муниципального района, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | ед. |  |  | Статистические данные УСОиВСМИ | подсчет |
| 5 | Количество преступлений, совершенных на улицах населенных пунктов | количество уголовных дел |  |  | Статистические данные ОМВД России по Мирнинскому району | запрос по итогам года |
| 6 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, обеспеченных системой уличного видеонаблюдения | ед. |  |  | Внутренняя отчетность мобилизационного управления Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я) | подсчет |
| 7 | Количество публикаций о реализации мероприятий муниципальной программы в СМИ и (или) социальных сетях | ед. |  |  | Статистические данные УСОиВСМИ | подсчет |

**Заместитель Главы**

**Администрации района по ГО и ЧС С.А. Александров**

Координатор:

Начальник

мобилизационного управления Р. Н. Заболотный