**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы»

(наименование Программы)

**за 2020 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Основной целью реализации Программы является формирование благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы привлечения инвестиций в Мирнинский район РС(Я), развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения и развитию туризма на территории района.

По состоянию на 01.01.2021 г., согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, на территории Мирнинского района действует 2116 из них 2 средних, 37 малых и 2077 микропредприятия (АППГ снижение на 1%).

По состоянию на 1 января 2021 года в Мирнинском районе функционируют 480 объектов розничной торговли, 13 объектов оптовой торговли, один рынок на 127 торговых мест. Оборот розничной торговли за 2020 год составил 17 231 128.8 тыс. руб. (с АППГ – 93,2 %).

В сфере общественного питания функционирует 80 объектов. Оборот общественного питания за 2020 год составил 1 440 899.9 тыс. рублей (с АППГ – 96,5 %).

Сумма финансирования мероприятий муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» в 2020 году составила 30 258 457,46 руб. Фактическое освоение составило – 30 112 045,85 руб. (99,5 %), по следующим направлениям:

- субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма» МО «Мирнинский район РС (Я) по оказанию муниципальных услуг – 2 612 045,85 руб., в том числе реализация мероприятия образовательной деятельности в области профессионального обучения безработных граждан Мирнинского района – 48 000,00 руб. финансовое исполнение составило 25% по причине отсутствия согласования граждан, признанных безработными, на трудоустройство в организациях недропользователей;

- реализация приоритетных направлений исполнена на сумму 1 000 000.00 руб. Поддержку получил проект по направлению «производство продуктов питания», в результате которого будет запущен цех по переработке рыбы с реализацией продукции в специализированном торговом объекте;

- осуществлено финансирование некоммерческой организации «Муниципальный фонд развития Мирнинского района» с целью организации мероприятия финансовой поддержки на возвратной основе в размере 26 500 000,00 руб.

В 2020 г Фондом были предоставлены займы 17 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на общую сумму 34 050 000.00 тыс. руб. из них 7 550 000,00 руб. за счет возвратных средств.

В 2020 г специалистами МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма» МО «Мирнинский район» РС(Я) проведено 12 семинаров, обучено 46 жителей района по семинару-тренингу «Основы предпринимательской деятельности», в том числе в г. Мирный, г. Удачный и п. Айхал. В рамках муниципального задания проведено консультирование СМиСП: 281 организаций и 772 физ.лиц. Оказана помощь 20 СМСП в поиске инвесторов путем консультирования в подготовке документов на участие в Республиканских конкурсах.

Продолжает работу Центр социального предпринимательства, в котором предоставляются платные услуги социальной направленности, такие как: творческие мастерские для взрослых и детей, физкультурно-оздоровительные, внутреннего туризма, бюро юридической помощи (юридическое сопровождение малого и среднего бизнеса, помощь начинающим бизнесменам) и другие.

Продолжает работу ГАУ РС (Я) «Мой бизнес» - Центр оказания услуг консультирования предпринимателей по вопросам создания и ведения бизнеса, а также мерам государственной и муниципальной поддержки. В 2020 г Центр «Мой бизнес» предоставил 428 услуг по принципу «одного окна».

Ежегодно в соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) от 06.11.2008 г. № 468 «О Перечне государственного имущества Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», дополняется Перечень муниципального имущества МО «Мирнинский район», передаваемого в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, организующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Всего в 2020 году данный перечень составил 11 714,6 кв. м., в том числе 6 нежилых объектов (площадью 3 651,6 кв.м) и 3 земельных участка (площадью 8 063 кв. м.).

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
|  | Постановление Главы района от 13.03.2020 г. № 0283 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 16.04.18 № 0517 «Об утверждении муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» | Уточнение бюджета программы в соответствии с сессией районного Совета депутатов |
|  | Постановление Главы района от 01.04.2020 г. № 0429 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 16.04.18 № 0517 «Об утверждении муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» | Дополнение муниципальной программы мероприятием «организация и проведение событийных выездных ярмарочных мероприятий» |
|  | Постановление Главы района от 13.07.2020 г. № 0954 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 16.04.18 № 0517 «Об утверждении муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» | Корректировка сметы программы (передвижка между мероприятиями) |
|  | Постановление Главы района от 23.09.2020 г. № 1368 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 16.04.18 № 0517 «Об утверждении муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» | Корректировка сметы программы (передвижка между мероприятиями) |
|  | Постановление Главы района от 23.09.2020 г. № 1369 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 16.04.18 № 0517 «Об утверждении муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы»  | Корректировка сметы программы (передвижка между мероприятиями) |
|  | Постановление Главы района от 27.11.2020 г. № 1734 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 16.04.18 № 0517 «Об утверждении муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы»  | Корректировка муниципального задания. |
|  | Постановление Главы района от 04.12.2020 г. № 1794 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 16.04.18 № 0517 «Об утверждении муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» | Уточнение бюджета программы в соответствии с сессией районного Совета депутатов |
|  | Постановление Главы района от 29.12.2020 г. № 2150 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 16.04.18 № 0517 «Об утверждении муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» | Уточнение бюджета программы в соответствии с сессией районного Совета депутатов |

**Раздел 3.**

**Исполнение мероприятий муниципальной программы**

«Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма

в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы»

**за 2020 год** рублей



**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| 1 | Объем налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов, получивших финансовую поддержку за счет программы, в части выгодополучателя – бюджет района (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 6 480.0 | 40 232.20  | Увеличение показателя за счет налоговых поступлений проектов в 2020г, получивших поддержку в 2018 г + проекты 2019 г. |
| 2 | Количество созданных рабочих мест хозяйствующими субъектами (в рамках программы нарастающим итогом) | единиц | 65 |  121  | В показателе не учтены рабочие места по соглашениям, по которым срок сдачи отчетности поселений еще не наступил. |
| 3 | Количество новых сопровождаемых проектов местного производства товаров, работ, услуг (нарастающим итогом) | единиц | 6 | 23 | 2 проекта 2018г 3 проекта 2019 г 18 проектов 2020 г - ИП Федченко В.В. - открытие цеха по переработке рыбы с магазином субсидия; 17 проектов СМП получили через Фонд |
| 4 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках программы (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 97 409,0 | 55 486.5  | Показатель 2018г - 21071.5 тыс. руб. В 2019г - 27 633.00 тыс руб в 2020 г - 6 782.00 тыс.руб. (без учета проекта ИП Братына - срок сдачи отчетности до 01.03.2021) |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физ. лиц, которым оказана **консультационная** поддержка объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства (нарастающим итогом) | единиц | 3 384 | 4 226 | В 2018г получили консультаци - 2290 субъектов МСП и физ.лиц., в 2019 г. - 280 субъектов МСП, 603 - физ.лиц. В 2020г. - 772 физ.лиц, 281 - субъектов МСП |
| 6 | Количество проведенных мероприятий (форумы, конференции, семинары, выставки) (нарастающим итогом) | единиц | 63 | 76 | Справочно: Показатель формируется нарастающим итогом - фактич. исполнение за 2017г=14 ед.Исполнение 2018 г.=24 ед.Исполнение 2019 г. = 26 ед. Исполнение 2020 г: = 121. Семинар 12.02.2020 «Маркировка», с привлечением УФНС (Иванова Е.А.); 2. юридическая грамотность для предпринимателей (Андреевский С.И.); 28.02.2020г.3. Информационная встреча с предпринимателями Мирнинского района "Совместные направления деятельности по созданию комфортной благоприятной среды" с АК АЛРОСА Дьячковским А.П.; 3.03.20204. Информационная встреча (конференция) о мерах поддержки в период пандемии. 27 марта 2020г.5. Конференция предпринимателей Мирнинского района «Применение ККТ. Самозанятые. Эффективный контракт для работников малого бизнеса» с привлечением УФНС (Рыбин А.В.) 25.09.20206. Онлайн конференция с начальником Роспотребнадзора Ундоновым Александром Аркадьевичем и начальником отдела инвестиционного развития и предпринимательства Аддминистрации района Муртазиным Р.Р. о работе предприятий в период повышенной готовности и соблюдении всех правовых актов. - 3.11.2020г.7. Круглый стол предпринимателей Мирнинского района с уполномоченным по защите прав предпринимателей РС(Я) Кычкиной А.Е. -26.10.20208. Встреча предпринимателей с председателем правительства РС(Я) Тарасенко А.В. -04.12.20209. г. Удачный - семинар с привлечением сотрудников УФНС, Налоги. Маркировка10. п. Айхал – семинар с привлечением сотрудников УФНС, Налоги. Маркировка11. п. Алмазный – встреча с предпринимателями по актуальным вопросам предпринимательства12. с. Арылах – встреча с предпринимателями по актуальным вопросам предпринимательства |
| 7 | Количество участников семинаров | человек | 180 |  167 | 2019г: Участники семинаров в рамках мун. Задания МАУ "ЦРПЗиТ" =66 чел., Справочно: участников семинара Форума предпринимателей= 55 чел. 2020г: Участники семинаров в рамках мун. Задания МАУ "ЦРПЗиТ" =46 чел. |
| 8 | Объем имущества МО «Мирнинский район» РС(Я), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | кв.м | 9 059.7 | 11 714.6 | В 2020 г. перечень муниципального имущества дополнен зем.участком. |
| 9 | Количество граждан, прошедших курсы дополнительного и профессионального обучения (из числа признанных безработными) нарастающим итогом | человек | 62 | 29 | В 2018 г. - 20чел В 2019 г. - 6 чел. В 2020г - 3 чел. Отклонение в связи с изменениями условий приема на работу в организации недропользователей. |
| 10 | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, прошедших курсы дополнительного, профессионального обучения | % | 100 | 43 | В 2020г. - обучено и трудоустроено 3 чел. Отклонение в связи с изменениями условий приема на работу в организации недропользователей. |
|   | **Организация и проведение мероприятий событийного туризма** |  |  |   |
| 11 | Количество участников мероприятий событийного туризма (нарастающим итогом) | человек | 3 230 | 1 595 | справочно: 2017г.=800 чел, 2018г. = 260 чел. 2019г.= 535 чел. (Деловой туризм: 343 - участника Инвест Форума, 192 - первый нефтегазовый). В 2020г - мероприятия по событийному туризму не проводились в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. |
| 12 | Количество опубликованной в СМИ информации о реализации мероприятий (нарастающим итогом) | единиц | 45 | 51 | Информация размещалась на официальном сайте Администрации района, на странице УИРиП в инстаграмм, создан телеграм канал, производилась рассылка в соц.сетях |

*Справочно:*

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение  |
| --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства  | единиц | 2 652 |  | 2 116 |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства  | ед. на 10 тыс. человек населения | 367,46 |  | 294 |
| 3 | Объем платных услуг, оказанных субъектами малого предпринимательства | млн. руб. | 653,2 |  |  |
| 4 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями  | млн. руб. | 9 333,85 |  | 3 632,20 |
| 5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 4,97 |  |  |
| 6 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, в том числе микропредприятий  | чел. | 2 253 |  |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, переменные для расчета в формуле | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| *1* | *2* | *3* | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. 1
 | Объем налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов, получивших финансовую поддержку за счет программы, в части выгодополучателя – бюджет района (нарастающим итогом) | тыс. руб. | Сумма1+Сумма2+ …+Суммаn  | 5 900.00+11 228.21+ 23 103.985=40 232.20 | Отчетность хоз. субъектов, получивших финансовую поддержку в рамках программы и отчетность поселений, получивших софинансирование программ развития предпринимательства | Отчетность СМП |
| 1. 6
 | Количество созданных рабочих мест хозяйствующими субъектами (в рамках программы нарастающим итогом) | единиц | Колво1+ Колво2+…+ Колвоn |  43+37+41=121 | отчетность получателей финансовой поддержки | периодическая отчетность |
| 1. 7
 | Количество новых сопровождаемых проектов местного производства товаров, работ, услуг (нарастающим итогом) | единиц | Колво1+ Колво2 |  2+3+18=23 | Утвержденная дорожная карта по сопровождаемому проекту | периодическая отчетность |
| 1. 8
 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках программы (нарастающим итогом) | тыс. руб. | (ЗатрПр1-СумБюдж1)+ (ЗатрПр2-СумБюдж2)+ … + (ЗатрПрn-СумБюджn)ЗатрПрn+1 – общие понесенные затраты по проекту;СумБюджn+1 – объем **возмещенных** затрат по проекту за счет средств Программы. | 21 071.5+27 633.0+6 781.994=55 486.5 | финансовые документы | периодическая отчетность |
|
| 1. 9
 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физ. лиц, которым оказана **консультационная** поддержка объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства | единиц | КолПредПер+КолФЛ+КолСМПКолПредПер – количество оказанной поддержки предыдущего периода;КолФЛ – количество физ.лиц получили консультационную поддержкув 2018г.КолСМП - количество СМП получивших консультационную поддержку в 2018 г. | 2 290+883+1053=4226 | муниципальное задание | периодическая отчетность |
| 1. 10
 | Количество проведенных мероприятий (конференции, семинары, выставки) (нарастающим итогом) | единиц | СеминарыМАУ+ВыставкиМАУ+СеминарыУИРиП | 38+26+12=76 | муниципальное задание, отчет УИРиП | периодическая отчетность |
| 1. 11
 | Количество участников семинаров | человек |  | 66+55+46=167 | муниципальное задание | периодическая отчетность |
| 1. 12
 | Объем имущества МО «Мирнинский район» РС(Я), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | кв.м |   | 11 7014.6 | постановление Главы об утверждении Перечня мун.имущества, предоставляемого в аренду СМиСП | ежегодно издается постановление Главы об утверждении Перечня |
| 1. 13
 | Количество граждан, прошедших курсы дополнительного и профессионального обучения (из числа признанных безработными) нарастающим итогом | человек | Колво1+ Колво2,где Колво1- количество участников мероприятий событийного туризма за прошлый периодКолво2- количество участников мероприятий событийного туризма за отчетный период  | 20+6+3=29 | муниципальное задание | периодическая отчетность |
|
| 1. 14
 | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, прошедших курсы дополнительного, профессионального обучения | % | (КолТруд\*100)/КолОбучКолТруд – количество трудоустроенных безработных граждан из числа обученныхКолОбуч – количество обученных безработных граждан | (3\*100%)/7 = 43% | муниципальное задание | периодическая отчетность |
| 1. 15
 | Количество участников мероприятий событийного туризма (нарастающим итогом) | человек | Колво1+ Колво2Колво1- количество участников мероприятий событийного туризма за прошлый периодКолво2- количество участников мероприятий событийного туризма за отчетный период | 1060+535+0=1595 | Информация управления культуры | Запрос |
|
| 1. 16
 | Количество опубликованной в СМИ информации о реализации мероприятий (нарастающим итогом) | единиц | Колво1+ Колво2Колво1- количество участников мероприятий событийного туризма за прошлый период = 10едКолво2- количество участников мероприятий событийного туризма за отчетный период = 15ед  | 10+15+26=51 | Отчет УИРиП | Внутренний учет |
| 1. 1
 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. на 10 тыс. человек населения | (ЧСМП/ЧН)\*10 000ЧСМП – число СМПЧН – численность населения10 000 – 10тыс. человек населения  | 2 116:72072=294 | Данные единого реестра СМП налоговой | периодическая отчетность |
| 1. 2
 | Объем платных услуг, оказанных субъектами малого предпринимательства | млн. руб. | МалПред – объем услуг, оказанных малыми предприятиями;Микро - объем услуг, оказанных микро предприятиями;ИП - объем услуг, оказанных индивидуальными предпринимателямиНенабл – объем услуг оказанных ненаблюдаемых видов деятельности105,4 – коэф. дифлятор по ИПЦ оценка 2019 г. |  | государственная статистика | периодическая отчетность (срок формирования 20 апреля) |
| 1. 3
 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями | млн. руб. | - | 3 632,20 | государственная статистика. прогнозные данные | периодическая отчетность |
| 1. 4
 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | (СрСпЧсмп\*100/)\* \*СрСпЧобщСрСпЧсмп – среднесписочная численность субъектов малого и среднего предпринимательства (Малые, средние, ИП)СрСпЧобщ – среднесписочная численность всех предприятий и организаций | - | государственная статистика | прогнозные данные.Срок формирования статистической отчетности 30 июня |

**Заместитель Главы**

**Администрации района,**

**по экономике и финансам** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Башарин Г.К.\_\_\_\_\_\_\_**

**Координатор:**

**Начальник управления**

**инвестиционного развития**

**и предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Муртазин Р.Р.\_\_\_\_**

Исполнитель: УИРиП, Уткина О.Н.Телефон: 4-95-68 (внутренний 144)